| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51092323T000008421299-2023年乡镇基本财力保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大英县隆盛镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实 施 单 位 ( 盖 章 ) | 大英县隆盛镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标 完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年 情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年我单位计划使用财政资金240万元，用于开展关心下一代工作、 依法治县、城乡环境整治(含农村垃圾治理)、信访维稳调解、安全应急 武装基层工作、乡镇基础和场镇街道维护、临聘人员工资、其他商品和 服务支出及采购费用等相关工作。其中3万元用于关心下一代工作，对30名 儿童进行慰问工作；2万元用于依法治县，法制宣传阵地建设，涉及禁毒宣 传5次，法治宣传3次，以横幅宣传、资料发放等方式进行宣传；3万元用于 接待1名大英县遣返信访人员信访维稳工作；8万元用于安全应急，对镇辖 区内废旧房屋危险排查，河沟隐患排查，防汛排查；20万元用于城乡环境 治理，对镇内垃圾中转站、污水处理厂设施设备维护维修，对辖区内环境 进行治理；2万元用于武装基层工作，组织民兵到镇上进行武装培训1次以 上；20万元用于对乡镇基础和场镇街道损坏进行维护；30万元用于临聘人 员6人费用；136万元用于镇日常工作办公费、劳务费等其他商品和服务支 出：16万元用于采购费用，购买安可计算机。确保隆盛镇各项工作正常开 |  |  |  |  | 2023年项目预算240万元，主要支出方向为乡镇基本财力保障等。截至 2023年12月31日，实际支出239.04万元，预算执行率为99.6%,已收回。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容 及过程概述 | 2023年，通过项目实施乡镇基本财力保障项目内容，计划建立乡镇基本财力保障项目，实现乡镇基本财力保障项目，对预算资金做到了科学计划， 合理安排，达到了较好的效果。2023年乡镇基本财力保障项目预算数240万元，本着贯彻勤俭节约的原则，优化项目支出结构，确保隆盛镇各项工作正 常开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万 元 ) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 240.00 | 240.00 | 239.04 |  |  | 99.60% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 240.00 | 240.00 | 239.04 |  |  | 99.60% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  | 关心下一代儿 童数量 | = | 30 | 名 | 30名 | 0.8 | 0.8 |  |
|  |  |  | 依法治县宣传 横幅制作数量 | = | 5 | 条 | 5条 | 0.8 | 0.8 |  |
|  |  |  | 镇内日常工作 印刷资料数量 | ≥ | 40000 | 份 | 40000份 | 0.8 | 0.8 |  |
|  |  |  | 依法治县宣传 资料打印数量 | ≥ | 1000 | 份 | 1000份 | 0.8 | 0.8 |  |

| 数量指标 | 城乡环境治理 次数 | = | 100 | 次 | 100次 | 0.8 | 0.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对镇辖区内河 沟隐患排查次 | = | 5 | 次 | 5次 | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 依法治县“禁 毒宣传”次数 | = | 5 | 次 | 5次 | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 对镇内垃圾中 转站、污水处 理厂设施设备 维修维护次数 | = | 5 | 次 | 5次 | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 对镇辖区内废 旧房屋危险排查 | = | 4 | 次 | 4次 | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 镇内办公设备 维修维护次数 | ≥ | 200 | 次 | 200次 | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 对镇辖区内防 汛排查次数 | = | 10 | 次 | 10次 | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 对乡镇基础和 场镇街道损坏 维修次数 | = | 8 | 次 | 8次 | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 依法治县“法 治宣传”次数 | = | 3 | 次 | 3次 | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 组织民兵到镇 上进行武装培 训次数 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 发放清洁工工 资人数 | ≥ | 20 | 人数 | 20人 | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 接待信访人员 数量 | ≥ | 1 | 人数 | 1人 | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 采购计算机数 | = | 21 | 台 | 21台 | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 依法治县“禁 毒宣传”宣传 内容准确率 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 镇内资料印刷 质量合格率 | 二 | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 对镇辖区内河 沟隐患排查准 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 对镇辖区内防 汛排查准确率 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 武装培训出勤 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |

产出指标

绩效指标(90 分 )

| 质量指标 | 关心下一代儿 童慰问准确率 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镇内办公设备 维修维护质量 合格率 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 对镇辖区内废 旧房屋危险排 查准确率 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 清洁工工资发 放率 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 对镇内垃圾中 转站、污水处 理厂设施设备 维护质量合格 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 接待信访人员 准确率 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 依法治县“法 治宣传”宣传 内容准确率 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 依法治县宣传 物资采购质量 合格率 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 乡镇基础和场 镇街道维护质 量合格率 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 采购计算机设 备质量合格率 | 二 | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 镇内办公设备 维修维护及时 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 民兵武装培训 及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 依法治县“法 治宣传”及时 | 二 | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 清洁工工资发 放及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 依法治县“禁 毒宣传”及时 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |

|  | 时效指标 | 对镇辖区内废 旧房屋危险排 查及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对镇内垃圾中 转站、污水处 理厂设施设备 维修维护及时 | = | 100 | % | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 依法治县宣传 物资采购及时 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  |  | 对镇辖区内河 沟隐患排查及 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  |  | 接待信访人员 及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  |  | 对乡镇基础和 场镇街道损坏 进行维修及时 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  |  | 对镇辖区内防 汛排查及时率 | 二 | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  |  | 采购计算机及 时率 | = | 100 | % | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 关心下一代儿 童慰问及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
|  |  | 镇内资料印刷 及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.8 | 0.8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新购设施设备 正常投入使用 | = | 100 | % | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 镇辖区内重大 安全隐患事故 发生数 | = | 0 | 件 | 0 | 6 | 6 |  |
|  |  | 镇内垃圾中转 站、污水处理 厂设施设备正 常运转率 | = | 100 | % | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 依法治县宣传 群众知晓率 | 二 | 100 | % | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 可持续影响指 标 | 收支业务制度 健全性 | 定性 | 好 |  | 好 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 辖区群众满意 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 |  |

|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 民兵武装培训 成本 | ≤ | 2 | 万元 | 2万元 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 依法治县宣传 成本 | ≤ | 2 | 万元 | 2万元 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 对镇辖区内废 旧房屋危险排 查，河沟隐患 排查、防汛排 | ≤ | 8 | 万元 | 8万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 镇内其他商品 和服务支出成 | ≤ | 136 | 万元 | 136万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 镇内采购成本 | ≤ | 16 | 万元 | 16万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 关心下一代儿 童慰问成本 | ≤ | 3 | 万元 | 3万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 城乡环境治理 成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20万元 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 信访维稳调解 成本 | ≤ | 3 | 万元 | 3万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 对乡镇基础和 场镇街道损坏 进行维修成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20万元 | 1 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 我镇乡镇基本财力保障项目预算申请数240万元，申报目标合理可行。主要用于开展关心下一代、依法治县、信访维稳、安全监管、城乡环境治理、武装基层工作、乡镇基础 和场镇街道损坏进行维护、其他商品和服务支出及采购费用、临聘人员等相关工作。项目完成指标值达10%,项目效益指标：应发尽发率达100%;项目效益值达100%。满意度指 标：服务对象满意度指标达95%。绩效评价是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年隆盛镇人民政府的所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项 效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对所有财政资金依法度 财政监督。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 是绩效评价管理制度尚不健全，管理工作有待加强；二是对绩效评价工作的认识不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 是完善绩效评价工作的制度；二是加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨超慧 |  |  |  |  | 财务负责人：邓云霞 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51092323T000008421646-2023年脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大英县隆盛镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位(盖 章 ) | 大英县隆盛镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标 完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 根据年度工作计划安排2023年需脱贫村王家堰、玉龙、望龙、五莲、 乡村振兴重点村新民村驻村工作队工作经费2万元/工作队/年，共计10万。 保障驻村工作队日常工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |  |  |  |  | 2023年项目预算10万元，主要支出方向为脱贫村、乡村振兴重点村驻 村工作队工作经费等。截至2023年12月31日，实际支出10万元，预算执行 率为100%,无结余。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容 及过程概述 | 2023年，通过项目实施脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费项目内容，计划建立脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费项目，实 现脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费项目，对预算资金做到了科学计划，合理安排，达到了较好的效果。2023年脱贫村、乡村振兴重点村驻 村工作队工作经费项目预算数10万元，本着贯彻勤俭节约的原则，优化项目支出结构，保障驻村工作队日常工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万 元 ) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  | 数量指标 | 脱贫村、乡村 振兴重点村驻 村工作队数量 | = | 5 | 个 | 5个 | 15 | 15 |  |

| 绩效指标(90 分 ) | 产出指标 | 质量指标 | 脱贫村、乡村 振兴重点村驻 村工作队经费 发放准确率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效指标 | 脱贫村、乡村 振兴重点村驻 村工作队经费 发放完成及时 率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果有效率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指 标 | 脱贫村、乡村 振兴重点村驻 村工作队收支 业务制度健全 性 | 定性 | 好 |  | 好 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 脱贫村、乡村 振兴重点村驻 村工作队工作 经费成本 | = | 100000 | 元 | 100000元 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 我镇脱贫村、乡村振兴重点对驻村工作队工作经费项目预算申请数10万元，申报目标合理可行。项目完成指标值达100%,项目效益指标：及时率达100%;项目效益值达100% 满意度指标：集体经济薄弱村第一书记满意度指标达95%。绩效评价是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年隆盛镇人民政府的所有专用项目按要求编制了绩效 目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况 。对所有财政资金依法接受财政监督。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 一是绩效评价管理制度尚不健全，管理工作有待加强；二是对绩效评价工作的认识不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是完善绩效评价工作的制度；二是加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨超慧 |  |  |  |  | 财务负责人：邓云霞 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51092323T000008421695-集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大英县隆盛镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位(盖 章 ) | 大英县隆盛镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标 完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 根据年度工作计划安排2023年集体经济薄弱村第一书记2名，党组织软 弱涣散村第一书记1名，工作经费0.5万元/名第一书记/年，共计1.5万。保 障集体经济薄弱村日常工作正常开展，助力乡村振兴。 |  |  |  |  | 2023年项目预算1.5万元，主要支出方向为集体经济薄弱村、党组织软 弱涣散村第一书记工作经费等。截至2023年12月31日，实际支出1.5万元， 预算执行率为100%,无结余。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容 及过程概述 | 2023年，通过项目实施集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费项目内容，计划建立集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记 工作经费项目，实现集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费项目，对预算资金做到了科学计划，合理安排，达到了较好的效果。2023年 集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记经费项目预算数1.5万元，本着贯彻勤俭节约的原则，优化项目支出结构，保障集体经济薄弱村、党组织 软弱涣散村日常工作正常开展，助力乡村振兴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万 元 ) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 集体经济薄弱 村、党组织软 弱涣散第一书 记人数 | = | 2 | 名 | 2名 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 集体经济薄弱 村、党组织软 弱涣散第一书 记经费发放准 确率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |

| 绩效指标(90 分 ) |  | 时效指标 | 集体经济薄弱 村、党组织软 弱涣散第一书 记经费发放完 成及时率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 集体经济薄弱 村、党组织软 弱涣散第一书 记工作经费应 发尽发率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指 标 | 集体经济薄弱 村、党组织软 弱涣散村第一 书记工作经费 收支业务制度 健全性 | 定性 | 好 |  | 好 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 集体经济薄弱 村、党组织软 弱涣散村满意 度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 集体经济薄弱 村、党组织软 弱涣散村第一 书记经费成本 | = | 15000 | 元 | 15000元 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 我镇集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记经费项目预算申请数1.5万元，申报目标合理可行。项目完成指标值达100%,项目效益指标：及时率达100%;项目效益值达 10%。满意度指标：集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记满意度指标达95%。绩效评价是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年隆盛镇人民政府的所有 专用项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预达到的社会效益、可持续影响 以及服务对象满意度等情况。对所有财政资金依法接受财政监督。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 是绩效评价管理制度尚不健全，管理工作有待加强；二是对绩效评价工作的认识不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是完善绩效评价工作的制度；二是加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨超慧 |  |  |  |  | 财务负责人：邓云霞 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51092323T00008421739-2023年乡镇人大代表活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大英县隆盛镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位(盖 章 ) | 大英县隆盛镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标 完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 根据县人大安排，2023年度在隆盛镇召开至少一次人大代表会议，预 计使用3.88万元，保障会议正常召开。 |  |  |  |  | 2023年项目预算3.88万元，主要支出方向为乡镇人大代表活动经费等 截至2023年12月31日，实际支出3.88万元，预算执行率为100%,无结余 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容 及过程概述 | 2023年，通过项目实施乡镇人大代表活动经费项目内容，计划建立人大代表活动经费项目，实现乡镇人大代表活动经费项目，对预算资金做到了科 学计划，合理安排，达到了较好的效果。2023年乡镇人大代表活动经费项目预算数3.88万元，本着贯彻勤俭节约的原则，优化项目支出结构，确保隆盛 镇各项工作正常开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万 元 ) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  | 数量指标 | 人大代表会议 参会人数 | = | 97 | 人数 | 97人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 人大代表会议 资料印刷数量 | ≥ | 97 | 份 | 97份 | 5 | 5 |  |

| 绩效指标(90 分 ) | 产出指标 |  | 人大代表会议 召开次数 | ≥ | 1 | 场次 | 1场次 | 10 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量指标 | 人大代表会议 资料印刷合格 率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 人大代表会议 参会人员到场 率 | ≤ | 98 | % | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 人大代表会议 资料印刷及时 率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 人大代表会议 举办及时率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表社会 保障率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指 标 | 收支业务制度 健全性 | 定性 | 好 |  | 好 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 人大代表参会 人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人大经费成本 控制 | ≤ | 38800 | 元 | 38800元 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2023年，通过项目实施乡镇人大代表活动经费项目内容，计划建立人大代表活动经费项目，实现乡镇人大代表活动经费项目对预算资金做到了科学计划，合理安排达到了较好的 效果。2023年乡镇人大代表活动经费项目预算数3.88万元，本着贯彻勤俭节约的原则，优化项目支出结构，确保隆盛镇各项工作正常开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 是绩效评价管理制度尚不健全，管理工作有待加强；二是对绩效评价工作的认识不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是完善绩效评价工作的制度；二是加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨超慧 |  |  |  |  | 财务负责人：邓云霞 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51092323T000008421918-2023年村(社区)基层组织活动和公共服务运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大英县隆盛镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位(盖 章 ) | 大英县隆盛镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标 完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年用414万元分别实现对50个原建制村及2个社区办公及运行维 护，费用主要包含120万元用于垃圾清运费、138万元用于劳务费；156万元 用于办公费。保障村(社区)日常工作正常运转。 |  |  |  |  | 2023年项目预算414万元，主要支出方向为村社区运行经费等。截至 2023年12月31日，实际支出414万元，预算执行率为100%,无结余。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容 及过程概述 | 2023年，通过项目实施村社区运行经费项目内容，计划建立村社区运行经费项目，实现村社区运行经费项目，对预算资金做到了科学计划，合理安 排，达到了较好的效果。2023年村社区运行经费项目预算数414万元，本着贯彻勤俭节约的原则，优化项目支出结构，保障村社区日常工作运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万 元 ) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 414.00 | 414.00 | 414.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 414.00 | 414.00 | 414.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工作会议召开 次数 | = | 300 | 次 | 300次 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 年度印刷资料 份数 | ≥ | 18 | 万份 | 18万份 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 垃圾清运村级 个数 | = | 50 | 个 | 50个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 环境卫生清理 范围 | = | 107.7 | 平方公里 | 107.7平方公里 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 办公设备维修 次数 | = | 500 | 次 | 500次 | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾清运质量 合格率 | = | 100 | % | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 办公设备质量 合格率 | = | 100 | % | 100% | 3 | 3 |  |

| 绩效指标(90 分 ) |  |  | 环境卫生清理 质量合格率 | = | 100 | % | 100% | 3 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参会人员出勤率 | ≥ | 90 | % | 90% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 垃圾清运及时率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 会议举办及时率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 环境卫生清理 及时率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 资料印刷及时率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 设备维修及时率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾清运村级 覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 环境卫生有效 整治率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指 标 | 收支业务制度 健全性 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 村(社区)干 部满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 环境卫生清理 成本 | ≤ | 1380000 | 元 | 1380000元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 资料印刷成本 | ≤ | 500000 | 元 | 500000元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 垃圾清运成本 | ≤ | 1200000 | 元 | 1200000元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 办公区域维修 成本 | ≤ | 60000 | 元 | 60000元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 工作会议费成本 | ≤ | 500000 | 元 | 500000元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 办公设备用品 购买成本 | ≤ | 500000 | 元 | 500000元 | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 我镇村社区运行经费项目预算申请数414万元，申报目标合理可行。拨出村社区运行经费414万元，主要用于按规定发放50个原建制为和2个社区办公及运行维护。项目完成指标 值达100%,项目效益指标：及时率达100%;项目效益值达10%。满意度指标：群众满意度指标达95%。绩效评价是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年隆 盛镇人民政府的所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预达到的社会 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对所有财政资金依法接受财政监督。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 一是绩效评价管理制度尚不健全，管理工作有待加强；二是对绩效评价工作的认识不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 是完善绩效评价工作的制度；二是加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨超慧 财务负责人：邓云霞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51092323T000008421934-村干部报酬 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大英县隆盛镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位(盖 章 ) | 大英县隆盛镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标 完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年用3261600元分别实现对28人村书记、主任，78人其他村干部及 30人村监委会主任共136人工资补助，保障村干部利益，提高村干部工作积 极性。 |  |  |  |  | 2023年项目预算326.16万元，主要支出方向为村干部报酬等。截至 2023年12月31日，实际支出326.16万元，预算执行率为100%,无结余。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容 及过程概述 | 2023年，通过项目实施村干部报酬项目内容，计划建立村干部报酬项目，实现村干部报酬项目，对预算资金做到了科学计划，合理安排，达到了较 好的效果。2023年村干部报酬项目预算数326.16万元，本着贯彻勤俭节约的原则，优化项目支出结构，保障村社区干部待遇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万 元 ) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 326.16 | 326.16 | 326.16 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 326.16 | 326.16 | 326.16 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  | 数量指标 | 村书记、主任 工资补助发放 人数 | ≤ | 28 | 人数 | 28人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 监委会主任工 资补助发放人 数 | ≤ | 30 | 人数 | 30人 | 4 | 4 |  |

绩效指标(90

分 )

| 产出指标 |  | 其他村干部工 资补助发放人 数 | ≤ | 78 | 人数 | 78人 | 4 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 行政村数量 | = | 30 | 个 | 30个 | 4 | 4 |  |
|  | 质量指标 | 村书记、主任 工资补助发放 准确率 | = | 100 | % | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 其他村干部工 资补助发放准 | = | 100 | % | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 监委会主任工 资补助发放准 确率 | = | 100 | % | 100% | 4 | 4 |  |
|  | 时效指标 | 村书记、主任 工资补助发放 完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 监委会主任工 资补助发放完 成及时率 | = | 100 | % | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 其他村干部工 资补助发放完 成及时率 | = | 100 | % | 100% | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 其他村干部工 资补助应发尽 发率 | = | 100 | % | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 监委会主任工 资补助应发尽发率 | = | 100 | % | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 村书记、主任 工资补助应发 尽发率 | = | 100 | % | 100% | 7 | 7 |  |
|  | 可持续影响指 标 | 支出管理制度 健全性 | 定性 | 好 |  | 好 | 9 | 9 |  |

|  | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 村书记、主任 满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 3 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其他村干部满 意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 监委会主任满 意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 村书记、主任 工资补助发放 成本预算 | ≤ | 1008000 | 元 | 1008000元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 监委会主任工 资补助发放成 本预算 | ≤ | 288000 | 元 | 288000元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 其他村干部工 资补助发放成 本预算 | ≤ | 1965600 | 元 | 1965600元 | 4 | 4 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 我镇村干部报酬项目预算申请数326.16万元，申报目标合理可行。发放村干部报酬32616万元，主要用于按规定发放30个村干部的工资补助。项目完成指标值达10%,项目效 益指标：应发尽发率达100%;项目效益值达100%。满意度指标：村干部满意度指标达95%。绩效评价是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年隆密镇人民政府 的所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预达到的社会效益、可 续影响以及服务对象满意度等情况。对所有财政资金依法接受财政监督。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 一是绩效评价管理制度尚不健全，管理工作有待加强；二是对绩效评价工作的认识不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是完善绩效评价工作的制度；二是加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨超慧 |  |  |  |  | 财务负责人：邓云霞 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51092323T000008421996-2023年村(居)民小组优化调整小组长待遇 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大英县隆盛镇人民政府部门 |  |  | 实施单位(盖 章 ) | 大英县隆盛镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标 完成情况 | 项目年度目标 |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年用115.566万元分别实现对181名村小组长及6名社区小组长待遇 发放，保障村(居)民小组优化后小组长待遇，促进村(居)民小组管理 规范有序。 |  |  | 2023年项目预算115.566万元，主要支出方向为小组优化调整小组长待 遇等。截至2023年12月31日，实际支出115.566万元，预算执行率为100%, 无结余。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容 及过程概述 | 2023年，通过项目实施村民小组优化调整小组长待遇项目内容，计划建立村民小组优化调整小组长待遇项目，实现村民小组优化调整小组长待遇 项目，对预算资金做到了科学计划，合理安排，达到了较好的效果。2023年村民小组优化调整小组长待遇项目预算数115.566万元，本着贯彻勤俭节约的 原则，优化项目支出结构，保障村社区小组长待遇。 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万 元 ) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 115.57 | 115.57 | 115.57 | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 115.57 | 115.57 | 115.57 | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | / | / |  |

| 绩效指标(90 分 ) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | = | 2 | 个 | 2个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 村民小组长人 数 | = | 181 | 人 | 181人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 行政村数量 | = | 30 | 个 | 30个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社区小组长人 数 | = | 6 | 人数 | 6人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 村民小组长待 遇发放准确率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社区小组长待 遇发放准确率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 村民小组长待 遇发放完成及 时率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社区小组长待 遇发放完成及 时率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 村民小组长待 遇应发尽发率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 社区小组长待 遇应发尽发率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指 标 | 收支业务制度 健全性 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |

|  | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 社区小组长满 意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 村民小组长满 意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 村民小组长待 遇发放成本预 算 | = | 1118580 | 元 | 1118580元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社区小组长待 遇发放成本预 算 | = | 37080 | 元 | 37080元 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 我镇村居民小组优化调整小组长待遇项目预算申请数115.56万元，申报目标合理可行。发放小组长报酬115.56万元，主要用于按规定发放30个村和2个社区小组长的补助。项目 完成指标值达10%,项目效益指标：应发尽发率达100%;项目效益值达100%。满意度指标：小组长满意度指标达95%。绩效评价是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原 则，2023年隆盛镇人民政府的所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量， 预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对所有财政资金依法接受财政监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 一是绩效评价管理制度尚不健全，管理工作有待加强；二是对绩效评价工作的认识不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是完善绩效评价工作的制度；二是加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨超慧 |  |  |  |  | 财务负责人：邓云霞 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51092323T000008422154-社区干部社保 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大英县隆盛镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位(盖 章 ) | 大英县隆盛镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标 完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年社区干部社保纳入年初预算，共8名，44300元。 |  |  |  |  | 2023年项目预算4.43万元，主要支出方向为社区干部社保等。截至 2023年12月31日，实际支出2.22万元，预算执行率为50%,已收回 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容 及过程概述 | 2023年，通过项目实施社区干部社保项目内容，计划建立社区干部社保项目，实现社区干部社保项目，对预算资金做到了科学计划，合理安排，达 到了较好的效果。2023年社区干部社保项目预算数4.43万元，本着贯彻勤俭节约的原则，优化项目支出结构，保障社区干部待遇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万 元 ) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 4.43 | 4.43 | 2.22 |  |  | 50.00% | 10 | 10 | 因社区干部只有四名人 员参保 |
|  | 其中：财政资金 | 4.43 | 4.43 | 2.22 |  |  | 50.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

| 绩效指标(90 分 ) | 产出指标 | 数量指标 | 社区干部人数 | ≤ | 8 | 人 | 4 | 10 | 10 | 因社区干部只有四名人员参 保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量指标 | 社区干部社保 购买准确率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 社区干部社保 购买及时率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区干部社保 应买尽买率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指 标 | 收支业务制度 健全性 | 定性 | 好 |  | 好 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社区干部满意 度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区干部社保 预算成本 | ≤ | 44300 | 元 | 44300 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 我镇社区干部社保项目预算申请数443万元，申报目标合理可行。社区干部社保43万元，主要用于按规定缴纳社区干部的保险。项目效益指标：应发尽发率达100%;项目 效益值达100%。满意度指标：社区干部满意度指标达95%。绩效评价是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年隆盛镇人民政府的所有专用项目按要求编制了绩效 目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况 。对所有财政资金依法接受财政监督。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 一是绩效评价管理制度尚不健全，管理工作有待加强；二是对绩效评价工作的认识不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是完善绩效评价工作的制度；二是加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨超慧 |  |  |  |  | 财务负责人：邓云霞 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51092323T000008422475-社区干部报酬 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大英县隆盛镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位(盖 章 ) | 大英县隆盛镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标 完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年用28.8万元分别实现对2人社区书记、主任，2人社区副书记、2 人社区副主任、2人社区专职干部及2人社区监委会主任共10人工资补助， 保障社区干部利益，提高社区干部工作积极性。 |  |  |  |  | 2023年项目预算28.8万元，主要支出方向为社区干部报酬等。截至 2023年12月31日，实际支出28.8万元，预算执行率为100%,无结余。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容 及过程概述 | 2023年，通过项目实施社区干部报酬项目内容，计划建立社区干部报酬项目，实现社区干部报酬项目，对预算资金做到了科学计划，合理安排，达 到了较好的效果。2023年社区干部报酬项目预算数28.8万元，本着贯彻勤俭节约的原则，优化项目支出结构，保障村社区干部待遇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万 元 ) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  | 数量指标 | 社区书记、主 任工资补助发 放人数 | ≤ | 2 | 人 | 2人 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 社区副书记工 资补助发放人 | ≤ | 2 | 人 | 2人 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 社区监委会主 任工资补助发 放人数 | ≤ | 2 | 人 | 2人 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 社区专职干部 工资补助发放 | ≤ | 2 | 人 | 2人 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 社区副主任工 资补助发放人 | ≤ | 2 | 人 | 2人 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 社区数量 | = | 2 | 个 | 2人 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 社区监委会主 任工资补助发 放准确率 | = | 100 | % | 100% | 2 | 2 |  |

绩效指标(90 分 )

| 产出指标 | 质量指标 | 社区副主任工 资补助发放准 | = | 100 | % | 100% | 3 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 社区专职干部 工资补助发放 准确率 | = | 100 | % | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 社区书记、主 任工资补助发 放准确率 | = | 100 | % | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 社区副书记工 资补助发放准 | = | 100 | % | 100% | 2 | 2 |  |
|  | 时效指标 | 社区书记、主 任工资补助发 放完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 社区监委会主 任工资补助发 放完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 社区副书记工 资补助发放完 成及时率 | = | 100 | % | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 社区专职干部 工资补助发放 完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 社区副主任工 资补助发放完 成及时率 | = | 100 | % | 100% | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区副主任工 资补助应发尽 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社区书记、主 任工资补助应 发尽发率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社区专职干部 工资补助应发 尽发率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社区副书记工 资补助应发尽 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社区监委会主 任工资补助应 发尽发率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |

|  |  | 可持续影响指 标 | 支出管理制度 健全性 | 定性 | 好 |  | 好 | 5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 社区书记、主 任满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 社区专职干部 满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 社区副书记满 意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 社区副主任满 意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 社区监委会主 任满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 2 | 2 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区监委会主 任工资补助发 放成本预算 | ≤ | 28800 | 元 | 28800元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 社区书记、主 任工资补助发 放成本预算 | ≤ | 79200 | 元 | 79200元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 社区专职干部 工资补助发放 成本预算 | ≤ | 60000 | 元 | 60000元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 社区副主任工 资补助发放成 本预算 | ≤ | 60000 | 元 | 60000元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 社区副书记工 资补助发放成 本预算 | ≤ | 60000 | 元 | 60000元 | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 我镇社区干部报酬项目预算申请数28.8万元，申报目标合理可行。发放社区干部报酬28.8万元，主要用于按规定发放2个社区干部的工资补助。项目完成指标值达10%,项目效 益指标：应发尽发率达0%;项目效益值达100%。满意度指标：社区干部满意度指标达95%。绩效评价是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年隆盛镇人民政府的所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对所有财政资金依法接受财政监督。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 一是绩效评价管理制度尚不健全，管理工作有待加强；二是对绩效评价工作的认识不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是完善绩效评价工作的制度；二是加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨超慧 财务负责人：邓云霞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51092323T000008422784-2023年村(社区)干部绩效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大英县隆盛镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实 施 单 位 ( 盖 章 ) | 大英县隆盛镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标 完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年用547200元分别实现对106名村干部及8名社区干部绩效发放， 保障村(社区)干部基本利益，提高村(社区)干部工作积极性。 |  |  |  |  | 2023年项目预算54.72万元，主要支出方向为村社区干部绩效等。截至 2023年12月31日，实际支出54.72万元，预算执行率为100%,无结余。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容 及过程概述 | 2023年，通过项目实施村社区干部绩效项目内容，计划建立村社区干部绩效项目，实现村社区干部绩效项目，对预算资金做到了科学计划，合理安 排，达到了较好的效果。2023年村社区干部绩效项目预算数54.72万元，本着贯彻勤俭节约的原则，优化项目支出结构，保障村社区干部待遇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万 元 ) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 54.72 | 54.72 | 54.72 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 54.72 | 54.72 | 54.72 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标(90 分 ) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | = | 2 | 个 | 2个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 村干部绩效发 放人数 | ≤ | 106 | 人数 | 106人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 行政村数量 | = | 30 | 个 | 30个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社区干部绩效 发放人数 | ≤ | 8 | 人数 | 8人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 社区干部绩效 发放准确率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 村干部绩效发 放准确率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 村干部绩效发 放完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社区干部绩效 发放完成及时 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 村干部绩效应 发尽发率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |

|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区干部绩效 应发尽发率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续影响指 标 | 支出管理制度 健全性 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 村干部满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社区干部满意 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区干部绩效 发放成本预算 | ≤ | 38400 | 元 | 38400元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 村干部绩效发 放成本预算 | ≤ | 508800 | 元 | 508800元 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 我镇村社区干部绩效项目预算申请数5472万元，申报目标合理可行。发放村社区干部绩效54.72万元，主要用于按规定发放30个村和2个社区干部的绩效。项目完成指标值达 00%,项目效益指标：应发尽发率达100%;项目效益值达100%。满意度指标：村社区干部满意度指标达95%。绩效评价是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则， 2023年隆盛镇人民政府的所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预 达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对所有财政资金依法接受财政监督。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 一是绩效评价管理制度尚不健全，管理工作有待加强；二是对绩效评价工作的认识不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是完善绩效评价工作的制度；二是加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨超慧 财务负责人：邓云霞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |