附件

大英县2024年农作物秸秆综合利用重点县

项目实施方案
为稳定农业生态平衡，改善农村生态环境，保障人民群众身体健康，缓解资源约束，减轻环境压力，完善秸秆综合利用稳定机制，切实推动秸秆综合利用水平持续提升。根据四川省农业农村厅关于印《四川省2024年秸秆综合利用实施方案》的通知（川农发〔2024〕313号）及《四川省秸秆综合利用重点县项目管理办法》要求，结合我县农作物秸秆综合利用现状，制定本实施方案。
一、指导思想
坚持以习近平生态文明思想为指导，围绕贯彻落实党的二十大精神和实施乡村振兴战略，以秸秆高值高效综合利用为目标，以政策引导、市场运作、科技支撑为手段，深入推进秸秆综合利用重点县建设，健全各级政府、经营主体（企业）、村集体经济、农民群众等多方共赢的利益联结机制，以秸秆科学还田和高值利用为重点，探索可操作、能落地、可复制、能推广的秸秆综合利用模式，形成秸秆“五化”多元利用和高质量发展的新格局，为打造新时代更高水平天府粮仓、实施乡村生态振兴贡献力量。

二、基本原则
（一）坚持政府引导与市场运作。强化政府宏观调控，积极运用法律法规、产业政策、价格政策和财税金融政策，建立和完善促进秸秆综合利用的激励约束机制，加大引导和扶持力度。充分发挥市场配置资源的作用，鼓励社会力量积极参与，建立以市场为导向，企业为主体，农民积极参与的长效机制。

（二）坚持生态优先与因地制宜。以保护生态环境为前提，坚持秸秆综合利用与农业生产相结合。根据各地种植业、养殖业特点和秸秆资源的数量、品种，结合秸秆利用现状，选择适宜的综合利用方式，推动形成以不同秸秆资源转化途径为特点、产业错位发展的秸秆综合利用空间布局。

（三）坚持科技创新与制度创新。推进产学研相结合，整合资源，着力解决秸秆综合利用关键技术瓶颈，完善秸秆综合利用产业技术体系，提高技术、装备和工艺水平。发挥制度创新对秸秆综合利用的促进作用，构建服务支撑体系，强化培训指导，加快先进、成熟技术的推广普及，推动形成富有活力的创新体系和创新环境。

（四）坚持突出重点与多元利用。统筹兼顾、加大秸秆能源、肥料化及饲料化的利用规模，并引导秸秆原料化、基料化等综合利用，不断拓展利用领域，提高经济效益、社会效益和生态效益。

三、工作目标
（一）总体目标

1.优化“五化利用”结构。通过实施农作物秸秆综合利用试点项目，培育壮大秸秆综合利用专合社或村集体股份经济合作社，不断优化“五化利用”结构。总结规范各类秸秆综合利用技术模式和规程。
2.规范技术模式和规程。以《NY/T 3020-2016 农作物秸秆综合利用技术通则》为技术指导，以农业优先、因地制宜、技术适用、循环利用为基本原则，坚持秸秆综合利用与农业生产相结合，在满足土壤肥料和畜牧业需求的基础上，利用经济手段，统筹兼顾、合理引导秸秆能源化、原料化和基料化综合利用，不断拓展利用领域。

3.建立健全长效运转机制。抓好秸秆综合利用和秸秆禁烧工作，重点支持解决影响秸秆综合利用的突出问题和关键环节，不断提高全县秸秆综合利用率。充分发挥农民、村集体、服务组织和企业的主体作用，打通利益链，形成产业链，鼓励社会力量积极参与，建立可持续、可复制、可推广的秸秆综合利用机制和稳定运行机制。

4.稳步提升秸秆综合利用率。力争到2025年，全县秸秆综合利用率长期稳定在90%以上，农村环境得到有效改善，全力减少露天焚烧现象。根据大英县秸秆资源的数量、品种和利用方式，选择以肥料化、饲料化、能源化为主的秸秆综合利用技术进行推广应用。以实现秸秆循环利用、减量化、无害化和资源化处理为目标，优化秸秆综合利用结构和方式，逐步提高秸秆综合利用效益。加大秸秆禁烧工作力度，推广经济适用、科学有效的秸秆综合利用新技术、新成果、新模式，努力提高秸秆综合利用的技术、装备和工艺水平。
（二）规划布局

根据大英县产业布局，选择秸秆资源量大、综合利用基础好、禁烧任务重的河边镇、回马镇、卓筒井镇实施2024年秸秆综合利用重点县项目。重点培育大英县河边镇八里沟村股份经济合作联合社、大英县回马镇郪口村股份经济合作联合社、大英县卓筒井镇东坡村股份经济合作联合社等3家合作社，示范带动其余镇村以提高秸秆综合利用率、有效遏制秸秆焚烧、提升耕地质量为目标，通过政策扶持引领，积极推进以农为主的秸秆综合利用。

（三）具体目标
1.培育秸秆综合利用村集体股份经济合作联合社3家；
2.完成农作物秸秆草谷比、可收集系数及秸秆还田监测；

3.技术推广和宣传培训。
（四）绩效考核评价指标
产出指标：秸秆综合利用重点县平均秸秆综合利用率提高到90%以上，建设秸秆资源台账。

效益指标：建立秸秆综合利用长效机制。

资金支出进度：中央项目补助资金年度支出率≥90%。

四、建设内容
（一）培育秸秆综合利用市场主体

以秸秆能源化利用、饲料化利用为主要方向，采取“申报、考察、评议”方式，由大英县境内农民合作社、农机专业服务组织、农村集体经济组织、新型农业经营主体和相关涉农公司等秸秆综合利用市场主体自愿申请，通过考察，择优遴选出基础条件良好、培育目标明确、保障措施牢靠、服务能力强、发展意愿强、产品销售市场广的秸秆综合利用村股份经济合作联合社3家主体进行培育，签订培育合同，通过购置秸秆综合利用设备和配套设施，地面硬化、库棚等基础设施建设，全面提升综合利用能力。
（二）技术推广及培训
1.秸秆草谷比、可收集系数及秸秆还田监测。
（1）农作物秸秆草谷比监测。确定作物种类根据主要农作物播种面积选择2种农作物；选取抽样村镇，在县域范围内，采用随机抽样法选取5个行政村，5个行政村宜分布在3个及以上的乡镇；选取抽样地块取具有代表性的2个典型地块，5个调查村共选取10个典型地块。

（2）农作物秸秆可收集系数监测。确定作物种类和抽样村镇与草谷比一致；选取抽样地块每个行政村测20个典型地块（包括10个株高的典型地块和人工收获茬高10个地块），株高、茬高均是在1㎡范围内取10株测定采用五点取样法，一个地块测50株。

（3）农作物秸秆还田监测。入户调查，该调查包括农业基本生产基本情况（农户情况、地块情况、种植情况、还田情况）和还田后田间生产情况（肥药施用情况、病虫草害情况、作物产量情况、茬口情况），每个行政村调查10户；监测点位的确定，监测点位包括无秸秆还田和秸秆还田处理。其中，无还田处理作为对照处理，还田处理为整根覆盖还田、粉碎覆盖还田、旋耕还田、浅埋还田、深耕还田和免耕还田6种还田方式，每组还田处理设置3个重复。点位监测内容，包括：土壤情况和秸秆腐解情况。当年播种前取样1次，测定土壤和秸秆指标作为本底值；下一季收获时取样1次，测定土壤和秸秆指标作为监测值。

2.宣传培训。在媒体进行宣传报道，开展秸秆综合利用相关人员技术培训，印制秸秆综合利用技术资料，组织人员入户调查建立农作物秸秆资源台账，项目申报和验收等。

五、项目投资
（一）项目投资总额及资金筹措
大英县秸秆综合利用重点项目总投资655万元。其中业主自筹资金275万元，财政资金380万元（秸秆综合利用厂房建设、附属设施以及农机购置、设备购置补贴355.5万元，秸秆草谷比、可收集系数及秸秆还田监测18万元，技术推广和培训学习等6.5万元）。

1.培育村集体股份经济合作联合社补助内容：主要补助收储点库棚建设、附属设施建设、农机购置、设备购置等。
2.培育村集体股份经济合作联合社资金支付方式：采取“先建后补”和“先收后补”的形式。
3.补助标准：
本次培育的3家主体均为村集体经济组织，按照资金文件要求，对加大农村集体经济组织扶持、设备购置和厂房、收储点库棚建设投资按不超过80%补助。

（二）分项投资预算
1.培育秸秆综合利用村集体股份经济合作联合社3家：总投资630.5万元，其中项目投资355.5万元，业主自筹275万元。
（1）新建库棚（钢结构）及附属设施，总投资268万元。其中：项目投资160.8万元，业主自筹107.2万元。
（2）购置秸秆综合利用机械设备，总投资362.5万元。其中：项目投资194.7万元，业主自筹167.8万元。
2.技术推广和宣传培训，总投资24.5万元。其中：项目投资24.5万元。

（1）秸秆草谷比、可收集系数及秸秆还田监测，总投资18万元。其中：项目投资18万元。
（2）宣传培训，总投资6.5万元。其中：项目投资6.5万元。
六、实施进度安排
2024年8月20日前编制报批实施方案；

2024年8月21日－11月30日签订合同，组织项目实施；

2024年12月项目验收、资料归档、绩效评价等。

七、保障措施
（一）加强组织领导。为切实做好我县秸秆综合利用工作，成立以农业农村局主要领导唐金声任组长，分管领导荣学飞任副组长，局乡村治理股、农业产业和园区发展股、动物疫病预防控制中心、农机技术推广站、现代农业发展服务中心、计划财务股、局机关纪委等相关职能股站为成员的领导小组，领导小组下设办公室在乡村治理股，由乡村治理股股长陈敏任办公室主任。领导小组主要负责项目申报、实施方案编制、实施阶段工作检查，解决项目建设中出现的问题，协调相关部门，组织项目总结和验收。
（二）明确职能职责。强化各职能部门的职责分工，领导小组办公室具体负责领导小组日常管理、做好秸秆综合利用项目的实施，负责秸秆综合利用的宣传报道，对典型案例的正面宣传；计划财务股负责项目配套经费的落实；其他股室各司其职，通力协助，确保项目高质高量完成。
（三）建立有效机制。坚持“政府引导、龙头带动、农民主体”的发展方针，加强相关项目资金统筹力度，积极引导社会资本投入，确保秸秆综合利用基础稳定。按照项目实施计划，制定阶段工作任务，纳入政府年度考核，确保项目建设不松懈、不间断，整体推进，分步实施。
八、加强项目监管，提高资金使用效益
（一）项目承接主体确定
规范项目建设程序，由项目主管部门向各镇农业服务中心发布项目实施通知，业主单位自愿申请，经镇农业服务中心同意后向项目实施单位报送申请，择优遴选出项目承接单位，共同确定项目建设内容，报经县农业农村局党组讨论最终确定项目承接单位和建设内容，签订实施主体培育承诺书。如果培育主体在规定时间内无法完成承诺书约定事项，则重新遴选主体培育对象，直至完成主体培育任务。培育主体如寻觅合作伙伴共同实施，则由双方签订合作协议，明确各方责任，且合作伙伴每年向培育主体缴纳不低于项目补贴2.5%的保底分红。
（二）加强资金管理
按要求实行专人管理、专账核算，加强对项目资金管理，严格实行县级报账、专账核算，确保资金专款专用、安全有效，严禁挪作他用。
（三）加强监督检查
坚持严格的管理、监督制度。项目实施管理部门定期不定期地对项目实施进度、质量等情况进行检查督促，发现问题及时予以纠正。
（四）逗硬项目验收
项目进场施工后，预拨30%补贴资金，完成总工程量的70%以上可申请拨付40%补贴资金。竣工后，由培育主体或服务主体向项目主管单位提交验收申请，提供合同、票据、非标设备资产评估报告、固定设施（收集库棚、加工厂房）审核报告等资料，主管部门组织人员对培育主体建设内容数量、质量及设施设备运转情况等进行现场验收，待全部建设内容验收合格后，按报账程序拨付剩余补贴资金。

附件：1.大英县2024年度秸秆综合利用重点县项目资金投入汇总表

2.大英县2024年度秸秆综合利用主体培育对象遴选名单

3.大英县2024年秸秆综合利用重点县项目主体培育投资预算和秸秆利用量任务表

4.大英县2024年秸秆综合利用重点县项目主体培育资金构成汇总表

4-1.大英县河边镇八里沟村股份经济合作联合社2024年秸秆利用重点县项目投资概算表

4-2.大英县回马镇郪口村股份经济合作联合社2024年秸秆利用重点县项目投资概算表

4-3.大英县卓筒井镇东坡村股份经济合作联合社秸秆利用重点县项目投资概算表

5.大英县2024年秸秆综合利用重点县项目技术推广及宣传培训投资概算表
附件1

大英县2024年度秸秆综合利用重点县项目资金投入汇总表
单位：万元

	项目名称
	总计
	投资构成情况
	备注

	
	
	财政投资
	业主自筹
	

	主体培育
	630.5
	355.5
	275
	

	技术推广和培训学习
	24.5
	24.5
	0
	

	合计
	655
	380
	275
	


附件2
大英县2024年度秸秆综合利用主体培育对象遴选名单 
	培育主体名称
	培育方向
	培育目标
（吨/年）
	建设内容

	大英县河边镇八里沟村股份经济合作联合社
	能源化、饲料化
	6000
	收储点库棚（钢结构）2000平方米、收储点地面硬化2000平方米，安装颗粒生产线（5吨/时）1条，购置100吨地磅1台、大型卧式秸秆粉碎机1台、自动打包机1台、轮式抓草机（轮式挖机改装）1辆。

	大英县回马镇郪口村股份经济合作联合社
	能源化、饲料化
	5000
	收储点库棚（钢结构）2000平方米、收储点地面硬化2000平方米，安装颗粒生产线（5吨/时）1条，购置100吨地磅1台、大型卧式秸秆粉碎机1台、轮式抓草机（轮式挖机改装）1辆。

	大英县卓筒井镇东坡村股份经济合作联合社
	能源化
	1000
	收储点库棚（钢结构）1200平方米，购置60吨地磅1台、大型卧式秸秆粉碎机1台，安装输送带70米。


附件3
大英县2024年秸秆综合利用重点县项目主体培育

投资概算和秸秆利用量任务表
单位：万元
	主体名称
	总投资
	项目补贴
	业主自筹
	计划秸秆综合利用任务（吨）
	备注

	大英县河边镇八里沟村股份经济合作联合社
	284
	159
	125
	6000
	

	大英县回马镇郪口村股份经济合作联合社
	268
	149.4
	118.6
	5000
	

	大英县卓筒井镇东坡村股份经济合作联合社
	78.5
	47.1
	31.4
	1000
	

	合计
	630.5
	355.5
	275
	12000
	


注：此表为概算表，培育主体的补助金额以最后验收为准。

附件4

大英县2024年秸秆综合利用重点县项目主体培育资金构成汇总表

单位：万元
	培育主体名称
	库棚及附属设施
	机械购置
	合计

	
	总投资
	项目补贴
	业主自筹
	总投资
	项目补贴
	业主自筹
	

	大英县河边镇八里沟村股份经济合作联合社
	110
	66
	44
	174
	93
	81
	284

	大英县回马镇郪口村股份经济合作联合社
	110
	66
	44
	158
	83.4
	74.6
	268

	大英县卓筒井镇东坡村股份经济合作联合社
	48
	28.8
	19.2
	30.5
	18.3
	12.2
	78.5

	合  计
	268
	160.8
	107.2
	362.5
	194.7
	167.8
	630.5


附件4-1

大英县河边镇八里沟村股份经济合作联合社2024年秸秆利用

重点县项目资金构成表

	序号
	建设内容
	工程量
	规格
	结构
形式
	特征描述
	单价
（万元）
	合计

（万元）
	项目补贴（万元）
	业主自筹（万元）

	1
	收储点库棚
	2000㎡
	≥6m高
	砖混+钢架
	钢结构立柱（200工字钢）+围护，屋顶钢架+彩钢瓦
	0.04
	80
	48
	32

	2
	收储点地面硬化
	2000㎡
	20cm厚
	C30砼
	20cm厚砼面层+10cm连砂石垫层+土方挖运
	0.015
	30
	18
	12

	3
	颗粒生产线
	1条
	ZLHM420
	流水线
作业
	二台颗粒机、粉碎机、烘干设备以及供料系统以及等附属工程
	114
	114
	57
	57

	4
	地磅
	1台
	100T
	
	基础现浇砼、圈梁、成品称体
	8
	8
	4.8
	3.2

	5
	大型卧式秸秆

粉碎机
	1台
	FS-300
	卧式
	采用装载机上料
	12
	12
	7.2
	4.8

	6
	自动打包机
	1台
	9YDB-80型
	一体机
	机械化供料时产15吨以上
	16
	16
	9.6
	6.4

	7
	轮式抓草机（轮式挖机改装）
	1辆
	XYB75ECOYT
	
	
	24
	24
	14.4
	9.6

	合计
	——
	284
	159
	125


附件4-2

大英县回马镇郪口村股份经济合作联合社2024年秸秆利用

重点县项目资金构成表

	序号
	建设内容
	工程量
	规格
	结构
形式
	特征描述
	单价
（万元）
	合计

（万元）
	项目补贴（万元）
	业主自筹（万元）

	1
	收储点库棚
	2000㎡
	≥6m高
	砖混+钢架
	钢结构立柱（200工字钢）+围护，屋顶钢架+彩钢瓦
	0.04
	80
	48
	32

	2
	收储点地面硬化
	2000㎡
	20cm厚
	C30砼
	20cm厚砼面层+10cm连砂石垫层+土方挖运
	0.015
	30
	18
	12

	3
	颗粒生产线
	1条
	ZLHM420
	流水线
作业
	二台颗粒机、粉碎机、烘干设备以及供料系统以及等附属工程
	114
	114
	57
	57

	4
	地磅
	1台
	100T
	
	基础现浇砼、圈梁、成品称体
	8
	8
	4.8
	3.2

	5
	大型卧式秸秆

粉碎机
	1台
	FS-300
	卧式
	采用装载机上料
	12
	12
	7.2
	4.8

	6
	轮式抓草机（轮式挖机改装）
	1辆
	XYB75ECOYT
	
	
	24
	24
	14.4
	9.6

	合计
	——
	268
	149.4
	118.6


附件4-3

大英县卓筒井镇东坡村股份经济合作联合社2024年秸秆利用

重点县项目资金构成表

	序号
	建设内容
	工程量
	规格
	结构
形式
	特征描述
	单价
（万元）
	合计

（万元）
	项目补贴（万元）
	业主自筹（万元）

	1
	收储点库棚
	1200㎡
	≥6m高
	砖混+钢架
	钢结构立柱（200工字钢）+围护，屋顶钢架+彩钢瓦
	0.04
	48
	28.8
	19.2

	2
	地磅
	1台
	60T
	
	基础现浇砼、圈梁、成品称体
	4.5
	4.5
	2.7
	1.8

	3
	大型卧式秸秆

粉碎机
	1台
	FS-300
	卧式
	采用装载机上料
	12
	12
	7.2
	4.8

	4
	轮输送带
	70米
	
	
	
	0.2
	14
	8.4
	5.6

	合计
	——
	78.5
	47.1
	31.4


附件5
大英县2024年秸秆综合利用重点县项目技术推广和培训学习投资预算表
单位：万元

	建设内容
	投资预算
	备注

	
	投资总额
	项目资金
	

	秸秆草谷比、可收集系数及秸秆还田监测
	18
	18
	

	宣传培训
	6.5
	6.5
	

	合计
	24.5
	24.5
	




