大英县商务和经济合作局

关于项目支出绩效自评报告

（2023年促消费活动项目）

- 一、基本情况

（一）项目概况：为认真落实《大英县2023年“蜀里安逸·悦享大英”促消费工作方案》文件要求，开展促消费活动，预算投入资金40万，用于桃花美食节、啤酒龙虾节、美食擂台赛等展会活动的实施。

（二）项目实施情况：根据市县统筹安排部署，制定各促消费活动具体实施方案和资金管理制度，推进项目顺利实施。

（三）资金投入使用情况：2023年促消费活动资金预算40万，实际下达38.97628万元，年内使用36.777708万元，项目经费支出合法合规，资金执行率94.4%。

（四）项目绩效目标：激发消费市场活力，推广大英特色美食。

二、评价工作开展情况

- （一）评价组织情况

本项目评价工作由流通产业发展股进行核实，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行

评价。

- （二）评价指标体系

本次项目支出绩效评价，按照《关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）中的2024年县级项目支出绩效评价指标体系进行。

- （三）评价方法及标准

通过对被实施单位口头调研、现场核查等方式，对资金使用进行评价。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级:优(得分≥90分);良(80分s得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

- 三、综合评价结论

- 县商务经合局2023年促消费活动项目在组织实施、项目管理、项目完成情况各方面完成良好，在此次绩效评价结果为“优秀”等次，较好地完成了项目预定目标。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。本项目均设定了项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

（二）项目管理情况。县商务经合局业务股室，根据2023年促消费活动方案具体内容和资金投入情况编制具体的绩效目标和具体的会计科目，每使用一笔经费均完善了财务手续后进行支付。

（三）项目产出情况。

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 促消费活动次数 | =5场次 | 完成5场次 |
|  |  | 质量指标 | 促消费活动开展成效 | ≥98 | 完成100% |
|  |  | 时效指标 | 促消费活动开展及时率 | =100% | 完成100% |
|  |  | 成本指标 | 活动成本资金可控 | ≤40万元 | 使用36.777708万元 |

（四）项目效益情况。

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目效益 | 可持续发展指标 | 促进县域经济可持续发展 | ≥95% | 完成100% |
|  |  | 满意度指标 | 消费群体参与满意度 | ≥98% | 完成100% |

五、存在主要问题

该项目财政预拨38.97628万元，实际支出36.777708万元，结余2.198572万元，实际资金结余率5.64%，影响了财政资金的统筹协调效力。

六、相关措施建议

无。

大英县商务和经济合作局

2024年5月6日