大英县商务和经济合作局

关于项目支出绩效自评报告

（2023年消费券活动项目）

- 一、基本情况

- （一）项目概况

根据《大英县商务和经济合作局大英县财政局<关于进一步恢复和扩大消费若干政策>的通知》（大商务经合〔2023〕2号）、《大英县人民政府关于印发<聚焦高质量发展推动经济运行持续向好的若干政策措施>的通知》（大府发〔2023〕4号）、《遂宁市商务局遂宁市财政局关于归集第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”消费券资金的紧急通知》（遂商务发〔2023〕29号）文件精神，2023年发放了375万元消费券。

- （二）项目实施情况

2023年发放了四次消费券：一是2023年1月16日—3月31日发放200万元新春购物消费券，其中政府匹配100万元，农商银行补贴100万元；二是2023年4月27日—5月31日发放100万元“大美大英·五月欢乐游”惠民消费券；三是2023年4月

26日—5月3日支持景区团购消费发放50万元“蜀里安逸·悦享大英”消费券；四是2023年8月30日—10月7日分担20万元参与全省第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”消费券。

- （三）资金投入使用情况

- 消费券活动总投入资金375万元，其中财政投入资金275万元，使用资金198.322万元，剩余资金76.678万元。

- （四）项目绩效目标

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 消费券发放类型 | 5种 |
|  |  | 质量指标 | 消费券发放准确率 | =100% |
|  |  | 时效指标 | 消费券发放及时率 | =100% |
|  |  | 成本指标 | 消费券发放成本控制数 | ≤275万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 消费群体验获得感 | ≥98% |
|  |  | 可持续影响指标 | 消费群体参与率 | =100% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 消费群体满意度 | ≥98% |

- 二、评价工作开展情况

- （一）评价工作流程

评价工作过程主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写评价报告4个阶段。

1.前期准备

单位对评价项目进行安排实施，业务人员梳理评价项目，根据项目绩效支出开展自评工作。

2.组织实施

对项目的基础数据和相关资料进行核实和全面分析。主要工作包括听取情况介绍、数据采集、资料审核和分析、完成评价工作底稿等。

3.分析评价

汇总整理绩效评价工作底稿、实施评价指标分析、形成绩效评价问题清单、形成绩效评价结果。

4.撰写评价报告

在经过数据采集、核实确认以及分析评价后，按照规定要求和文本格式撰写自评报告。

- （二）评价指标体系

根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(大财发〔2024〕87号)中的2024年县级项目支出绩效评价指标体系。

- （三）评价方法

本项目绩效评价方法选用比较法、因素分析法。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级:优(得分≥90分);良(80分s得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

- 三、综合评价结论

通过对2023年消费券活动相关资料审核，根据项目评价指标体系标准，确定2023年消费券活动项目支出绩效自评结果为“优”。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。深入贯彻落实党的二十大精神和中省市县把恢复和扩大消费摆在优先位置，坚持供给侧结构性改革和需求侧管理两端发力，释放消费潜力，激发消费市场活力，更好发挥消费对经济发展的基础性作用，促进消费稳中提质，在全县范围内发放消费券。

（二）项目管理情况。为规范消费券活动项目管理，提高专项资金使用效益，制定了大英县消费券项目资金管理制度、活动实施方案，合理规范使用项目资金，促使财政资金作用效益最大化。

- （三）项目产出情况。合理设置消费券发放和参与商户范围、制定消费券发放时间、类型及使用方式，及时掌握消费券的发放、核销情况，防止刷单、恶意套现等违法违规行为，加强交易数据风险排查与风险防控，做好专项资金使用的监控，做好项目实施。

（四）项目效益情况。消费群体通过线上抢券、线下满减、团购消费等形式，积极参与消费券发放活动，体验感不断得到提升。2023年消费券发放活动，使用财政资金198.322万元，拉动消费约1.3亿元，带动了本地经济发展。

五、存在主要问题

- 通过自评项目资料，发现该项目的绩效目标表中效益指标设置了社会效益指标、可持续影响指标，根据项目性质，该指标设置不够准确，应该增加经济效益指标。

六、相关措施建议

无。

大英县商务和经济合作局

2024年5月6日