大英县商务和经济合作局

关于项目支出绩效自评报告

（2023年电子商务发展促进资金项目）

- 一、基本情况

- （一）项目概况

2023年电子商务在促消费、扩就业，及带动产业数字化转型等方面作出了积极贡献，极大地推动了现代服务业转型升级，为拉动消费、促进社消零增长、加快内贸流通发展等方面贡献了重要力量，成为稳定经济增长和高质量发展的重要动能。

- （二）项目实施情况

通过搭建本地网销平台、加强与知名电商合作、用好用活新媒体载体、培育壮大电商人才队伍、参加电子商务促进活动等，切实做好2023电子商务产业发展工作。

- （三）资金投入使用情况

- 电子商务发展促进资金预算10.5万元，实际支出10.5万元，无结余资金，预算执行率100%。

- （四）项目绩效目标

- 开展电子商务培训1次以上，电子商务线上线下展示展销活动等，实现电子商务交易额20亿元以上。

二、评价工作开展情况

- （一）评价工作流程

- 评价工作过程主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写评价报告4个阶段。

- （二）评价指标体系

根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(大财发〔2024〕87号)中的2024年县级项目支出绩效评价指标体系。

- （三）评价方法

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级:优(得分≥90分);良(80分s得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

- 三、综合评价结论

根据项目评价指标体系标准，2023年电子商务发展促进资金项目此次绩效自评结果为“优”。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。落实《大英县人民政府关于加快电子商务产业发展的实施意见》（大府函〔2016〕58号）、《遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市促进电商营商高地建设的十三条措施〉的通知》（遂府办函〔2020〕44号）和《四川省商务厅关于印发〈四川电商新业态高质量集聚发展行动方案〉的通知》（川商电商〔2023〕7号）文件要求，大力发展电子商务，包括支持打造电商网销平台、开展电商人才培训、培育电商市场主体、实施电商助农等。

（二）项目管理情况。为规范电子商务发展促进资金项目管理，提高专项资金使用效益，推动我县电子商务健康快速发展，制定了《大英县电子商务项目管理制度》。资金分配按照规范性、合理性、及时性原则使用，主要考虑既不偏离标准，又有区域特色的原则推进电子商务发展工作。

（三）项目产出情况。

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目产出 | 数量指标 | 电子商务普及及应用培训数量 | ≥1次 | 完成3次 |
|  |  |  | 电子商务发展促进展示展销活动数量 | ≥2次 | 完成5次 |
|  |  | 质量指标 | 电子商务普及及应用培训准确率 | =100% | 完成100% |
|  |  |  | 电子商务发展促进展示展销活动准确率 | =100% | 完成100% |
|  |  | 时效指标 | 电子商务普及及应用培训及时率 | =100% | 完成100% |
|  |  |  | 电子商务发展促进展示展销活动及时率 | =100% | 完成100% |
|  |  | 成本指标 | 电子商务发展促进资金成本控制数 | ≤10.5万元 | 完成10.5万元 |

（四）项目效益情况。打造了土门垭村电商直播间，入网销售的产品种类达140余个，电商技能培训160余人次。2023年电子商务交易额实现18.74亿元，网络零售额实现6.64亿元。

五、存在主要问题

- 一是专业人才匮乏。缺乏摄影师、编剧、规划、管理等专业技术性人才，在发展环境、工资待遇等方面满足不了专业人才的需求，导致电商人才引进难、留下难。二是企业规模小。目前我县电商企业整体规模都很小，没有具有较大影响力的电子商务龙头企业为全县电子商务的发展服务。

- 六、相关措施建议

打造信息互通、资源共享、产业互动的格局，培养电子商务专业人才，加大专业技能培训，扩大培训覆盖面，努力发掘培养新的电商人才。积极支持传统企业转型升级，加大对电子商务领域的拓展力度，加快电子商务向农村覆盖，助力乡村振兴。

大英县商务和经济合作局

2024年5月6日