大英县商务和经济合作局

关于项目支出绩效自评报告

（2022年入统企业及2023年统报人员补助资金项目）

- 一、基本情况

- （一）项目概况

为贯彻落实《大英县人民政府关于印发<大英县2022年稳住经济增长若干政策措施>的通知》（大府发〔2022〕6号）和《大英县人民政府关于印发<扶持商贸流通企业健康发展的十条惠企办法>的通知》（大府办发〔2020〕11号）文件要求，对新入统企业、规上限上企业及规下限下抽样单位统报人员给予补助。

- （二）项目实施情况

- 按照新增入统企业补助资金10万元/家，规上限上企业统报人员工作补助资金300元/月/人，限下抽样单位人员工作补助500元/季/家，限下抽样单位辅调员工作补助100元/季/单位，规下抽样单位人员工作补助100元/季/家，分批次对入统企业及统报人员拨付补助资金。

- （三）资金投入使用情况

- 2022年入统企业及2023年统报人员补助资金共计211.21万元，其中入统企业补助资金170万元、统报人员补助资金41.21万元。县财政实际预拨资金104.25万元，使用资金102.86万元，剩余资金1.39万元。

- （四）项目绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合补助的企业 | 17家 |
|  | 数量指标 | 符合补助的统报人员 | 141人 |
|  | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | =100% |
|  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% |
|  | 成本指标 | 补助资金发放成本控制数 | ≤211.21万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展贡献率 | ≥95% |
|  | 可持续影响指标 | 企业入统及统报人员主动参与率 | ≥98% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业及统报人员满意度 | ≥98% |

二、评价工作开展情况

- （一）评价工作流程

评价工作过程主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写评价报告4个阶段。

1.前期准备

单位对评价项目进行安排实施，业务人员梳理评价项目，根据项目绩效支出开展自评工作。

2.组织实施

对项目的基础数据和相关资料进行核实和全面分析。主要工作包括听取情况介绍、数据采集、资料审核和分析、完成评价工作底稿等。

3.分析评价

汇总整理绩效评价工作底稿、实施评价指标分析、形成绩效评价问题清单、形成绩效评价结果。

4.撰写评价报告

在经过数据采集、核实确认以及分析评价后，按照规定要求和文本格式撰写自评报告。

- （二）评价指标体系

根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(大财发〔2024〕87号)中的2024年县级项目支出绩效评价指标体系。

- （三）评价方法

本项目绩效评价方法选用比较法、因素分析法。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级:优(得分≥90分);良(80分s得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

- 三、综合评价结论

通过对2022年入统企业及2023年统报人员补助资金相关资料审核，根据项目支出绩效评价指标体系标准，确定该项目支出绩效自评结果为“优”。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。贯彻落实《大英县人民政府关于印发<大英县2022年稳住经济增长若干政策措施>的通知》（大府发〔2022〕6号）和《大英县人民政府关于印发<扶持商贸流通企业健康发展的十条惠企办法>的通知》（大府办发〔2020〕11号）文件精神，有力有效推动企业升规入统，激发企业统报人员的工作热情，切实推进我县社消零、服务业增加值经济指标提档升位，推动县域经济发展。

（二）项目管理情况。为规范2022年入统企业及2023年统报人员补助资金项目管理，提高专项资金使用效益，制定了项目资金管理制度，合理规范使用项目资金，促使财政资金作用效益最大化。

- （三）项目产出情况。明确补助入统企业及统报人员数量，对企业更换统报人员的及时调整补助资金支付对象，确保精准拨付统报人员补助资金。补助资金实际预拨104.25万元，支付企业和统报人员补助资金102.86万元，剩余资金1.39万元，做到了成本可控。

（四）项目效益情况。企业入统的主动性及统报人员每月报送数据的积极性提高了。2023年实现社会消费品零售总额完成63.65亿元，同比增长8.1%；服务业增加值完成91.4亿元，同比增长8.1%。服务业对全县经济增长的贡献率为58.6%，拉动经济增长3.5个百分点。

五、存在主要问题

该项目计划资金211.21万元，财政预拨104.25万元，资金匹配未达到100%，项目资金匹配精度有待提升。

六、相关措施建议

建议预算下达剩余补助资金，及时兑付给企业。

大英县商务和经济合作局

2024年5月6日