大英县商务和经济合作局

关于处非工作组工作经费项目支出绩效

自评报告

- 县财政局：

根据《大英县财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件要求，我局高度重视，立即落实专人组织开展此项工作。现将我局2023年度处非工作组工作经费项目支出绩效情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.基本概况。2023年，县财政共下达我局处非工作组工作经费项目经费1万元。处非工作有效推进，集资群众情绪总体稳定。

2.项目立项、资金申报的依据。大金领办〔2023〕5号。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。为深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，进一步做好2023年度打击和处置非法集资工作，加大追赃挽损化解集资融资风险力度，确保市级考核目标全面实现，县

金融工作领导小组办公室核算我局需处非工作经费１万元，主要用于包案化解的办公、差旅，律师咨询，资产评估、财务审计、维稳处突等费用支出保障。

- 4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配按照规范性、合理性、及时性原则使用，主要考虑既不偏离标准，又有区域特色的原则推进处非工作。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。进一步做好2023年度打击和处置非法集资工作，加大追赃挽损化解集资融资风险力度，确保市级考核目标全面实现。

- 2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 服务大英县鼎诚投资有限公司1家 | =１ | 1 |
|  |  | 质量指标 | 符合相关规定达标率 | =100％ | 100% |
|  |  | 时效指标 | 2022年1-12月完成 | 年内完成 | 已完成 |
|  |  | 成本指标 | ≤1万元 | ≤1万元 | 0.00345万元 |
|  | 项目效益 | 社会效益指标 | 社会稳定成效率 | =100% | 100% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务对象满意度 | ≥95% | 100% |

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是前期准备；二是组织实施；三是分析评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

- 202３年度处非工作组工作经费项目于2023年初向财政局进行资金申报工作，根据大金领办〔2023〕5号等申报资料进行审议，批复下达预算资金１万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

| 项目名称 | 中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金（万元） | 项目单位自筹（万元） | 其他渠道资金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 处非工作组工作经费 | - 1 | - 0 | - 0 |  |

1.资金计划

- 2.资金到位

| 项目名称 | 中央、省、市（州）、县级财政资金（万元） | 资金计划（万元） | 资金到位情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 处非工作组工作经费 | - 1 | - 1 | - 100% |  |

- 3.资金使用

| 项目名称 | 县统计资金支出情况 | 支付安全性 | 支付规范性 | 支付有效性 | 支付标准 | 支付进度 | 支付依据 | 是否与预算相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 处非工作组工作经费 | - 已于2023年12月31日以前支付345原 | - 安全 | - 规范 | - 有效 | - 符合标准 | - 3.45% | - 票据齐全2023年1-12月 | - 符合 |

（三）项目财务管理情况

大英县商务和经济合作局财务管理制度健全，2023年度处非工作组工作经费按照《防范和处置非法集资条例》使用，严格执行财务管理制度，且账务处理及时，会计核算符合规范。

为更好地推进我局处非工作有效开展，针对项目资金的使用和管理项目单位建立了专项资金管理责任制，财务室负责专项资金到账、审核、支付、资金预算及决算的编制和专用资金各项费用的汇总和分析；县商务经合局负责专项资金对应项目评价、验收及对相关部门的汇报、联络工作。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

一是前期准备；二是组织实施；三是分析评价。

- 项目管理情况

为规范大英县商务和经济合作局的处非工作组工作经费项目管理，提高专项资金使用效益，根据有关文件要求，推动我局处非工作。

（三）项目监管情况

- 根据处非工作组工作经费项目推进情况拨付资金，县财政局对专项资金使用方向进行监督，并对项目资金开展绩效评价。

- 县商务经合局财务管理制度健全，为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守县本级财政资金支持审批管理办法规定，严格按照我局资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 进度计划完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 服务大英县鼎诚投资有限公司1家 | =１ | 1 |
|  |  | 质量指标 | 符合相关规定达标率 | =100％ | 100% |
|  |  | 时效指标 | 2022年1-12月完成 | 年内完成 | 已完成 |
|  |  | 成本指标 | ≤1万元 | ≤1万元 | 3.45% |

（二）项目效益情况

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会稳定成效率 | =100% | 100% |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续效益指标 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 使处非工作达到满意指标值 | ≥95% | 100% |

五、评价结论及建议

（一）评价结论

此次绩效评价结果为“合格”等次，建议在以后年度继续向上争取专项资金，促进我局处非工作有效推进。

- （二）存在的问题

一是涉及异地经济纠纷，有效处置较为困难。由于我局涉及的处非工作鼎城投资有限公司法人周成与乐至县刘玲存在债务关系，我县对刘玲的情况缺乏有效监管，沟通了解不畅。二是涉及群体较大，群众稳控工作较为困难。目前由于鼎城投资有限公司法人周成的资产已全部处置，已无可执行资产，乐至县债务人刘玲无钱支付鼎城投资有限公司法人周成，集资群体稳控较为困难。

（三）工作建议

一是加强部门协调配合，积极为集资群众答疑解惑。县法院进一步加强与乐至县法院的联系，及时掌握乐至县债务人刘玲的相关情况并向集资群众通报。

二是县法院、县公安局继续督促周成筹集资金，加大还款力度；加强对周成的监督，采取一切有效执行措施，加大涉案财产处置力度，最大可能保障涉案群众的财产安全。

三是县商务经合局积极收集、掌握、了解集资群众的诉求，主动收集周成资产及收入情况，鼓励群众提供相关线索，并及时向相关部门报告核实。同时做好群众解释和情绪疏导工作，确保社会稳定。

大英县商务和经济合作局

2024年5月6日