大英县商务和经济合作局

关于2021年文明城市创建工作经费项目

支出绩效自评报告

- 县财政局：

根据《大英县财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件要求，我局高度重视，立即落实专人组织开展此项工作。现将我局2021年文明城市创建工作经费项目支出绩效情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.基本概况。按照县委、县政府工作安排，2021年以来，县商务经合局在文明城市创建过程中开展了以下工作:1.《味美大英》节目制作;2.0TA服务平台质量提升;3.酒店服务质量提升;4.邀请明星康年提供辅助服务;5.盐厂小道及花草种植;6.久大盐化旅游，产品示范基地建设;7.“味美四川.大英人最爱家乡菜”评选;8.特色产品展示;9.广告制作及其他相关工作。拨付经费共计32.78375万元,其中2022年拨付10.58215万元、2023年拨付22.2016万元。

2.项目立项、资金申报的依据。大商务经合〔2022〕30号。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。为切实推进我县全国文明城市创建工作,2021年以来，根据县委、县政府工作安排，我局开展了一系列文明创建活动,确保了文明城市创建工作在我局有序推进.经请示,县人民政府核算我局创建经费32.78375万元，主要用于1.《味美大英》节目制作;2.0TA服务平台质量提升;3.酒店服务质量提升;4.邀请明星康年提供辅助服务;5.盐厂小道及花草种植;6.久大盐化旅游，产品示范基地建设;7.“味美四川.大英人最爱家乡菜”评选;8.特色产品展示;9.广告制作及其他相关工作使用。

- 4.资金分配的原则及考虑因素。为深入推进我县全国文明城市创建工作，根据县委、县政府工作安排，县商务经合局开展全国文明城市创建工作。2021年县商务经合局根据相关财经管理制度，制定了《全国文明城市创建专项资金管理办法》文件对项目资金进行管理。资金分配按照规范性、合理性、及时性原则使用，主要考虑既不偏离标准，又有区域特色的原则推进全国文明城市创建工作。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。1.《味美大英》节目制作;2.0TA服务平台质量提升;3.酒店服务质量提升;4.邀请明星康年提供辅助服务;5.盐厂小道及花草种植;6.久大盐化旅游，产品示范基地建设;7.“味美四川.大英人最爱家乡菜”评选;8.特色产品展示;9.广告制作及其他相关工作。

- 2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目完成 | 数量指标 | “味美四川·大英人最爱家乡菜”评选活动,酒店服务质量大提升行动,服务业从业人员培训工作,提升酒店业服务环境,提升久大蓬莱盐化有限公司迎检环境,点位布置及其他杂费等数量 | =6 | 已完成 |
|  |  | 质量指标 | “味美四川·大英人最爱家乡菜”评选活动,酒店服务质量大提升行动,服务业从业人员培训工作,提升酒店业服务环境,提升久大蓬莱盐化有限公司迎检环境,点位布置及其他杂费等合格率 | =100％ | 100% |
|  |  | 时效指标 | “味美四川·大英人最爱家乡菜”评选活动,酒店服务质量大提升行动,服务业从业人员培训工作,提升酒店业服务环境,提升久大蓬莱盐化有限公司迎检环境,点位布置及其他杂费等及时率 | =100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | “味美四川·大英人最爱家乡菜”评选活动,酒店服务质量大提升行动,服务业从业人员培训工作,提升酒店业服务环境,提升久大蓬莱盐化有限公司迎检环境,点位布置及其他杂费等成本预算 | ≤32.78375万元 | 32.78375万元 |
|  | 项目效益 | 可持续影响指标 | 管理机制 | 好坏 | 好 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 让消费者满意 | ≥98% | 100% |

- 3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是前期准备；二是组织实施；三是分析评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

- 2021年文明城市创建工作经费项目于2022年5月向财政局进行资金申报工作，根据大商务经合〔2022〕30号等申报资料进行审议，批复下达预算资金327837.5元。

- 资金计划、到位及使用情况

- 1.资金计划

| 项目名称 | 中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金（万元） | 项目单位自筹（万元） | 其他渠道资金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2021年文明城市创建工作经费 | - 32.78375 | - 0 | - 0 |  |

- 2.资金到位

| 项目名称 | 中央、省、市（州）、县级财政资金（万元） | 资金计划（万元） | 资金到位情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2021年文明城市创建工作经费 | - 32.78375 | - 32.78375 | - 100% |  |

- 3.资金使用

| 项目名称 | 县统计资金支出情况 | 支付安全性 | 支付规范性 | 支付有效性 | 支付标准 | 支付进度 | 支付依据 | 是否与预算相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2021年文明城市创建工作经费 | - 已于2023年12月31日以前完成支付 | - 安全 | - 规范 | - 有效 | - 符合标准 | - 100% | - 票据齐全2023年1-12月 | - 符合 |

（三）项目财务管理情况

大英县商务和经济合作局财务管理制度健全，2021年文明城市创建工作经费按照我县文明城市创建工作要求使用，严格执行财务管理制度，且账务处理及时，会计核算符合规范。

为更好地推进我县全国文明城市创建工作有效开展，针对项目资金的使用和管理项目单位建立了专项资金管理责任制，财务室负责专项资金到账、审核、支付、资金预算及决算的编制和专用资金各项费用的汇总和分析；县商务经合局负责专项资金对应项目评价、验收及对相关部门的汇报、联络工作。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

一是前期准备；二是组织实施；三是分析评价。

（二）项目管理情况

为规范大英县商务和经济合作局的文明城市创建工作经费项目管理，提高专项资金使用效益，根据有关文件要求，推动我局文明创建工作。

（三）项目监管情况

- 根据2021年文明城市创建工作经费项目推进情况拨付资金，县财政局对专项资金使用方向进行监督，并对项目资金开展绩效评价。

- 县商务经合局财务管理制度健全，为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守县本级财政资金支持审批管理办法规定，严格按照我局资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 进度计划完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目完成 | 数量指标 | “味美四川·大英人最爱家乡菜”评选活动,酒店服务质量大提升行动,服务业从业人员培训工作,提升酒店业服务环境,提升久大蓬莱盐化有限公司迎检环境,点位布置及其他杂费等数量 | =6 | 100% |
|  |  | 质量指标 | “味美四川·大英人最爱家乡菜”评选活动,酒店服务质量大提升行动,服务业从业人员培训工作,提升酒店业服务环境,提升久大蓬莱盐化有限公司迎检环境,点位布置及其他杂费等合格率 | =100％ | 100% |
|  |  | 时效指标 | “味美四川·大英人最爱家乡菜”评选活动,酒店服务质量大提升行动,服务业从业人员培训工作,提升酒店业服务环境,提升久大蓬莱盐化有限公司迎检环境,点位布置及其他杂费等及时率 | =100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | “味美四川·大英人最爱家乡菜”评选活动,酒店服务质量大提升行动,服务业从业人员培训工作,提升酒店业服务环境,提升久大蓬莱盐化有限公司迎检环境,点位布置及其他杂费等成本预算 | ≤32.78375万元 | 32.78375万元 |

（二）项目效益情况

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续效益指标 | 管理机制 | 好/坏 | 好 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 让消费者满意 | ≥98% | 100% |

五、评价结论及建议

（一）评价结论

此次绩效评价结果为“优秀”等次，建议在以后年度继续向上争取专项资金，促进我局全国文明城市创建工作有效推进。

- （二）存在的问题

一是个别商贸流通企业创建意识不强，认识有待提高。二是个别受检商超基础设施简陋或缺失。比如威斯特商场、吉优玛特超市等无公共卫生间。三是个别受检企业志愿服务意识不到位，存在志愿服务软件资料不完善等情况。

（三）工作建议

一是进一步深化认识，指导商贸流通企业以及包联小区进一步做好创建工作；二是督促企业切实履行创建主体责任，进一步改造提升基础设施；三是不定期开展志愿服务常态化督查，提高商贸流通企业的重视度。

大英县商务和经济合作局

2024年5月6日