## 新增地方政府一般债券情况表
根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2024年地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表1
截至2024年末新增地方政府一般债券情况表
单位：亿元
债券基本信息 | [7 empty] | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设进度/运营情况 | 项目名称 | 备注
单位名称 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
大英县国有资产监督管理局 | 2024年四川省政府一般债券（一期） | 198928 | 一般债券 | 0.015 | 2024-01-31 | 2.57 | 7年 | 0.033 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 已竣工，已投入使用。 | 大英县乡镇农贸市场升级改造建设项目
大英县国有资产监督管理局 | 2024年四川省政府一般债券（一期） | 198928 | 一般债券 | 0.015 | 2024-01-31 | 2.57 | 7年 | 0.038 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 已竣工，已投入使用。 | 大英县蓬莱镇农贸市场升级改造建设项目

## 新增地方政府专项债券情况表
根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2024年地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表2
截至2024年末新增地方政府专项债券情况表
单位：亿元
债券基本信息 | [7 empty] | 债券项目资产类型 | 项目对应形成资产情况 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设进度/运营情况 | 已取得项目收益 | 项目名称 | 备注
单位名称 | 债券名称 | 债券 编码 | 债券 类型 | 债券 规模 | 发行时间 （年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
大英县国有资产监督管理局 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券五期-2020年四川省政府专项债券（二十五期） | 160617 | 普通专项债券 | 0.48 | 2020-01-10 | 3.38 | 10年 | 城乡冷链物流设施建设 | 无 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 项目已完工，已投入运营。 | 3120.84 | 大英县新建3万吨保鲜库项目
大英县国有资产监督管理局 | 2016年四川省政府专项债券（八期） | 1605345 | 普通专项债券 | 0.11 | 2016-06-17 | 3.26 | 10年 | 其他公路 | 无 | 0.55 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 项目建设进度已全部竣工，建2400*14米道路及人行道、雨污管网等。 | 0 | 西南粮食物流园兴顺大道项目
大英县国有资产监督管理局 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（九期）-2022年四川省政府专项债券（二十五期） | 2205229 | 其他自平衡专项债券 | 0.3 | 2022-02-18 | 3.26 | 15年 | 城乡冷链物流设施建设 | 无 | 0.6 | 0.48 | 0.3 | 0.3 | 项目已完工，已投入运营。 | 762.37 | 大英县粮油应急配送中心建设项目
大英县国有资产监督管理局 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2023年四川省政府专项债券（十二期） | 101948 | 其他自平衡专项债券 | 0.4 | 2023-03-06 | 3.24 | 20年 | 停车场建设 | 无 | 5 | 0.742 | 0.742 | 0.4 | 完成基坑支护至总工程量100％，土石方挖运完成至总工程量20%；实施区域内地下管线（水、电、气）迁改完成100％。 | 0 | 大英县全域停车场智能提升改造项目
大英县国有资产监督管理局 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（十七期）-2023年四川省政府专项债券（十七期） | 2305325 | 其他自平衡专项债券 | 0.342 | 2023-04-03 | 3.17 | 20年 | 停车场建设 | 无 |  |  |  | 0.342 | 土石方挖运完成至总工程量100%，桩基完成70%. | 0 | 大英县全域停车场智能提升改造项目
大英县国有资产监督管理局 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（九期）-2022年四川省政府专项债券（二十五期） | 2205229 | 其他自平衡专项债券 | 0.45 | 2022-02-18 | 3.26 | 15年 | 城乡冷链物流设施建设 | 无 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | 项目已完工，已投入运营。 | 726.91 | 大英县7万吨粮食物流建设项目
大英县国有资产监督管理局 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十七期）-2023年四川省政府专项债券（三十八期） | 2305937 | 其他自平衡专项债券 | 0.1 | 2023-08-16 | 3 | 20年 | 城乡冷链物流设施建设 | 无 |  |  |  | 0.1 |  |  | 大英县7万吨粮食物流建设项目
大英县国有资产监督管理局 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十七期）-2023年四川省政府专项债券（三十八期） | 2305937 | 其他自平衡专项债券 | 0.05 | 2023-08-16 | 3 | 20年 | 城乡冷链物流设施建设 | 无 |  |  |  | 0.05 |  |  | 大英县7万吨粮食物流建设项目

## 新增地方政府一般债券资金收支情况表
根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2024年本地区地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表3
截至2024年末新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 |  | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出 |  | 项目名称 | 主管单位 | 备注
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 0.03 | 0 | 0.03
1 | 2024年四川省政府一般债券（一期） | 0.015 | 工程款 | 0.015 | 大英县乡镇农贸市场升级改造建设项目 | 大英县国有资产监督管理局
2 | 2024年四川省政府一般债券（一期） | 0.015 | 工程款 | 0.015 | 大英县蓬莱镇农贸市场升级改造建设项目 | 大英县国有资产监督管理局

## 新增地方政府专项债券资金收支情况表
根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2024年本地区地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表4
截至2024年末新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 |  | 项目名称 | 主管单位 | 备注
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 2.232 |  | 2.232
1 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券五期-2020年四川省政府专项债券（二十五期） | 0.48 | 229其他支出 | 0.48 | 大英县新建3万吨保鲜库项目 | 大英县国有资产监督管理局
2 | 2016年四川省政府专项债券（八期） | 0.11 | 212城乡社区支出 | 0.11 | 西南粮食物流园兴顺大道项目 | 大英县国有资产监督管理局
3 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（九期）-2022年四川省政府专项债券（二十五期） | 0.45 | 229其他支出 | 0.45 | 大英县7万吨粮食物流建设项目 | 大英县国有资产监督管理局
4 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（九期）-2022年四川省政府专项债券（二十五期） | 0.3 | 229其他支出 | 0.3 | 大英县粮油应急配送中心建设项目 | 大英县国有资产监督管理局
5 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2023年四川省政府专项债券（十二期） | 0.4 | 229其他支出 | 0.4 | 大英县全域停车场智能提升改造项目 | 大英县国有资产监督管理局
6 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（十七期）-2023年四川省政府专项债券（十七期） | 0.342 | 229其他支出 | 0.342 | 大英县全域停车场智能提升改造项目 | 大英县国有资产监督管理局
7 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十七期）-2023年四川省政府专项债券（三十八期） | 0.1 | 229其他支出 | 0.1 | 大英县7万吨粮食物流建设项目 | 大英县国有资产监督管理局
8 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十七期）-2023年四川省政府专项债券（三十八期） | 0.05 | 229其他支出 | 0.05 | 大英县7万吨粮食物流建设项目 | 大英县国有资产监督管理局