## 新增地方政府一般债券情况表
根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2024年地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表1
截至2024年末新增地方政府一般债券情况表
单位：亿元
债券基本信息 | [7 empty] | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设进度/运营情况 | 项目名称 | 备注
单位名称 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
Note on M5: 申悦: 用文字和数据详细表述项目建设进度，已完工项目描述项目运营情况。 - 李俊夫

## 新增地方政府专项债券情况表
根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2024年地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表2
截至2024年末新增地方政府专项债券情况表
单位：亿元
债券基本信息 | [7 empty] | 债券项目资产类型 | 项目对应形成资产情况 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设进度/运营情况 | 已取得项目收益 | 项目名称 | 备注
单位名称 | 债券名称 | 债券 编码 | 债券 类型 | 债券 规模 | 发行时间 （年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
四川大英经济开发区管理委员会 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2020年四川省政府专项债券（六十六期） | 160732 | 其他自平衡专项债券 | 0.2 | 2020-05-18 | 3.43 | 15年 | 产城融合项目 | 无 | 9 | 2.5 | 1.25 | 1.117 | 已完成道路4.8公里及相关附属设施建设，土地整理完成约430亩，累计完成项目总工程量约28% | 0 | 四川大英经济开发区精细化工产业园区基础设施建设项目 | 大英县玉峰镇给排水管网基础设施建设项目调整0.117亿至四川大英经济开发区精细化工产业园区基础设施建设项目
四川大英经济开发区管理委员会 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十期）-2020年四川省政府专项债券（一百零三期） | 104932 | 其他自平衡专项债券 | 0.2 | 2020-09-17 | 3.82 | 15年 | 产城融合项目 | 无 | [6 empty] | 四川大英经济开发区精细化工产业园区基础设施建设项目
四川大英经济开发区管理委员会 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（九期）-2022年四川省政府专项债券（二十五期） | 2205229 | 其他自平衡专项债券 | 0.6 | 2022-02-18 | 3.26 | 15年 | 产城融合项目 | 无 | [6 empty] | 四川大英经济开发区精细化工产业园区基础设施建设项目
四川大英经济开发区管理委员会 | 2019年四川省生态环保建设专项债券（六期）-2019年四川省政府专项债券（八十八期） | 157909 | 普通专项债券 | 0.32 | 2019-07-26 | 3.42 | 7年 | 污染防治 | 工业污水处理厂一座及相关配套附属设施等 | 3.0083 | 1.4 | 2.48 | 1.32 | 工业污水处理厂一期正常运行，达到日均污水处理量约8700吨 | 0.32302 | 大英县工业污水处理厂建设项目及污水管网建设项目
四川大英经济开发区管理委员会 | 2020年四川省生态环保建设专项债券（一期）-2020年四川省政府专项债券（十七期） | 160558 | 普通专项债券 | 0.5 | 2020-01-02 | 3.31 | 7年 | 污染防治 | [7 empty] | 大英县工业污水处理厂建设项目及污水管网建设项目
四川大英经济开发区管理委员会 | 2020年四川省生态环保建设专项债券（五期）-2020年四川省政府专项债券（二十九期） | 160621 | 普通专项债券 | 0.5 | 2020-01-10 | 3.31 | 7年 | 污染防治 | [7 empty] | 大英县工业污水处理厂建设项目及污水管网建设项目
四川大英经济开发区管理委员会 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（九期）-2021年四川省政府专项债券（二十七期） | 173870 | 其他自平衡专项债券 | 0.5 | 2021-10-28 | 3.59 | 15年 | 污染防治 | 无 | 3.6 | 1.5 | 3.6 | 1.5 | 工业污水处理厂二期正常运行，达到日均污水处理量约15000吨 | 0.10678 | 大英县工业污水处理厂二期及配套管网建设项目
四川大英经济开发区管理委员会 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十三期）-2020年四川省政府专项债券（八十二期） | 2005878 | 其他自平衡专项债券 | 0.5 | 2020-08-26 | 3.72 | 15年 | 污染防治 | 无 | [6 empty] | 大英县工业污水处理厂二期及配套管网建设项目
四川大英经济开发区管理委员会 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（二期）-2022年四川省政府专项债券（五期） | 2205154 | 其他自平衡专项债券 | 0.5 | 2022-01-27 | 3.18 | 15年 | 污染防治 | 无 | [6 empty] | 大英县工业污水处理厂二期及配套管网建设项目
四川大英经济开发区管理委员会 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十四期）-2024年四川省政府专项债券（二十四期） | 198232 | 其他自平衡专项债券 | 0.11 | 2023-05-04 | 3.12 | 20年 | 产业园区基础设施 | 无 | 9 | 3 | 1.4 | 0.91 | 已完成道路2.2公里及相关附属设施建设，土地整理完成约400亩，累计完成项目总工程量约15.6% | 0 | 四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目
四川大英经济开发区管理委员会 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十期）-2023年四川省政府专项债券（三十一期） | 2305784 | 其他自平衡专项债券 | 0.3 | 2023-07-21 | 3.11 | 20年 | 产业园区基础设施 | 无 | [6 empty] | 四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目
四川大英经济开发区管理委员会 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十七期）-2023年四川省政府专项债券（三十八期） | 2305937 | 其他自平衡专项债券 | 0.5 | 2023-08-16 | 3 | 20年 | 产业园区基础设施 | 无 | [6 empty] | 四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目
四川大英经济开发区管理委员会 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十四期）-2025年四川省政府专项债券（二十四期） | 198232 | 其他自平衡专项债券 | 0.19 | 2023-05-04 | 3.12 | 20年 | 城市停车场 | 危化品停车场一座及相关配套附属设施等 | 0.9 | 0.5 | 0.23 | 0.19 | 危化品停车场一标段已完工，暂未投入运营 | 0 | 大英县危化品综合停车场及配套设施建设项目
四川大英经济开发区管理委员会 | 2024年四川省政府专项债券（十期） | 231808 | 其他自平衡专项债券 | 1 | 2024-05-16 | 2.63 | 20年 | 其他公共基础设施 | 无 | 9 | 3 | 1.2 | 1 |  |  | 四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目
四川大英经济开发区管理委员会 | 2024年四川省政府专项债券（二十三期） | 2405833 | 其他自平衡专项债券 | 0.3 | 2024-08-29 | 2.38 | 20年 | 其他公共基础设施 | 无 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目
Note on J5: 申悦: 详细描述项目形成固定资产、无形资产、专利技术等情况 - 李俊夫
Note on O5: 申悦: 用文字和数据详细表述项目建设进度，已完工项目描述项目运营情况。 - 李俊夫

## 新增地方政府一般债券资金收支情况表
根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2024年本地区地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表3
截至2024年末新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 |  | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出 |  | 项目名称 | 主管单位 | 备注
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 0 |  | 0

## 新增地方政府专项债券资金收支情况表
根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2024年本地区地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表4
截至2024年末新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 |  | 项目名称 | 主管单位 | 备注
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 6.22 |  | 6.22
1 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2020年四川省政府专项债券（六十六期） | 0.2 | 229其他支出 | 0.2 | 四川大英经济开发区精细化工产业园区基础设施建设项目 | 四川大英经济开发区管理委员会 | 大英县玉峰镇给排水管网基础设施建设项目调整0.117亿至四川大英经济开发区精细化工产业园区基础设施建设项目
2 | 2019年四川省生态环保建设专项债券（六期）-2019年四川省政府专项债券（八十八期） | 0.32 | 229其他支出 | 0.32 | 大英县工业污水处理厂建设项目及污水管网建设项目 | 四川大英经济开发区管理委员会
3 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十期）-2020年四川省政府专项债券（一百零三期） | 0.2 | 229其他支出 | 0.2 | 四川大英经济开发区精细化工产业园区基础设施建设项目 | 四川大英经济开发区管理委员会
4 | 2020年四川省生态环保建设专项债券（一期）-2020年四川省政府专项债券（十七期） | 0.5 | 229其他支出 | 0.5 | 大英县工业污水处理厂建设项目及污水管网建设项目 | 四川大英经济开发区管理委员会
5 | 2020年四川省生态环保建设专项债券（五期）-2020年四川省政府专项债券（二十九期） | 0.5 | 229其他支出 | 0.5 | 大英县工业污水处理厂建设项目及污水管网建设项目 | 四川大英经济开发区管理委员会
6 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（九期）-2021年四川省政府专项债券（二十七期） | 0.5 | 229其他支出 | 0.5 | 大英县工业污水处理厂二期及配套管网建设项目 | 四川大英经济开发区管理委员会
7 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十三期）-2020年四川省政府专项债券（八十二期） | 0.5 | 229其他支出 | 0.5 | 大英县工业污水处理厂二期及配套管网建设项目 | 四川大英经济开发区管理委员会
8 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（二期）-2022年四川省政府专项债券（五期） | 0.5 | 229其他支出 | 0.5 | 大英县工业污水处理厂二期及配套管网建设项目 | 四川大英经济开发区管理委员会
9 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（九期）-2022年四川省政府专项债券（二十五期） | 0.6 | 229其他支出 | 0.6 | 四川大英经济开发区精细化工产业园区基础设施建设项目 | 四川大英经济开发区管理委员会
10 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十四期）-2024年四川省政府专项债券（二十四期） | 0.11 | 229其他支出 | 0.11 | 四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目 | 四川大英经济开发区管理委员会
11 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十期）-2023年四川省政府专项债券（三十一期） | 0.3 | 229其他支出 | 0.3 | 四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目 | 四川大英经济开发区管理委员会
12 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十七期）-2023年四川省政府专项债券（三十八期） | 0.5 | 229其他支出 | 0.5 | 四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目 | 四川大英经济开发区管理委员会
13 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十四期）-2025年四川省政府专项债券（二十四期） | 0.19 | 229其他支出 | 0.19 | 大英县危化品综合停车场及配套设施建设项目 | 四川大英经济开发区管理委员会
14 | 2024年四川省政府专项债券（十期） | 1 | 229其他支出 | 1 | 四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目 | 四川大英经济开发区管理委员会
15 | 2024年四川省政府专项债券（二十三期） | 0.3 | 229其他支出 | 0.3 | 四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目 | 四川大英经济开发区管理委员会