## 新增地方政府一般债券情况表
根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2024年地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表1
截至2024年末新增地方政府一般债券情况表
单位：亿元
债券基本信息 | [7 empty] | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设进度/运营情况 | 项目名称 | 备注
单位名称 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
大英县住房和城乡建设局 | 2018年四川省政府一般债券（九期） | 147665 | 一般债券 | 0.0675 | 2018-08-20 | 3.95 | 7年 | 0.1003 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 已完成智水乡污水处理厂、青狮路北沿线建设项目地下管网建设。 | 大英县新型城镇化项目
大英县住房和城乡建设局 | 2019年四川省政府一般债券（二期） | 157575 | 一般债券 | 0.22 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 已完成琼江流域水污染治理（天保段）、铜鼓街改造建设 | 2019年大英县新型城镇化项目
大英县住房和城乡建设局 | 2015年四川省政府一般债券（十二期） | 1568015 | 一般债券 | 0.005 | 2015-10-10 | 3.56 | 10年 | 1.6 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 已完成安置房一、二、三、四、五标段建设 | 凉湾三期保障性住房
大英县住房和城乡建设局 | 2024年四川省政府一般债券（一期） | 198928 | 一般债券 | 0.10079 | 2024-01-31 | 2.57 | 7年 | 0.12244 | 0.10079 | 0.10079 | 0.10079 | 建设人行栈道约 1.5 公里，建设游客中心300平方米，建设广场 9000平方米 | 大英县蓬莱公园改造提升项目
Note on M5: 申悦: 用文字和数据详细表述项目建设进度，已完工项目描述项目运营情况。 - 邓雅文

## 新增地方政府专项债券情况表
根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2024年地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表2
截至2024年末新增地方政府专项债券情况表
单位：亿元
债券基本信息 | [7 empty] | 债券项目资产类型 | 项目对应形成资产情况 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设进度/运营情况 | 已取得项目收益 | 项目名称 | 备注
单位名称 | 债券名称 | 债券 编码 | 债券 类型 | 债券 规模 | 发行时间 （年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
大英县住房和城乡建设局 | 2017年四川省政府专项债券（十二期） | 1705271 | 普通专项债券 | 0.1 | 2017-07-17 | 3.98 | 10年 | 污水处理（城镇） | 无 | 1.4234 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 完成新建污水泵站两座，完成新建排水管道6500米。项目未取得审计结算报告，未进行资产登记 | 0 | 大英县污水管网改造项目，污水处理厂建设项目
大英县住房和城乡建设局 | 2019年四川省生态环保建设专项债券（四期）-2019年四川省政府专项债券（六十六期） | 157698 | 普通专项债券 | 0.4 | 2019-05-06 | 3.8 | 7年 | 其他生态建设和环境保护 | 无 | 9.1277 | 3.8 | 4.98 | 0.4 | 完成交通上街片区改造、凉湾四期基础设施建设、凉湾三期基础设施建设、太吉棚户区基础配套建设、太吉片区新美路建设、西环线道路建设、污水收集系统改造项目。项目未取得审计结算报告，未进行资产登记 | 0 | 大英县生态环境综合治理项目
大英县住房和城乡建设局 | 2020年四川省生态环保建设专项债券（一期）-2020年四川省政府专项债券（十七期） | 160558 | 普通专项债券 | 0.4 | 2020-01-02 | 3.31 | 7年 | 其他生态建设和环境保护 |  |  |  |  | 0.4
大英县住房和城乡建设局 | 2020年四川省生态环保建设专项债券（五期）-2020年四川省政府专项债券（二十九期） | 160621 | 普通专项债券 | 0.66 | 2020-01-10 | 3.31 | 7年 | 其他生态建设和环境保护 |  |  |  |  | 0.66
大英县住房和城乡建设局 | 2021年四川省社会事业专项债券（一期）-2021年四川省政府专项债券（二十一期） | 173730 | 其他自平衡专项债券 | 0.5525 | 2021-06-10 | 3.34 | 7年 | 其他生态建设和环境保护 |  |  |  |  | 0.3479 |  |  |  | 由大英县生态环境综合治理项目调整2046万元至大英县城东片区棚户区改造（城中村）项目调整资金已于2021年使用完毕。
大英县住房和城乡建设局 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（三期）-2020年四川省政府专项债券（五期） | 160546 | 普通专项债券 | 0.3 | 2020-01-02 | 3.67 | 15年 | 其他生态建设和环境保护 | 无 | 2.5083 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 已完成城区公交站台提质增效工程项目、大英县凉湾（1～3）期安置房物业管理提升基础设施建设项目、大英县城市照明建设项目。项目未取得审计结算报告，未进行资产登记 | 0 | 大英县市政基础设施提质增效项目
大英县住房和城乡建设局 | 2019年四川省棚户区改造专项债券（十期）-2019年四川省政府专项债券（七十八期） | 104629 | 棚改专项债券 | 0.3 | 2019-06-03 | 3.58 | 7年 | 棚户区改造 | 无 | 10.3649 | 6 | 9.16 | 0.3 | 已累计完成产值9.16亿元，其中棚改一期完成产值5.80亿元，二期完成1.31亿元，三期一标段完成1.08亿元，三期二标段和三标段完成0.97亿元。目前，项目正在按程序开展结算审核工作和财务决算工作，还未形成固定资产。 | 0 | 大英县城西片区棚户区改造（城中村）项目
大英县住房和城乡建设局 | 2019年四川省棚户区改造专项债券（八期）-2019年四川省政府专项债券（六十二期） | 157694 | 棚改专项债券 | 0.4 | 2019-05-06 | 3.72 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 0.4
大英县住房和城乡建设局 | 2020年四川省棚户区改造专项债券（二期）-2020年四川省政府专项债券（八十七期） | 2005883 | 棚改专项债券 | 0.2 | 2020-08-26 | 3.3 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 0.2
大英县住房和城乡建设局 | 2021年四川省棚户区改造专项债券（二期）-2021年四川省政府专项债券（十一期） | 173720 | 棚改专项债券 | 0.8 | 2021-06-10 | 3.34 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 0.8
大英县住房和城乡建设局 | 2021年四川省棚户区改造专项债券（五期）-2021年四川省政府专项债券（三十三期） | 173876 | 棚改专项债券 | 0.835 | 2021-10-28 | 3.25 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 0.835
大英县住房和城乡建设局 | 2022年四川省棚户区改造专项债券（六期）-2022年四川省政府专项债券（三十期） | 2205234 | 棚改专项债券 | 1.5 | 2022-02-18 | 2.92 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 2.175 |  |  |  | 由2020老旧小区调整750万元，旅游基础设施一期调整6000万元。调整资金已于2022年使用完毕。
大英县住房和城乡建设局 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券（八期）—2022年四川省政府专项债券（六十四期） | 2271177 | 棚改专项债券 | 0.23 | 2022-06-16 | 2.93 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 0.23
大英县住房和城乡建设局 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十四期）-2022年四川省政府专项债券（七十期） | 2271775 | 棚改专项债券 | 1.06 | 2022-10-17 | 2.87 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 1.06
大英县住房和城乡建设局 | 2019年四川省棚户区改造专项债券（十期）-2019年四川省政府专项债券（七十八期） | 104629 | 棚改专项债券 | 0.12 | 2019-06-03 | 3.58 | 7年 | 棚户区改造 | 无 | 10.0317 | 7.8 | 7.16 | 0.12 | 1、凉湾棚户区建设项目：一标段：基础完成100%，地下室底板完成100%,3号楼地下室完成100%，结构主体完成9层，2号楼地下室完成100%，结构主体完成7层,1号楼地下室负二层完成100%，负一层完成50%。二标段：1号楼地下室完成100%，结构主体完成2层，2号楼地下室完成100%，结构主体完成18层，已封顶，3号楼地下室完成100%，结构主体完成5层。 2、蓬莱镇城乡一体化建设项目：一标段4号楼地下室完成100%，结构主体完成19层，砌体完成20%；5号楼主体完成100%，砌体完成100%，室内抹灰完成95%，屋面完成100%，室内给排水完成50%，设备设施安装完成20%； 二标段1号、2号、3号楼，主体结构封顶，砌体完成100%，室内抹灰完成100%，外墙保温完成100%，室内装修完成50%；6号楼地下室完成100%，结构主体完成18层，已封顶；7号、8号楼主体结构完成100%，砖砌体完成100%，内墙抹灰完成85%，外墙抹灰完成45%，室内装修完成30%。三标段：桩基完成331根试桩3根，支护桩完成51根，悬臂段桩与桩间墙完成34根，悬臂段桩身浇筑(3m)完成48根，基坑支护完成，挖方完成6万m³，基坑回填完成1.8万m³，地下室2-22轴抗水板浇筑完成，地下室2-22轴-2层梁板柱楼梯浇筑完成，18-22轴-1层梁板柱楼梯浇筑完成，13-18轴-1层满堂架搭设完成90%，模板制作安装完成90%，钢筋制作绑扎完成90%。2-22轴-2层挡土墙及防水保护层完成，18-22轴-1层挡土墙及防水保护层完成。四标段：山体边坡工程施工全部完成，3#楼、4#楼水电墙体配管全部完成，地下室基坑土方出土完成80%。 | 0 | 大英县城东片区棚户区改造（城中村）项目
大英县住房和城乡建设局 | 2019年四川省棚户区改造专项债券（八期）-2019年四川省政府专项债券（六十二期） | 157694 | 棚改专项债券 | 0.35 | 2019-05-06 | 3.72 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 0.35 | 大英县朝阳南街棚户区改造项目：A区6号楼已封顶，7号楼已修至第4层，B区9号楼已修至第5层，10号楼正在修建地下室负3层
大英县住房和城乡建设局 | 2020年四川省棚户区改造专项债券（二期）-2020年四川省政府专项债券（八十七期） | 2005883 | 棚改专项债券 | 0.4 | 2020-08-26 | 3.3 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 0.4 | 朝阳南街已完成基础正负零以上/交通下街1、2组团棚户区改造项目已完成主体封顶/交通下街3组团棚户区改造项目已完成主体封顶
大英县住房和城乡建设局 | 2021年四川省棚户区改造专项债券（二期）-2021年四川省政府专项债券（十一期） | 173720 | 棚改专项债券 | 1 | 2021-06-10 | 3.34 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 1.2046 | 交通上街组团3棚户区改造项目：已竣工验收 |  |  | 由大英县生态环境综合治理项目调整2046万元至大英县城东片区棚户区改造（城中村）项目调整资金已于2021年使用完毕。
大英县住房和城乡建设局 | 2021年四川省棚户区改造专项债券（五期）-2021年四川省政府专项债券（三十三期） | 173876 | 棚改专项债券 | 0.9 | 2021-10-28 | 3.25 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 0.9
大英县住房和城乡建设局 | 2022年四川省棚户区改造专项债券（二期）-2022年四川省政府专项债券（十期） | 2205159 | 棚改专项债券 | 1.22 | 2022-01-27 | 2.81 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 1.22 | 交通上街组团3棚户区改造项目完成工程结算；交通上街2组团棚户区改造项目完成主体14层；
大英县住房和城乡建设局 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券（八期）—2022年四川省政府专项债券（六十四期） | 2271177 | 棚改专项债券 | 0.34 | 2022-06-16 | 2.93 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 0.34
大英县住房和城乡建设局 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十四期）-2022年四川省政府专项债券（七十期） | 2271775 | 棚改专项债券 | 0.53 | 2022-10-17 | 2.87 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 0.53
大英县住房和城乡建设局 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（二期）-2023年四川省政府专项债券（二期） | 2305066 | 棚改专项债券 | 0.5 | 2023-01-18 | 2.96 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 0.5 | 交通上街2组团棚户区改造项目高压电线搬迁已完成工程量的40%；
大英县住房和城乡建设局 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（十四期）-2023年四川省政府专项债券（十四期） | 2305322 | 棚改专项债券 | 0.9 | 2023-04-03 | 2.95 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 0.9
大英县住房和城乡建设局 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十七期）-2023年四川省政府专项债券（二十八期） | 2305781 | 棚改专项债券 | 0.1 | 2023-07-21 | 2.72 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 0.1
大英县住房和城乡建设局 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十四期）-2023年四川省政府专项债券（三十五期） | 2305934 | 棚改专项债券 | 0.6 | 2023-08-16 | 2.71 | 7年 | 棚户区改造 |  |  |  |  | 0.128
大英县住房和城乡建设局 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十三期）-2020年四川省政府专项债券（八十二期） | 2005878 | 其他自平衡专项债券 | 0.6 | 2020-08-26 | 3.72 | 15年 | 停车场建设 | 县医院地下停车场1处 | 2.67 | 1.1 | 1.12 | 0.6 | 大英县城市公共停车场建设项目包含三个子项目，项目一为县医院地下停车场，项目二为园区综合停车场，项目三为公交车综合停车场，现暂对项目一进行了实施。项目一现目前已完成正负零以下电气安装工程及给排水工程，1#、2#楼二次结构施工，并转运地下室人防区域压重材料300吨，完成正负零以上二层钢筋砼浇筑1200平方米，及防水砖砌保护层800平方米 ，完成了该项目总工程量的95%。大英县城市公共停车场建设项目完成了总工程量的46.82%。 | 1232.88 | 大英县城市公共停车场建设项目
大英县住房和城乡建设局 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（二期）-2022年四川省政府专项债券（五期） | 2205154 | 其他自平衡专项债券 | 0.5 | 2022-01-27 | 3.18 | 15年 | 城市停车场 |  |  |  |  | 0.5
大英县住房和城乡建设局 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十四期）-2023年四川省政府专项债券（二十四期） | 198232 | 其他自平衡专项债券 | 0.6 | 2023-05-04 | 3.12 | 20年 | 城镇老旧小区改造 | 无 | 2.0052 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 已完成蓬莱花园片区小区配套道路、雨、污水管网改造。已完成明星街片区道路、雨、污水管道改造。已完成万福街、碑亭街、金阳街雨、污水管道改造。正进行金茂市场、体育公园、鱼街基础设施改造。 | 0 | 大英县2023年老旧小区配套基础设施改造（一期）项目
大英县住房和城乡建设局 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十七期）-2023年四川省政府专项债券（三十八期） | 2305937 | 其他自平衡专项债券 | 0.15 | 2023-08-16 | 3 | 20年 | 城镇老旧小区改造 |  |  |  |  | 0.15 | 已完成蓬莱花园片区小区配套道路、雨、污水管网改造。已完成明星街片区道路、雨、污水管道改造。已完成万福街、碑亭街、金阳街雨、污水管道改造。正进行金茂市场、体育公园、鱼街基础设施改造。 |  | 大英县2023年老旧小区配套基础设施改造（一期）项目
大英县住房和城乡建设局 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十七期）-2023年四川省政府专项债券（三十八期） | 2305937 | 其他自平衡专项债券 | 0.2 | 2023-08-16 | 3 | 20年 | 其他市政建设 | 无 | 1.8 | 1.4 | 0.22 | 0.19993 | 已完成和祥苑、开元新城、民生路排水管网、排洪沟渠3公里，人行道海绵化20000平方米，正进行凉湾道路、人行道改造。 | 0 | 大英县海绵城市之排水管网配套基础设施建设项目
大英县住房和城乡建设局 | 2024年四川省政府专项债券（三十二期） | 2405860 | 其他自平衡专项债券 | 0.5 | 2024-09-11 | 2.35 | 30年 | 其他公共基础设施 | 无 | 4.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 正进行丝路景区连接道路施工，完成土石方挖运15万方，边坡支付1万平方米。 |  | 中国死海AAAA级景区配套旅游基础设施建设项目
大英县住房和城乡建设局 | 2024年四川省政府专项债券（十六期） | 231932 | 其他自平衡专项债券 | 0.36 | 2024-08-16 | 2.47 | 20年 | 市政公共基础设施（其他市政基础设施） | 无 | 5 | 1.5 | 0.36 | 0.36 | 已完成停车场基础施工，正进行主体施工。 |  | 大英县全域停车场智能提升改造项目
大英县住房和城乡建设局 | 2024年四川省政府专项债券（十六期） | 231932 | 其他自平衡专项债券 | 0.3 | 2024-08-16 | 2.47 | 20年 | 市政公共基础设施（其他市政基础设施） | 无 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 已完成和祥苑、开元新城、民生路排水管网、排洪沟渠3公里，人行道海绵化20000平方米。 |  | 大英县海绵城市之排水管网配套基础设施建设项目
大英县住房和城乡建设局 | 2024年四川省政府专项债券（二十三期） | 2405833 | 其他自平衡专项债券 | 0.2 | 2024-08-29 | 2.38 | 20年 | 其他公共基础设施 | 雨水管网4公里、污水管网4公里、道路9条。 | 2.5166 | 1.55 | 0.2 | 0.2 | 已完成政府街、金元街等9条老旧小区配套道路雨、污水管网改造。 |  | 大英县2022年老旧小区配套基础设施改造项目
大英县住房和城乡建设局 | 2024年四川省政府专项债券（二十三期） | 2405833 | 其他自平衡专项债券 | 0.65 | 2024-08-29 | 2.38 | 20年 | 其他公共基础设施 | 无 | 2 | 1.05 | 0.65 | 0.65 | 已完成江西路、河边街等10余条道路雨污水管网改造，正进行玉峰街、银杏街等雨污水管网改造。 |  | 大英县城市有机更新—城市生活污水管网项目
大英县住房和城乡建设局 | 2024年四川省政府专项债券（二十三期） | 2405833 | 其他自平衡专项债券 | 0.45 | 2024-08-29 | 2.38 | 20年 | 其他公共基础设施 | 无 | 2.0052 | 1.2 | 0.45 | 0.45 | 已完成蓬莱花园片区小区配套道路、雨、污水管网改造。已完成明星街片区道路、雨、污水管道改造。已完成万福街、碑亭街、金阳街雨、污水管道改造。正进行金茂市场、体育公园、鱼街基础设施改造。 |  | 大英县2023年老旧小区配套基础设施改造（一期）项目
大英县住房和城乡建设局 | 2024年四川省政府专项债券（二十六期） | 2405836 | 其他领域专项债券 | 0.14 | 2024-08-29 | 2.22 | 10年 | 其他公共基础设施 | 完成安置房建设744套 | 0.42 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | 完成太吉新城安置房建设 |  | 太吉新城安置房项目
大英县住房和城乡建设局 | 2024年四川省政府专项债券（二十六期） | 2405836 | 其他领域专项债券 | 0.1 | 2024-08-29 | 2.22 | 10年 | 其他公共基础设施 | 完成275897.15平方米，修建住宅 1566 套 | 0.9429 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 完成青龙坡4、5、6社农民集中住房建设 |  | 大英县青龙坡4、5、6社农民集中住房建设项目
大英县住房和城乡建设局 | 2024年四川省政府专项债券（二十六期） | 2405836 | 其他领域专项债券 | 0.0236 | 2024-08-29 | 2.22 | 10年 | 交通公共基础设施（公路） | 雨水管网1.8公里、污水管网1公里、道路1条 | 0.1713 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 完成西环线雨水管网1.8公里、污水管网1公里、道路1条 |  | 大英县西环线道路建设
大英县住房和城乡建设局 | 2024年四川省政府专项债券（二十六期） | 2405836 | 其他领域专项债券 | 0.0266 | 2024-08-29 | 2.22 | 10年 | 其他公共基础设施 | 雨水管网0.5里、污水管网0.4公里、道路1条 | 0.5148 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0266 | 完成大英县太吉片区雨水管网0.5里、污水管网0.4公里、道路1条 |  | 大英县太吉片区二期棚户区基础设施建设项目(一期)
大英县住房和城乡建设局 | 2024年四川省政府专项债券（二十六期） | 2405836 | 其他领域专项债券 | 0.0073 | 2024-08-29 | 2.22 | 10年 | 市政公共基础设施（其他市政基础设施） | KVA合体式变压器3台、真空开关1台、低压考核表6台6DDZY188C-10(40)A单相智能电表1100只(含350只 门面表、6只路灯表、744只户表),安装小型断路器 (DZ47LE-32A/2P)1100只：三相智能电表 DTZY545C-C-3*10(100A)电表4只(含3只地下车库用表、1只物 业表));制作箱变基础3座，敷设各型高、低压电缆；10kV高压电缆分接箱3台。 | 0.0237 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 提供安装太吉片区安置房变压箱 电表 完成配电基础设施建设 |  | 太吉安置房配电
大英县住房和城乡建设局 | 2024年四川省政府专项债券（二十六期） | 2405836 | 其他领域专项债券 | 0.0115 | 2024-08-29 | 2.22 | 10年 | 其他公共基础设施 | 拆除约70000平方米危旧房棚户区，安置房约700套 | 0.7357 | 0.6472 | 0.0115 | 0.0115 | 完成同心路社区棚户区改造 |  | 同心路社区棚户区改造项目
大英县住房和城乡建设局 | 2024年四川省政府专项债券（三十三期） | 2405998 | 其他领域专项债券 | 0.14 | 2024-09-26 | 2.1 | 10年 | 其他公共基础设施 | 完成安置房建设744套 | 0.42 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | 完成太吉新城安置房建设 |  | 太吉新城安置房项目
大英县住房和城乡建设局 | 2024年四川省政府专项债券（三十三期） | 2405998 | 其他领域专项债券 | 0.9685 | 2024-09-26 | 2.1 | 10年 | 其他公共基础设施 | 24万平方米建筑，共2220套房屋 | 3.6136 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9685 | 完成建筑面积24万平方米，共2220套房屋。 |  | 凉湾四期安置房建设项目专项贷款
大英县住房和城乡建设局 | 2024年四川省政府专项债券（三十三期） | 2405998 | 其他领域专项债券 | 0.2333 | 2024-09-26 | 2.1 | 10年 | 其他公共基础设施 | 24万平方米建筑，共2220套房屋 | 2 | 0.2333 | 0.2333 | 0.2333 | 完成建筑面积24万平方米，共2220套房屋。 |  | 凉湾四期安置房项目
Note on J5: 申悦: 详细描述项目形成固定资产、无形资产、专利技术等情况 - 邓雅文
Note on O5: 申悦: 用文字和数据详细表述项目建设进度，已完工项目描述项目运营情况。 - 邓雅文

## 新增地方政府一般债券资金收支情况表
根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2024年本地区地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表3
截至2024年末新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 |  | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出 |  | 项目名称 | 主管单位 | 备注
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 0.39329 |  | 0.2925
1 | 2018年四川省政府一般债券（九期） | 0.0675 | 212城乡社区支出 | 0.0675 | 大英县新型城镇化项目 | 大英县住房和城乡建设局
2 | 2019年四川省政府一般债券（二期） | 0.22 | 212城乡社区支出 | 0.22 | 大英县新型城镇化项目 | 大英县住房和城乡建设局
3 | 2015年四川省政府一般债券（十二期） | 0.005 | 212城乡社区支出 | 0.005 | 凉湾三期保障性住房 | 大英县住房和城乡建设局
4 | 2024年四川省政府一般债券（一期） | 0.10079 | 212城乡社区支出 | 0.10079 | 大英县蓬莱公园改造提升项目 | 大英县住房和城乡建设局

## 新增地方政府专项债券资金收支情况表
根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2024年本地区地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表4
截至2024年末新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 |  | 项目名称 | 主管单位 | 备注
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 20.8583 |  | 20.3862
1 | 2017年四川省政府专项债券（十二期） | 0.1 | 212城乡社区支出 | 0.1 | 大英县污水管网改造项目，污水处理厂建设项目 | 大英县住房和城乡建设局
2 | 2020年四川省生态环保建设专项债券（一期）-2020年四川省政府专项债券（十七期） | 0.4 | 229其他支出 | 0.4 | 大英县生态环境综合治理项目 | 大英县住房和城乡建设局
3 | 2020年四川省生态环保建设专项债券（五期）-2020年四川省政府专项债券（二十九期） | 0.66 | 229其他支出 | 0.66 | 大英县生态环境综合治理项目 | 大英县住房和城乡建设局
4 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（三期）-2020年四川省政府专项债券（五期） | 0.3 | 229其他支出 | 0.3 | 大英县市政基础设施提质增效项目 | 大英县住房和城乡建设局
5 | 2019年四川省棚户区改造专项债券（十期）-2019年四川省政府专项债券（七十八期） | 0.3 | 212城乡社区支出 | 0.3 | 大英县城西片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
6 | 2019年四川省棚户区改造专项债券（十期）-2019年四川省政府专项债券（七十八期） | 0.12 | 212城乡社区支出 | 0.12 | 大英县城东片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
7 | 2019年四川省棚户区改造专项债券（八期）-2019年四川省政府专项债券（六十二期） | 0.4 | 212城乡社区支出 | 0.4 | 大英县城西片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
8 | 2019年四川省棚户区改造专项债券（八期）-2019年四川省政府专项债券（六十二期） | 0.35 | 212城乡社区支出 | 0.35 | 大英县城东片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
9 | 2021年四川省棚户区改造专项债券（五期）-2021年四川省政府专项债券（三十三期） | 0.835 | 212城乡社区支出 | 0.835 | 大英县城西片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
10 | 2021年四川省棚户区改造专项债券（五期）-2021年四川省政府专项债券（三十三期） | 0.9 | 212城乡社区支出 | 0.9 | 大英县城东片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
11 | 2019年四川省生态环保建设专项债券（四期）-2019年四川省政府专项债券（六十六期） | 0.4 | 229其他支出 | 0.4 | 大英县生态环境综合治理项目 | 大英县住房和城乡建设局
12 | 2020年四川省棚户区改造专项债券（二期）-2020年四川省政府专项债券（八十七期） | 0.2 | 212城乡社区支出 | 0.2 | 大英县城西片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
13 | 2020年四川省棚户区改造专项债券（二期）-2020年四川省政府专项债券（八十七期） | 0.4 | 212城乡社区支出 | 0.4 | 大英县城东片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
14 | 2021年四川省社会事业专项债券（一期）-2021年四川省政府专项债券（二十一期） | 0.5525 | 229其他支出 | 0.5525 | 大英县生态环境综合治理项目 | 大英县住房和城乡建设局
15 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十三期）-2020年四川省政府专项债券（八十二期） | 0.6 | 229其他支出 | 0.6 | 大英县城市公共停车场建设项目 | 大英县住房和城乡建设局
16 | 2021年四川省棚户区改造专项债券（二期）-2021年四川省政府专项债券（十一期） | 0.8 | 212城乡社区支出 | 0.8 | 大英县城西片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
17 | 2021年四川省棚户区改造专项债券（二期）-2021年四川省政府专项债券（十一期） | 1 | 212城乡社区支出 | 1 | 大英县城东片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局 | 从生态环境综合治理项目调入2046万元
18 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（二期）-2022年四川省政府专项债券（五期） | 0.5 | 229其他支出 | 0.5 | 大英县城市公共停车场建设项目 | 大英县住房和城乡建设局
19 | 2022年四川省棚户区改造专项债券（二期）-2022年四川省政府专项债券（十期） | 1.22 | 212城乡社区支出 | 1.22 | 大英县城东片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
20 | 2022年四川省棚户区改造专项债券（六期）-2022年四川省政府专项债券（三十期） | 1.5 | 212城乡社区支出 | 1.5 | 大英县城西片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
21 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券（八期）—2022年四川省政府专项债券（六十四期） | 0.34 | 229其他支出 | 0.34 | 大英县城东片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
22 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券（八期）—2022年四川省政府专项债券（六十四期） | 0.23 | 229其他支出 | 0.23 | 大英县城西片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
23 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十四期）-2022年四川省政府专项债券（七十期） | 0.53 | 229其他支出 | 0.53 | 大英县城东片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
24 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十四期）-2022年四川省政府专项债券（七十期） | 1.06 | 229其他支出 | 1.06 | 大英县城西片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
25 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十四期）-2023年四川省政府专项债券（二十四期） | 0.6 | 229其他支出 | 0.6 | 大英县2023年老旧小区配套基础设施改造（一期）项目 | 大英县住房和城乡建设局
26 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（二期）-2023年四川省政府专项债券（二期） | 0.5 | 229其他支出 | 0.5 | 大英县城东片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
27 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（十四期）-2023年四川省政府专项债券（十四期） | 0.9 | 229其他支出 | 0.9 | 大英县城东片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
28 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十七期）-2023年四川省政府专项债券（二十八期） | 0.1 | 229其他支出 | 0.1 | 大英县城东片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
29 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十七期）-2023年四川省政府专项债券（三十八期） | 0.15 | 229其他支出 | 0.15 | 大英县2023年老旧小区配套基础设施改造（一期）项目 | 大英县住房和城乡建设局
30 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十七期）-2023年四川省政府专项债券（三十八期） | 0.2 | 229其他支出 | 0.19993 | 大英县海绵城市之排水管网配套基础设施建设项目 | 大英县住房和城乡建设局
31 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十四期）-2023年四川省政府专项债券（三十五期） | 0.6 | 229其他支出 | 0.128 | 大英县城东片区棚户区改造（城中村）项目 | 大英县住房和城乡建设局
32 | 2024年四川省政府专项债券（三十二期） | 0.5 | 229其他支出 | 0.5 | 中国死海AAAA级景区配套旅游基础设施建设项目 | 大英县住房和城乡建设局
33 | 2024年四川省政府专项债券（十六期） | 0.36 | 229其他支出 | 0.36 | 大英县全域停车场智能提升改造项目 | 大英县住房和城乡建设局
34 | 2024年四川省政府专项债券（十六期） | 0.3 | 229其他支出 | 0.3 | 大英县海绵城市之排水管网配套基础设施建设项目 | 大英县住房和城乡建设局
35 | 2024年四川省政府专项债券（二十三期） | 0.2 | 229其他支出 | 0.2 | 大英县2022年老旧小区配套基础设施改造项目 | 大英县住房和城乡建设局
36 | 2024年四川省政府专项债券（二十三期） | 0.65 | 229其他支出 | 0.65 | 大英县城市有机更新—城市生活污水管网项目 | 大英县住房和城乡建设局
37 | 2024年四川省政府专项债券（二十三期） | 0.45 | 229其他支出 | 0.45 | 大英县2023年老旧小区配套基础设施改造（一期）项目 | 大英县住房和城乡建设局
38 | 2024年四川省政府专项债券（二十六期） | 0.14 | 229其他支出 | 0.14 | 太吉新城安置房项目 | 大英县住房和城乡建设局
39 | 2024年四川省政府专项债券（二十六期） | 0.1 | 229其他支出 | 0.1 | 大英县青龙坡4、5、6社农民集中住房建设项目 | 大英县住房和城乡建设局
40 | 2024年四川省政府专项债券（二十六期） | 0.0236 | 229其他支出 | 0.0236 | 大英县西环线道路建设 | 大英县住房和城乡建设局
41 | 2024年四川省政府专项债券（二十六期） | 0.0266 | 229其他支出 | 0.0266 | 大英县太吉片区二期棚户区基础设施建设项目(一期) | 大英县住房和城乡建设局
42 | 2024年四川省政府专项债券（二十六期） | 0.0073 | 229其他支出 | 0.0073 | 太吉安置房配电 | 大英县住房和城乡建设局
43 | 2024年四川省政府专项债券（二十六期） | 0.0115 | 229其他支出 | 0.0115 | 同心路社区棚户区改造项目 | 大英县住房和城乡建设局
44 | 2024年四川省政府专项债券（三十三期） | 0.14 | 229其他支出 | 0.14 | 太吉新城安置房项目 | 大英县住房和城乡建设局
45 | 2024年四川省政府专项债券（三十三期） | 0.9685 | 229其他支出 | 0.9685 | 凉湾四期安置房建设项目专项贷款 | 大英县住房和城乡建设局
46 | 2024年四川省政府专项债券（三十三期） | 0.2333 | 229其他支出 | 0.2333 | 凉湾四期安置房项目 | 大英县住房和城乡建设局