## Sheet1
附件8
回马镇夏家沟村党支部巡察反馈意见整改工作台账
巡察反馈时间：2025.01.02 填表时间：2025.03.25
序 号 | 反馈问题 |  |  | 整改进展情况 | 备注
| 问题分类 | 面上问题 | 具体问题
1 | 一、聚焦党中央重大决策部署在基层落实情况方面 | 1.不重视政治理论学习 | 第一议题”制度落实不到位。 | 一是已经完善村级会议制度内容，严格执行“第一议题”制度。二是从2025年1月9日起召开支部委员会、党员大会都组织学习习近平总书记重要论述、重要讲话、重要指示批示精神以及党中央召开的重要会议精神，切实提高思想认识 .三是创新学习方式，采取集中学习加自学的方式，切实补牢精神之钙。
2 |  | 2.生态环境保护责任树得不牢 | 养殖场污染管控有待加强。 | 一是加大宣传力度，于2025年3月已经召开业主会议，通报养殖场周边群众反映情况，要求发现问题及时处理，避免出现污染情况。二是严格落实网格员责任制 ，要求涉及养殖场周边的网格员陈荣、何兵昌、刘太勤、何小林加大日常巡查力度和巡查范围，发现问题及时上报整改。三是召开党员和村民代表会议发动周边群众参与环境污染监督，一旦发现问题及时上报，切实将污染隐患消除。
3 |  |  | 污水管网建设不足。 | 一是2025年3月28日召开村组干部、党员he 村民代表会议,要求会后广泛宣传在无资金和项目的情况下，优先采取农户污水自己还田种庄稼等临时措施，避免污水横流。二已经将收集的群众意见反馈给镇村建办，争取纳入项目范围。三是召开村组干部、党员和村民代表大会做好政策宣传和解释工作，避免出现负面影响。
4 |  |  | 秸秆禁烧管控不力。 | 一是从2025年1月利用村级广播、流动车、劝导站加大宣传力度，二是严格落实网格员（小组长）职责和镇干部包村、村干部包片，网格员包组的包保责任，强化日常监理和巡查，三是在高火险期设置森林防灭火劝导站，对过往人员进行登记劝导不要带火源上山，切实将山火控制在萌芽状态。
5 |  |  | 森林防火责任落实不到位。 | 一是从2025年1月利用村级广播、流动车、劝导站加大宣传力度，二是严格落实网格员（小组长）职责和镇干部包村、村干部包片，网格员包组的包保责任，强化日常监理和巡查，三是在高火险期设置森林防灭火劝导站，对过往人员进行登记劝导不要带火源上山，切实将山火控制在萌芽状态。
6 |  |  | 垃圾清运不及时。 | 一是从2025年1月起组织党员群众开展志愿服务活动，进村入户宣传垃圾分类，积极引导村民垃圾入桶。二是利用和美乡村建设契机，开展农村环境大整治，积极引导群众参与，对整治好，保持得好的群众适当给予奖励，逐渐养成良好新风尚。三是发动网格员加大巡查力度，发现垃圾瀑满及时向三方反馈，及时清运。
7 | 一、聚焦党中央重大决策部署在基层落实情况方面 | 3.粮食安全责任扛得不牢 | 土地整治不到位。 | 一是从2025年1月组织人员对高标准建设土地进行全面排查，发现问题及时向镇农业服务中心和恒创公司反馈。二是对耕作层薄弱地块，组织群众耕种适宜在该地块种植的作物，避免出现撂荒。三是按照谁受益谁管护的原则，落实了业主和群众的管护责任。
8 |  |  | 水利设施维护不及时。 | 一是已经和镇农业服务中心对接，由高标准农田建设单位大英县恒创公司负责对2处堰塘进行整治，向农业农村局争取资金来整治蓄水池，确保群众生产生活用水。二是对已经失去功能的堰塘、蓄水池，召开群众会议征求意见，将该部分设施改造成旱地进行种植，扩大耕地面积。三是发动网格员加大日常巡查和管护，确保设施能正常使用。
9 |  | 4.基层治理能力建设存在短板 | 阳光问权流于形式。缺乏有效的整改举措。 | 一是进一步完善会议制度，严格会议要求，必须达到参会人数才召开会议。二是组织村两委于3月28日召开会议研究制定整改实施方案。三是采取向上级争取一点、乡贤捐赠一点、村上出一点的方式及时解决群众提出的合理要求.
10 |  |  | 档案管理不善。 | 一是于1月10日召开两委会议，及时通报该情况，对当时的工作进人进行了批评教育，全面提高大家的思想认识，避免类似情况再次发生。二是由村书记牵头，组织村两委等人员学习档案管理办法，规范档案管理工作。三是镇上党建办银恒君、李祝人员先后2次到村指导业务，确保村级档案管理不出纰漏。
11 |  |  | 会议记录不规范。 | 一是3月10日组织业务人员进行会议登记制度的学习，强化业务提升，避免类似情况再次发生。二是扎实开展“举一反三”自查自纠，翻阅、核实相关资料1份，确保类似问题全面销号整改。三是对会议登记制度进行完善，明确了工作要求，尤其是重大事项，必须全程记录
12 |  |  | 新时代文明实践站建设不足。 | 一是村两委于3月28日组织村两委干部召开会议，研究新时代文明实践站建设场地问题，用好用活现有资源，将会议室、图书阅览室等实现共建、共享。二是积极争取资金，拟对便民服务中心进行改造，并加快建设内容，确保建设达标。三是从2025年3月不断完善新时代文明实践站的活动内容，改变活动形式，组织群众主动参与进来。
13 |  | 5.破解发展难题能力不足 | 创新村级产业发展能力缺乏。 | 一是2025年1月26日对乡村振兴相关政策学习，从思想上重视发展集体经济，想方设法增添措施。二是充分调动乡贤、外出成功人士投资以及争取上级招商引资项目等多渠道发展村集体经济。三是已经梳理村集体闲置资产，建立台账。根据本村实际，盘活村集体闲置资产，增加村集体收入。
14 | 二、聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面 | 6.服务群众效果大打折扣 | 失地农民保障工作不扎实。 | 一是已经2025年2月19日组织群众召开会议，宣传失地农民购买保险政策，按程序组织群众商议保险分配方案。二是已经对接农业农村局、户籍管理部门、自然资源和规划局，社会保险经办机构，对拟定的方案和初步人员及时进行资格审核。三是已经了做好全过程公开，让群众知晓办理进度，确保整个程序公开、透明。
15 |  |  | 农村房屋产权证办结率低。 | 一是2025年2月20日对接自规所，协助三方公司办理农房产权证。二是已经宣传，利用微信群，广播，宣传栏加强农房产权办理政策和办事流程，消除群众误解。三是已经组织工作人员进村入户，面对面为村民讲解办理事宜，收集村民意见与建议，及时向上反馈，最大限度获得群众理解和支持。
16 |  |  | 用水保障水平不高。 | 一是2025年3月5日已经主动与自来水公司对接，时刻保持沟通联系，及时将村民的意见进行反馈。二是通过召开村组干部党员大会，群众大会做好宣传和解释工作，尤其是枯水期，消除群众误解。三是配合润民公司做好用水协调，确保反馈问题及时整改到位。
17 |  |  | 解决群众所盼有差距。 | 一是已经2025年3月28日组织村两委进行研究，争取纳入2025年以工代赈项目。二是准备项目落地签约前期准备工作，组织群众商议实施内容。三是召开群众大会加大政策宣传解释力度，在项目未落地前，采取人工疏通水沟，确保水系畅通。
18 |  | 7.财务管理不规范 | 未入固定资产。2022年11月购买电脑和打印机各一台,均未入固定资产。 | 一是2025年3月29日落实村文书，对购买的固定资产及时录入资产管理系统，纳入资产管理范围。二是已经做好日常资产管理和管护，确保能正常使用。三是已加强对农村集体“三资”管理的学习，提高业务水平，避免类似情况再次发生。
19 |  |  | 无劳务发票支付费用。 | 一是已经于2025年1月26日村两委人员学习财务管理制度，确保严格按照制度执行。二是已经完善相关明细，提供佐证。三是已经举一反三，开展自查自纠，及时整改类似问题。
22 |  | 8.项目建设管理不到位 | 项目投资未达到预期效益。 | 一是正在准备做好项目规划，向农业农村部门争取资金完善相关配套设施。二是做好提灌站的日常管护方案。三是在项目未实施前，组织村民利用现有设施山坪塘，蓄水池，顿水田进行蓄水、保水。
23 | 三、聚焦基层党组织和党员队伍建设方面 | 9.责任落实不到位 | 支委班子未结合实际研究制定支部年度工作计划。 | 一是已经2025年1月9日召开支委会听取意见综合研判，科学制定2025年度工作计划。二是已经于2025年1月9日召开支委会加强制度学习，严格落实工作职责，避免类似情况发生。三是严格落实党支部书记第一责任人责任，确保制度执行不走样。
24 | 三、聚焦基层党组织和党员队伍建设方面 | 10.选举不规范 | 2021年1月5日，夏家沟村召开党员大会换届选举，未报告新一届委员会委员得票情况。 | 一是2025年3月15日组织村组干部，村民代表，党员代表学习选举办法以提升业务水平。二是已经开展“举一反三”，全面清理摸排，确保类似问题全面整改。
25 |  | 11.党内政治生活制度执行不到位 | 组织生活会不规范。 | 一是2025年3月15日召开党员大会加强思想教育，严肃党内政治生活，确保每一个人都明确自己的职责。二是开展组织生活制度的学习，严格按照组织生活制度召开组织生活会。三是开展批评与自我批评，不断提升党组织的凝聚力和战斗力。
26 |  |  | 批评与自我批评不严肃。 | 一是已经于2025年3月21日开展组织生活制度的学习，严格按照组织生活制度召开组织生活会。二是已经明确党支部书记第一责任人责任，带头开展好批评与自我批评。
27 |  |  | 民主评议党员落实不到位。 | 一是严格按照上级党组织安排组织召开组织生活会，开展民主评议会。二是已经组织党务工作人员开展业务知识培训，提升业务水平，确保以后每次记录完整。三是已经开展自查自纠，全面清理摸排。
28 |  | 12.组织生活制度执行不到位 | “三会一课”制度执行不到位。 | 一是从2025年1月开始严格执行“三会一课”制度，确保每次会议按时按质召开。二是年初制定党日活动计划充分利用好主题党日活动，开展丰富多样的党内政治生活。三是加强对上级主管部门的对接，按照党课开展要求，高质量开展党课活动。
29 |  |  | 主题党日活动制度执行不到位。 | 一是已经于2025年1月9日召开支部委员会，专题研究主题党日活动工作，结合支部实际，制定主题党日活动计划。二是已经广泛征求党员意见，采取他们喜闻乐见的方式开展活动。三是严肃党内政治生活，严格按照要求开展一月一主题活动。
30 | 四、聚焦巡察整改和成果运用方面 | 13.对巡察反馈问题 不重视 | 党支部未组织传达2019年、2021年县委巡察反馈意见，未对照反馈意见开展举一反三整改，未严格落实党内组织生活制度 | 一是已于2025年1月15日组织学习巡察反馈工作要求，高度重视巡察工作。二是已经针对巡察反馈的问题逐条梳理建立台账，落实整改责任，确保整改到位。三是已经开展举一反三，结合巡察整改，全面摸清问题根源，从根本上完善整改工作。