## Sheet1
附件9
回马镇花园村党总支巡察反馈意见集中整改进展情况的通报
序 号 | 反馈问题
| 问题分类 | 面上问题 | 具体问题 | 整改进展情况 | 备注
1 | 一、聚焦党中央重大决策部署在基层落实情况方面 | 1.不重视政治理论学习 | “第一议题”制度落实不到位。 | 一是结合本村实际情况制定学习计划；二是支委会、党员大会严格落实“第一议题”制度，1月至3月已将习近平总书记重要批示、重要讲话、重要论述以及党中央重要会议精神等内容纳入“第一议题”进行学习；三是举一反三，建立“第一议题”制度并坚持执行。
2 |  | 2.村级产业发展后劲不足 | 村集体经济发展思路不清。 | 已于2025年3月10日，召集村“两委”、集体经济理事会、监事会开展培训，统一思想认识，研究村集体发展，并制定村集体经济发展计划。
3 |  |  | 集体经济效益差。 | 一是已于2025年3月10日，召集村“两委”、集体经济理事会、监事会开展培训，统一思想认识，研究村集体资产使用相关事宜。二是无人机已对外出租。
4 |  |  | 盲目跟风上项目。 | 一是已于2025年3月10日，召集村“两委”、集体经济理事会、监事会开展培训，统一思想认识，研究村集体资产使用相关事宜。二是制定村集体资产使用计划，提高冻库使用率。
5 |  |  | 撂荒地整治不彻底。 | 一是已全面排查辖区内撂荒地情况。二是建立动态销号台账。
6 |  | 3.村级治理能力亟待提升 | “四议两公开”执行不到位。 | 于2025年2月26日，召开专题培训会，让群众与党员干部熟悉流程规定，规范议事流程。
7 |  |  | 权责界限不清。 | 于2025年3月10日，召集村“两委”、集体经济理事会、监事会，开展培训，统一思想认识，明确职能职责，建立责任清单。
8 |  |  | 阳光问权流于形式。阳光问权问题整改措施不实，整改成效不明显。 | 一是于2025年3月22日在原花园村13社召开社员大会，研究并通过分配方案。二是村委会副主任负责联系高标准农田相关事宜，建立问题销号台账。
9 |  |  | 后备干部培养力度不足。 | 一是村党总支部结合村发展需求与干部现状，制定5年后备干部培养规划，明确目标、内容与步骤。二是建立帮带台账。三是建立后备干部考核机制。
10 |  | 4.环境治理抓得不细不实 | 污染防控不到位。 | 一是已完成对辖区内所有养殖户的排查，建立问题台账。二是宣传环保知识，鼓励升级臭气处理设施。三是建立巡查机制。村常职干部、小组长定期开展巡查工作，发现问题及时督促整改。每季度开展环保宣传，提升养殖户环保意识。
11 |  |  | 秸秆焚烧时有发生。 | 一是持续开展秸秆综合利用宣传，向村民普及秸秆焚烧危害与综合利用知识，提升环保意识。二是村“两委”制定秸秆焚烧管控方案。划分责任区，村干部包片负责，组建巡逻队，加强日常巡查，尤其在农忙时段加大频次。三是村域内设置秸秆收集点位，从源头减少焚烧现象。
12 |  |  | 垃圾桶设置不合理。 | 一是对辖区内垃圾池产生量进行摸排，已在花园村4组、花园村2组（村办公室）2处垃圾池增设垃圾桶。二是安排公益性岗位人员专职负责垃圾桶清洁与维护，定时清理，确保垃圾不满溢，周边环境整洁。
13 |  | 5.安全生产存在风险 | 道路存在安全隐患。 | 经过现场踏勘，已制定道路修复计划，现已完成项目实施方案和项目预算。
14 |  |  | 农房建设安全意识不足。 | 一是会同镇村建办，在自建房建设或危房改造前对农村自建房工匠资质进行核实，坚决杜绝借用工匠资质行为；二是对建房工匠进行安全教育；三是施工过程中加强安全巡查，四是针对村干部彭某将工匠证借给无资质的李某使用问题，对村干部彭某进行批评教育。
15 | 一、聚焦党中央重大决策部署在基层落实情况方面 | 6.文化建设抓得不牢 | 部分新时代文明实践活动不实。 | 一是已责令村副书记全面梳理，确保活动记录真实性。二是已制定2025年花园村新时代文明实践站活动计划。三是加强活动监督，对负责人员进行谈话提醒。
16 |  |  | 儿童之家长期空置。 | 一是安排专人负责儿童之家的清洁维护工作。二是制定2025年儿童之家活动计划，由村副书记和村文书负责日常活动开展。三是加强宣传，提升群众参与度。
17 | 二、聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面 | 7.服务群众不深入 | 房屋产权办理滞后。 | 一是全面排查全村未办理房产证农户，并建立台账。二是目前已收集240余户资料，已上报镇自规所，并完成测绘。三是持续开展房产证办理工作；四是加强宣传，针对未长期在外务工群众，返乡后及时到村办公室。
18 |  |  | 高标准农田建设质量不高。 | 一是组织村常职干部、小组长再次开展高标准农田建设项目问题巡查，建立巡查整改台账，并上报镇农业服务中心，建立问题整改销号台账。二是制定巡护、责任机制，确保高标准农田长期稳定使用。
19 |  |  | 解决群众急难盼问题有差距。 | 已于2025年3月22日，召开原花园村13社社员代表大会，通过会议讨论，达成一致，按照原有承包土地人口占比赔偿款50%、现有人口占比赔偿款50%进行赔偿。目前正在完善报账资料。
24 | 三、聚焦基层党组织和党员队伍建设方面 | 10.主体责任落实不到位 | 责任落实不到位。 | 一是已于2025年2月18日组织三个党支部开展党务工作学习，指导党支部制定年度组织活动计划，明确活动主题、时间与形式，涵盖学习教育、志愿服务等，对三个党支部书记进行谈话提醒，提升履职能力。
25 |  |  | 未研究制定年度计划。 | 已于2025年2月18日组织村常职干部走访群众，各党支部结合群众诉求和本村实际制定年度工作计划。
26 |  | 11.党建基础工作薄弱 | 选举不规范。 | 一是2025年2月18日组织常职干部学习选举相关知识，规范选举流程。二是就2021年党总支换届及2020年党支部选举进行复盘，接受群众监督，提升选举公信力。
27 |  |  | 记录不规范。参加会议党员未签字，未记录参加会议活动的缺席人、应到人数、实到人数等。 | 已于2025年2月18日组织村常职干部学习会议记录相关制度，明确文书作为第一责任人负责每次开会的签到。
28 |  | 12.党内政治生活不严肃 | 组织生活会不规范。 | 一是已于2025年3月28日组织开展党建党务培训会，提升业务能力，规范程序。二是加强业务指导和检查监督，确保问题整改到位。
29 |  |  | 民主评议党员不规范。 | 一是已于2025年3月28日组织开展党建党务培训会，提升业务能力，规范程序。二是加强业务指导和检查监督，确保问题整改到位。
30 |  | 13.组织生活制度执行不到位 | “三会一课”制度执行不到位。 | 一是已于2025年3月28日组织开展党建党务培训会，提升业务能力，规范程序。二是加强业务指导和检查监督，确保问题整改到位。
31 |  |  | 主题党日制度执行不到位。 | 一是已于2025年3月28日组织开展党建党务培训会，提升业务能力，规范程序。二是加强业务指导和检查监督，确保问题整改到位。
32 | 四、聚焦巡察整改和成果运用方面 | 14.对巡察反馈问题不重视 | 未组织学习反馈意见。 | 已于2025年1月7日组织学习巡察反馈意见。2025年1月13日召开专题会，围绕巡察反馈意见展开专题研讨。
33 |  |  | 整改不到位。 | 一是已于2025年3月28日组织学习巡察反馈意见。二是针对问题进行党支部书记座谈并开展谈心谈话，不断优化活动开展，防止类似问题再次发生。