## Sheet1
王家堰村党总支巡察反馈意见整改工作台账
序号 | 反馈问题 |  |  | 整改任务 | 集中整改成效
| 问题分类 | 面上问题 | 具体问题 | 整改措施 | 是否完成整改 | 整改进展情况
1 | （一）聚焦党中央重大决策部署在基层落实情况方面 | 1.落实党中央重大决策部署不力 | 一是主题教育没落到实处。该村党总支组织的主题教育贯彻不彻底。如，2024年党纪学习教育过程中未按照学习计划开展分组讨论交流与个人自学。 | 一是强化组织领导，健全学习机制。加强督促党员个人学习，纳入党建工作责任制。在思想上高度重视按要求开展分组交流并按照学习计划方案开展交流讨论与自学工作。 二是深入研究新形势下党员干部学习的特点和规律，并根据形势和任务的要求，明确学习重点，按照制定的党支部理论学习计划，进一步完善制度，狠抓理论学习贯彻落实。 三是发挥党建引领，重视学习效率。按照集中学与个人学相结合的方式，原原本本学内容。 | 是 | ：完善并建立健全王家堰村党支部学习制度。2025年3月26日组织党员深入贯彻中央八项规定精神学习教育会，制定了学习方案。
2 |  |  | 二是落实生态环保工作不力。巡察期间，发现村办公室后面，有村民正在焚烧秸秆。走访时也发现，该村道路两旁田地里多处有焚烧后黑色痕迹。 | 一是及时整改处理黑斑； 二是举一反三逐一排查是否还存在其他黑斑，目前暂未发现； 三是以小组长为单位，开展定期巡逻，发现秸秆焚烧、白色垃圾等问题及时处置。 | 是 | 对照整改措施巡察秸秆禁烧的宣传图片，及时清理了道路两边的黑斑，并与农户签订秸秆禁烧承诺书
3 |  |  | 三是落实耕地保护措施还有差距。该村6组、7组存在部分田地撂荒，田里芭茅生长茂盛。据座谈了解，该村尚有约100亩撂荒地未整治。 | 6组、7组存在部分田地撂荒，该地承包给业主但某某，村民委员会立即与业主劝其业主立即除出田间杂草芭茅，达到耕种条件。针对未整治的撂荒地进行整治，举一反三针对全村一、二台土的撂荒地进行排查整治。 | 是 | 2025年1月16日7组村民座谈该组撂荒地整治情况。2025年3月25日再次跟小组长核实撂荒情况，该小组长反映此处并非撂荒地，季节性耕种，因有部分是囤水田不适宜栽种油菜、小麦、玉米导致部分未栽种。
4 |  | 2.集体经济发展不力 | 一是村集体资产流失。对农户陈某某无偿占用村集体修建的养猪场用作私人养猪制止不力，从2015年占用至今未收取租金。 | 村两委开会讨论通过四议两公开，对其展开研究讨论制定整改方案。找陈某某协商每年支付场地租金，通过宣传教育提高法律意识，让他们了解侵占集体资产资源的严重后果。 | 是 | 通过召开四议两公开会议讨论了陈某某无偿侵占集体养猪场一事进行了讨论，也跟陈某某协商此事归还集体养猪场，并支付之前使用了集体养猪场租金，因这个养猪场2015年就因年久失修支付了部分维修费用，所以经讨论支付1000元的租金。现租金陈某某已打入集体经济账户中
5 |  |  | 二是村集体经济成效差、收不抵支。2022年经营性收入为12.426519万元，经营性支出为17.2434万元，2023年经营性收入为13.807476万元，经营性支出为19.647061万元，收不抵支。 | 一是做好产业发展、分析收益差的原因，以后的报账在预算内的就支，不在预算内的就不支，以后“过紧日子”，努力壮大集体经济收入。 二是加强后期产业管理，尽量降低成本，提高成效。 | 是 | 一是减少务工人数，提升机械作业量降低成本。 二是扩大收入来源，目前已结合我村农业发展实际，针对性制定发展方向。
8 |  |  | 三是“四个纳入”要求落实不到位。2023年度未将意识形态工作纳入党建述职报告内容。 | 思想认识不到位，对意识形态工作重视不够，提高思想认识，举一反三，做好意识形态等相关工作并严格按照要求撰写报告。 | 是 | 相关负责人进行了自我反思，并付2024年述责述廉报告一份。
9 | （二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面 | 4.作风不严不实 | 一是在乡村环境卫生慢作为。村道路两侧多处塑料口袋、白色垃圾存在，明显长时间未得到清理 | 将严格落实责任主体，做到常态化管理，加强巡察力度，加强公益性岗位人员培训管理。 | 是 | 对照整改措施：立即安排相关责任人负责卫生打扫，附打扫卫生图片，并相关工作分工资料，后期定期开展巡逻，确保村卫生工作持续向好。
10 |  |  | 二是党建述职报告雷同。2021年度与2022年度，村党总支书记杨某某的述职报告大部分雷同，内容仅略有改动。 | 一是思想上高度重视，把述职述廉述学当作提高自身政治素养和工作能力的重要途径。在今后述职述廉述学报告中严格对照职责要求，找准在精神状态、思想作风和工作成效等方面存在的问题，杜绝弄虚作假； 二是对村存在的问题进行整理，了解自己的长处与短处。取长补短，进一步提高基层党建工作水平，下一步根据村的实际情况来撰写述职报告。 | 是 | 对照整改措施：附总支部书记的自我反省材料一份，以及2023年党建述职报告及2024年度述责述廉报告
11 |  |  | 三是责任心不强。巡察期间，张贴在村办公室外的“巡察公告”掉落并遗失，无村干部处理。 | 自觉加强自我改造，摆正学习与工作的关系。严守纪律规矩，时刻以党性规范自己，以后凡是上墙的公示内容随时关注动态。 | 是 | 对照整改措施：村党支部书记对相关负责人党支部副书记王伟进行了批评教育，王伟同志也进行了自我反省，并附自我反省材料
12 |  | 5.解决群众现实困难不力 | 一是安全风险隐患排查不力。2022年“群众最不满意十件事”中，该村6组村民陈某某就反映电线杆上的电缆线太多影响农业生产，但至今未处理。 | 联系相关部门察看现场，及时配合整改。 | 是 | 对照整改措施：2025年1月9日村两委联系相关部门现场查看
13 |  |  | 二是为民办实事工作落实不力。巡察组现场走访发现，该村田间道路5号机耕道路面开裂、破损严重，道路未见修复，村民出行、生产生活受到影响。 | 村委会按程序评估后，提出申请，自行组织人员进行初步修复，确保日常出行及生产生活。 | 否 | 这个只有依托2025年下半年王家堰村将进行高标准农田改造，其中5号机耕道在高标准农田项目改造内
21 |  | 7项目管理不规范 | 一是招标过程中泄露标的。大英县隆盛镇王家堰村（原玄音村）村道路扩宽建设项目原定2020年5月12日开标，但因政府采购网系统维护，无法按期开标，延期至5月13日，投标文件均被封存于评标室内。但四川福泽瑞建设工程有限公司是最终报价单上落款时间为2020年5月13日，其他三家公司落款时间均为2020年5月12日。 | 配合镇村建办核实情况 | 是 | 对照整改措施：经与镇村建办联系取得了相关的情况说明
22 |  |  | 二是擅自增加工程量。大英县隆盛镇驼柳村1社、2社、9社渠系建设项目结算价超合同3.552765万元，无增加工程量相关会议讨论资料。 |  | 是 | 对照整改措施：村上写了一份关于擅自增加工程量的情况说明
23 | （三）聚焦基层党组织和党员队伍建设方面 | 8.党员队伍管理不善 | 一是党费收缴不规范。党员未按要求交纳党费。 | 与相关党员联系通知其缴纳2023年2024年党费，后续按程序办理 | 是 | 对照整改措施：2025年1月8日跟税国黄父亲税青龙洽谈了税国黄同志未按要求缴纳2023年、2024年党费问题，现税某某的党费已缴纳。
24 |  |  | 二是镇党代表补选程序不规范。选举报告单、上报补选结果填写不完善。 | 加强法规学习 组织选举工作人员深入学习《中国共产党基层组织选举工作条例》等相关法规，确保选举工作依法依规进行。定期开展培训，提高选举工作人员的专业素养和业务能力， 完善选举程序 明确选举流程，包括选民登记、候选人提名、选举投票、结果公示等环节，确保每一步骤都符合法规要求 设立选举监督委员会，对选举过程进行全程监督，确保选举公正、透明。 | 是 | 对照整改措施：党支部书记进行自我反省资料一份
25 |  | 9.党建责任制落实不到位 | 一是支部手册填写不规范。上年度党支部书记抓党建述职查找问题整改清单未填写、召开支委会未签到。如，2022年6月，驼柳支部确定2名人员为入党积极分子后，手册中再无该2人的党员发展流程的记录。 | 党组织要把发展党员作为党建工作的工作重心，坚持党员发展标准，严格按照党章和发展党员有关规定，在培养、考察、政审、审批等各个环节严格要求。对发展对象预审、预备党员审批，要严格按照《中国共产党发展党员工作细则》把关，针对存在“申请人未汇报、以举手表决代替票决、未召开支委会确定积极分子等问题”，机关党支部和各社区党组织要吸取教训。召开党员大会讨论研究，查摆问题，端正态度，在今后发展党员工作中严格按照流程进行办理 | 是 | 对照整改措施：2025年3月26日党总支书记杨小平对党支部副书记王伟进行党建工作的批评与教育，王伟拟写自我反省材料一份
26 |  |  | 二是上级党组织疏于管理。玄音支部、驼柳支部2023年、2024年第一、二、三季度均无点评意见。 | 及时与上级部门联系进行点评 | 是 | 对照整改措施：2025年3月30日与上级部门对接，上级部门对2025年支部手册第一季度进行了点评
27 |  |  | 三是基层党组织战斗堡垒作用不强。该村两委只对业务分工，未对支委委员进行分工。存在重业务轻党建情况。2023年8月、9月未开展主题党日活动。 | 一是上级党组织加强对村党组织书记的思想教育，落实村党组织书记的管党责任。坚持重要问题村党组织书记亲自研究亲自抓，发挥带动示范作用。健全统一领导、责任干部具体指导、有关部门牵头协调的工作体制，推动形成齐抓共管的工作合力。 二是强化村党组织的政治功能，明确村党组织书记的主体责任，引导各社区党组织把政治功能建设摆上更加重要的位置。党总支部成员分工：书记杨小平、副书记王伟、纪检委员税青龙、宣传委员代建军、组织委员聂建 | 是 | 对照整改措施：2025年1月20日王家堰村村委及支委召开了业务分工讨论会，对村务、党务进行了分工。针对2023年8月、9月未开展主题党日活动，负责支部手册的相关工作人员进行了批评教育，相关人员也进行了自我检讨。
28 | （四）聚焦巡察整改和成果运用方面 | 10.巡察整改责任落实不力 | 未按要求贯彻落实巡察反馈问题整改。王家堰村在五届五轮和五届十四轮巡察反馈问题后，村党总支未举一反三开展整改。 | 一是加强组织领导 成立以村党总支书记为组长的整改工作领导小组，明确责任分工，确保整改工作有序进行； 定期召开整改工作会议，研究解决整改过程中遇到的问题，推动整改工作深入开展； 二是针对巡察反馈的具体问题，逐一制定整改措施，明确整改时限和责任人； 三是强化监督问责，建立健全监督机制，设立监督举报电话和邮箱，鼓励村民积极参与监督。 | 是 | 对照整改措施：2025年1月7日党组织召开落实县委巡察反馈意见整改工作安排部署会，会议内容针对此次工作进行任务分工，明确了整改时限和具体负责人以及具体整改措施。 针对此次巡察的一个举一反三本村作出以下工作：2025年1月13日巡察庙宇成香寺发现在庙宇后方又新建了土地庙，现已拆除。2025年1月13日巡察白庙子发现新建小庙宇一处，现已拆除。危房整治这块拆除了周兴富、白前香、冷文建等危房进行拆除工作。对三处道路隐患进行整改，现已整改完成。