## Sheet1
新民村党总支巡察反馈意见整改工作台账
序号 | 反馈问题 |  |  | 整改任务 | 集中整改成效
| 问题分类 | 面上问题 | 具体问题 | 整改措施 | 是否完成整改 | 整改进展情况
1 | （一）聚焦党中央重大决策部署在基层落实情况方面 | 1.落实党中央重大决策部署不力 | 一是污染防治工作落实不到位。巡察组走访中发现该村土地中有多处焚烧斑点，经村书记确认为秸秆焚烧所致。 | 一是压实秸秆禁烧责任，落实村组责任包干到户； 二是强化责任，对巡查期间的村级负责秸秆禁烧巡逻同志提出批评教育； 三是加强宣传教育，充分利用广播、移动音响、微信群等方式宣传秸秆禁烧的意义，做好巡查台账。 | 是 | 一是已经明确村组秸秆禁烧责任包干到户，建立2025年村级网格化管理责任落实表和巡查台账； 二是针对巡查期间秸秆禁烧巡逻不认真的同志于2025年1月15日开展批评教育1次； 三是截至目前充分利用广播、微信群等方式宣传20余次，覆盖群众3000余人次
2 |  |  | 二是落实耕地保护措施存在差距。巡察发现该村仍有100余亩田、地存在撂荒情况。 | 一是进一步摸排撂荒地情况，建立撂荒地台账，新民村积极行动，截止2025年1月5日已完成撂荒地整理67亩； 二是对二次撂荒地再次开荒，并鼓励组织在家村民积极参与耕种，如无人耕种且将条件合适土地纳入集体耕种范围； | 是 | 一是完成撂荒地复耕核查情况统计，截止2025年6月初完成复耕73.5亩，图斑整治26亩； 二是强化宣传，通过广播、线下走访等方式鼓励组织在家村民积极参与耕种10余次
3 |  | 2.村集体经济发展不利 | 一是村集体资产闲置。原村小学校舍荒废，未得到有效利用。 | 一是原玉明村小学房屋为80年代砖木结构，破损严重，无法利用，村上正积极寻求拆除资金扶持，已与枳壳老板沟通，原址拆除后有望发展成烘干房； 二是原新库村小学为二层砖房，因原新库村火灾造成门窗不同程度损坏，村两委下一步计划修复后招租。 | 是 | 一是落实闲置资产日常管控； 二是与企业老板开展协商； 三是正在积极争取政策和项目，等流程规范，条件允许后同步开展招商引资
4 |  |  | 二是村集体经济成效差、造血功能不足。村集体经济主要从事农业种植，长期亏损。如，2024年，村集体经济投入1余万元种植玉米，但仅卖出0.2万元，亏损0.8余万元。 | 一是根据本村实际情况，做好主导产业粮食生产规划； 二是分析集体经济亏损原因并积极探索发展新道路； 三是积极引进先进技术，联系镇农服中心寻求技术支持。 | 是 | 一是选取优质玉米良种田丰8号合理安排春耕种植，春种后预计种植大豆，形成带状复合，目前正在进行玉米种植； 二是与镇农服中心多次联系，沟通解决技术难题，学习先进技术
5 |  | 3.意识形态工作责任制落实有差距 | 一是阵地疏于管理。将农家书屋建在综治中心内，一旁堆放锅碗瓢盆等煮饭器具，且农家书屋中未建立政治理论书籍专柜。 | 一是及时清理锅碗瓢盆等杂乱物品，维护农家书屋等内设阵地的干净整洁； 二是重新规划农家书屋书籍专柜，新设政治理论书籍专柜； 三是落实专人负责农家书屋的日常维护，保障书屋日常正常使用。 | 是 | 一是已经清理锅碗瓢盆等杂乱物品； 二是已经重新规划农家书屋书籍专柜； 三是明确村文书负责农家书屋的日常维护，保障书屋日常正常使用
6 |  |  | 二是“三务公开”执行不力。信息更新不及时。如，党务公示栏公布的党员慰问信息停留在2022年。村党支部班子成员公示照片已破损。 | 一是按照要求严格开展“三务”公开工作； 二是实时更新公示栏信息。 | 是 | 一是已及时更新公示栏信息
8 | （二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面 | 4.作风不严不实 | 一是人居环境不佳。如，1组、2组村道路两侧多处塑料口袋、白色垃圾存在，且多数半埋入土，长时间未得到清理；村委会办公室不足500米，有拆除非法庙宇的建筑垃圾堆在村道路旁泥地。 | 一是加强对人居环境的宣传，引导群众养成良好的生活习惯； 二是并加强公益性岗位，我村2025年上报了4个长期公益性岗位，10个临时性公益岗位，此后将落实专人专区、定点定人进行保洁，维护我村的干净清洁。 | 是 | 一是利用村广播宣传20余次，加强对人居环境的宣传，引导群众养成良好的生活习惯； 二是落实公益性岗位人员名单，并明确各自负责区域
9 |  |  | 二是资料保管不善。厕所革命、村民自治等相关重要资料因散乱或损坏等原因，安排保洁人员自行处理了。 | 一是端正思想：开展思想整顿教育，认识到资料保管的重要性、必要性； 二是落实责任到人，资料由专人收集整理，分区存放。 三是强化日常监管，常态化对资料进行归档整理，安排专人负责办公阵地区域卫生，同时针对性开展培训，防止重要资料、文件被当做无用垃圾清扫遗失。 | 是 | 一是于2025年1月16日展开党总支部委员分工会，开展思想整顿教育，深刻认识资料保管的重要性、必要性，明确责任分工，落实责任到人，防止责任空转；
10 |  | 5.解决群众现实困难不力 | 一是安全风险隐患排查不力。该村1组五保户集中居住区电线距离地面不足两米、居住房屋瓦片破损脱落，存在安全隐患。田间电线杆倾斜严重，影响群众安全生产。 | 一是整改落实：1.1组五保户集中居住区，入户线过低，存在安全隐患，已联系了供电部门全部更换为入户绝缘线；2.集中点因大风瓦片脱落，由于该房未住人所以未能及时整修，村两委已深刻认识到错误，已组织人员对其进行了修复。 二是强化村“两委”、各小组长尽职履责，落实村级网格化管理，及时摸排影响群众安全的风险隐患，发现在早，处理在前。 | 是 | 一是1组五保户集中居住区，入户线过低，存在安全隐患，已联系了供电部门全部更换为入户绝缘线； 二是集中点瓦片脱落位置已经完成整修； 三是已对各小组长开展思想教育，明确其人员尽职履责，及时摸排发现风险隐患
11 |  |  | 二是对群众出行不便解决不力。巡察发现，该村公交站牌倒地，丢弃于路旁；一组集中居住点处村社道路破损，影响村民出行安全。 | 一是整改落实：针对新民村2组公交站牌倾倒被指出后，立即整改，将公交站牌复原扶正；针对一组钱立建处路面破损，村两委高度重视，立即整改，于2024年12月10日已将破损处修复。 二是强化村级各级力量思想教育，强化履职担当，主动作为，为群众想在前，干在前，及时处理影响群众生活幸福指数的各类问题。 | 是 | 一是针对新民村2组公交站牌倾倒被指出后，立即整改，将公交站牌复原扶正；针对一组钱立建处路面破损，村两委高度重视，立即整改，于2024年12月10日已将破损处修复； 二是强化思想教育，已告诫各小组组长保持敏锐性，时刻将群众利益放在心上
18 | （三）聚焦基层党组织和党员队伍建设方面 | 7.党员队伍管理不善 | 组织活动有偿化。党总支组织号召力不强，党员参加活动主动性不高，以发放补助吸引党员参加活动。如，2019年庆祝建党98周年和2018年“七一”座谈会按每人次50元的标准发放党员参会补助。 | 一是2019年庆祝建党98周年和2018年“七一”座谈会按每人次50元的标准发放党员参会补助，共2010元已追回。 二是强化党建学习，学习《中国共产党纪律处分条例》，确保不再出现此类违规操作。 三是针对此次问题开展批评教育专题会。 四是坚持“三会一课”，科学合理制定学习计划，创新活动形式（重温入党誓词，唱红歌），提高党员参与度、积极性。 | 是 | 一是2019年庆祝建党98周年和2018年“七一”座谈会按每人次50元的标准发放党员参会补助，共2010元已于2025年3月28日追回。 二是强化党建学习，于2025年1月17日学习《中国共产党纪律处分条例》，并开展批评教育专题会。确保不再出现此类违规操作。 三是坚持“三会一课”，科学合理制定学习计划，创新活动形式，已开展唱红歌活动1次，提高党员参与度、积极性。
19 |  | 8.党建责任制落实不到位 | 一是支部手册填写不规范。2024年支部手册多处填写不完善。如，党员联系帮扶对象情况记实表、看望慰问党员及党员家人情况登记表均未填写。无上级党组织点评意见，召开的支委会无人员签到。 | 一、组织支部手册填写的负责人参加学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《关于严格党的组织生活制度的意见》详细了解支部手册填写规范化，让记录人员应填尽填。 二、对针对之前填报不完善的情况开展批评教育。 三、完善痕迹管理 一是落实后续对党员联系帮扶对象情况记实表、看望慰问党员及党员家人情况登记表帮扶对象登记表填写，帮扶过程拍照留痕。 二是后续召开的支委会安排专人监管，落实签到考勤。 | 是 | 一是于2025年1月14日组织学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《关于严格党的组织生活制度的意见》详细了解支部手册填写规范化，让记录人员应填尽填，并针对之前填报不完善的情况开展批评教育。 二是完善痕迹管理，在元旦春节慰问中落实党员联系帮扶对象情况登记，并于帮扶过程拍照留痕。 二是后续召开的支委会已安排村文书落实签到考勤。
20 |  |  | 二是基层党组织建设不规范。2021年换届以来，党总支设有五名支部委员，但未进行分工，未明确纪检委员。 | 一、组织学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，深刻认识到纪检委员缺位可能导致的严重后果，确保头脑清醒。 二、整改情况：开展支部大会反省错误，对支委会进行分工，确定郭德明同志为纪检委员。 三、针对此次问题，从党支部书记开始开展自我批评和自我教育，务必使村“两委”强化履职，工作分配到人，明确各支部委员责任。 | 是 | 一是于2025年1月16日开展支部委员分工会，明确责任分工，确定郭德明同志为纪检委员。 二是于2025年1月17日组织学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，深刻认识到纪检委员缺位可能导致的严重后果，确保头脑清醒，并开展批评教育
21 | （四）聚焦巡察整改和成果运用方面 | 9.巡察整改责任落实不力 | 五届五轮和五届十四轮巡察反馈问题后，党支部未举一反三开展整改。 | 一、组织社区党支部全体成员开展工作作风整顿专题学习活动，深入学习关于巡察整改工作的重要文件精神和要求，剖析巡察反馈问题未举一反三整改的原因，如思想认识不足、责任意识淡薄、工作态度不认真等，提高对整改工作重要性的认识； 二、建立详细的问题清单，不仅包括已指出问题，还延伸到与之相关的其他潜在问题，分析问题产生的根源和共性特点，制定针对性的整改措施，明确整改责任人和整改期限； 三、成立整改工作监督小组，负责对整改工作全程跟踪监督。每周对整改工作进展情况进行检查，每月进行一次全面评估，及时发现整改过程中出现的问题并加以解决。 | 是 | 一是于2025年1月15日组织社区党支部全体成员开展工作作风整顿专题学习活动，深入学习关于巡察整改工作的重要文件精神和要求，剖析巡察反馈问题未举一反三整改的原因，如思想认识不足、责任意识淡薄、工作态度不认真等，提高对整改工作重要性的认识，并落实村监委跟踪整改。