大英县乡镇级片区旅游专项规划及公共文化

设施专项规划编制专项资金绩效

自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。深入贯彻习近平总书记关于国土空间规划的系列批示指示精神，全面落实省委省政府关于做好两项改革“后半篇”文章相关工作的决策部署。根据《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发＜关于全省县域内片区化分指导意见＞＜关于以片区为单元编制乡村国土空间规划的指导意见＞的通知》（川委厅〔2021〕53号）、《四川省自然资源厅关于印发＜乡镇级片区专项规划省级工作方案＞的通知》（川自然资发〔2021〕43号）等文件精神，在扎实推动大英乡镇级片区国土空间规划的同时，梳理符合片区旅游发展需求项目清单，编制遂大融城发展片区和大英极核发展2个片区旅游专项规划及公共文化设施专项规划，编制成遂协调绿色发展片区1个旅游规划专章及公共文化设施专章。

（二）实施目的及支持方向。通过国土空间规划与文化旅游专项规划的有效融合衔接，进一步提高片区规划的整体性和协同性，确保大英两项改革“后半篇”文章国土空间规划的落实落地，为大英乡村振兴和县域经济高质量发展打下基础。

（三）预算安排及分配管理。根据《大英县乡镇级片区旅游专项规划及公共文化设施专项规划编制项目协议》，项目总费用共为123.75万元，资金分3次支付。目前，支付了第一期费用37.125万元，还欠86.625万元。

（四）项目绩效目标设置。按照《四川省文化和旅游厅关于印发＜四川省乡镇级旅游规划导则（试行）＞的通知》（川文旅发〔2021〕89号）要求，结合实际情况，制定切合实际的实施方案。编制遂大融城发展片区和大英极核发展2个片区编制旅游专项规划和公共文化设施专项规划，成遂协同绿色发展片区编制旅游规划专章和公共文化设施规划专章。

二、评价实施

（一）评价目的。主要是检查项目支出绩效目标完成情况，揭示项目预算执行和绩效管理过程中存在的问题，进而从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步完善政策制度、改进项目管理、优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门和预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据。

（二）预设问题及评价重点。一是钱有没有按规定使用，比如有没有乱用或浪费；二是项目成果是否达标，比如数量、质量、时效是否合格；三是效果实不实在，比如满意度、对行业或社会的实际影响。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位主要在全县各镇（街道）。

（四）评价方法。评价方式主要采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等方法进行。

（五）评价组织。财务专家负责查账，业务骨干盯进度和效果，第三方机构帮忙设计问卷和分析数据。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。《大英县乡镇级片区旅游专项规划及公共文化设施专项规划编制项目工作方案》由局党组会议研究同意，报请县领导研究同意后实施。

2.项目管理。一是严格议事制度。由分管领导组织相关部门制订工作方案，并报局党组会议讨论通过。二是规范经费使用制度。要求相关部门严格遵守经费使用程序，对专项资金进行合理规范使用。三是健全考核机制。制定了相关的专项资金使用管理措施，做到专款专用。

3.项目实施。按照《四川省文化和旅游厅关于印发＜四川省乡镇级旅游规划导则（试行）＞的通知》（川文旅发〔2021〕89号）要求，制定实施方案。基础指标收集、编制片区旅游专项规划及公共文化设施专项规划成果文本数量6套，第三方专家聘用数量8人以上，专家现场收集资料6人次数以上。

4.项目结果。2023年12月，编制遂大融城发展片区、大英极核发展片区和成遂协同绿色发展片区专项规划已基本编制完成，并通过了县规委会审核。

（二）专用指标绩效分析

产业发展。编制遂大融城发展片区和大英极核发展2个片区旅游专项规划及公共文化设施专项规划，编制成遂协调绿色发展片区1个旅游规划专章及公共文化设施专章。对9镇1街道在文化、旅游产业发展、品牌建设等方面进行详细规划，进一步完善综合文化站、旅游交通、旅游厕所、停车场、导视系统等体系，包装项目，培育业态，提升品质。

（三）个性指标绩效分析

基础指标收集、编制片区旅游专项规划及公共文化设施专项规划成果文本数量6套，第三方专家聘用数量8人以上，专家现场收集资料6人次数以上。

四、评价结论

按照协议要求，编制遂大融城发展片区和大英极核发展2个片区编制旅游专项规划和公共文化设施专项规划，成遂协同绿色发展片区编制旅游规划专章和公共文化设施规划专章。该经费项目申报内容与具体实施内容相符，并由县文化广电旅游局、县财政局进行审核，报县政府通过，其申报目标合理可行。2023年12月，编制遂大融城发展片区、大英极核发展片区和成遂协同绿色发展片区专项规划已基本编制完成，并通过了县规委会审核。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项资金绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大英县文化广播电视和旅游局 | 95 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

专项资金绩效目标完成情况自评表

| 项目名称 |  |  |  | 大英县乡镇级片区旅游专项规划及公共文化设施专项规划编制项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  |  | 大英县文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 规划编制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 大文广旅〔2023〕100号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 |  | 项目法 |  | 据实据效 |  | 因素法与项目法相结合 |  |
|  | 立项依据 |  |  | 《四川省文化和旅游厅关于印发＜四川省乡镇级旅游规划导则（试行）＞的通知》（川文旅发〔2021〕89号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 大英县 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 123.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 123.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大英县乡镇级片区旅游专项规划及公共文化设施专项规划编制项目服务费123.75万元。根据四川省文化和旅游厅《关于印发<四川省乡镇级旅游规划导则（试行）>的通知》（川文旅发〔2021〕89号）和《天府旅游命名县提升建设考核细则》相关要求，结合县国土空间规划相关规定，申请财政资金123.75万元，用于编制遂大融城发展片区和大英极核发展2个片区旅游专项规划及公共文化设施专项规划，编制成遂协调绿色发展片区1个旅游规划专章、1个公共文化设施专章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 |  | 指标值 |  | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 基础指标收集、编制片区旅游专项规划及公共文化设施专项规划成果文本数量 |  | = |  | 6 |  | 套 | 10% | 6套 |
|  |  |  | 第三方专家聘用数量 |  | ≥ |  | 6 |  | 人 | 5% | 8人 |
|  |  |  | 专家现场收集资料 次数 |  | ≥ |  | 5 |  | 次 | 5% | 6次 |
|  |  | 质量指标 | 基础资料收集、编制2个片区旅游专项规划及公共文化设施专项规划和1个片区旅游规划专章及公共文化设施专章成果文本质量合格率 |  | = |  | 100 |  | 百分比 | 10% | =100% |
|  |  |  | 编制内容准确率 |  | = |  | 100 |  | 百分比 | 10% | =100% |
|  |  | 时效指标 | 基础资料收集、编制片区旅游专项规划及公共文化设施专项规划成果文本出具及时率 |  | = |  | 100 |  | 百分比 | 10% | =100% |
|  |  |  | 第三方专家服务 及时率 |  | = |  | 100 |  | 百分比 | 10% | =100% |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 片区旅游专项规划及公共文化设施专项规划编制成果利用率 |  | = |  | 100 |  | 百分比 | 5% | =100% |
|  |  |  | 专家资料收集内容覆盖率 |  | = |  | 100 |  | 百分比 | 5% | =100% |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 聘用方满意度 |  | ≥ |  | 98 |  | 百分比 | 5% | 99% |
|  |  |  | 县辖区内群众满意度 |  | ≥ |  | 98 |  | 百分比 | 5% | 99% |
|  |  |  | 专家满意度 |  | ≥ |  | 98 |  | 百分比 | 5% | 99% |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 大英县乡镇级片区旅游专项规划及公共文化设施专项规划编制项目 |  | ≤ |  | 150 |  | 万元 | 15% | 123.75 |