四川扬琴《徐氏泥彩》项目专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据遂宁市委宣传部、市文广旅游局《关于做好近期相关重点文化艺术活动提醒通知》要求，为弘扬国家级非物质文化遗产“徐氏泥彩塑”，增强本土文化自信，我局启动四川扬琴《徐氏泥彩》创排工作。项目以徐氏泥彩塑传承人为主角，通过四川扬琴融合舞蹈形式，活化伎乐陶俑形象，展现非遗文化当代价值。项目依据《四川省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》申报，获批专项资金28.35万元。

（二）实施目的及支持方向

实施目的：推动徐氏泥彩塑活态传承；打造本土特色文化精品节目；提升非遗文化社会认知度。

支持方向：非遗保护与创新发展、公共文化服务供给。

（三）预算安排及分配管理

总预算28.35万元，按成本要素分配：

创作词曲：11.5万元（40.6%）

导演及排练生活食宿：6万元（21.2%）

服装舞美：7.4万元（26.1%）

演职人员：3.4万元（12.0%）

分配原则：优先保障核心创作、导演团队及非遗艺术呈现。

（四）项目绩效目标设置

| 目标类型 | 具体指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 产出目标 | 节目创排完成 | 1部 |
|  | 演出时长 | ≥8分钟 |
| 效果目标 | 非遗文化传播覆盖人数 | ≥10万人次 |
|  | 公众满意度 | ≥90% |
| 成本目标 | 预算执行偏差率 | ≤5% |

二、评价实施

（一）评价目的

检验资金使用效益、项目目标达成度及非遗传承创新实效。

（二）预设问题及评价重点

问题：经费是否精准支持核心艺术创作？非遗活化效果是否达标？

重点：资金合规性、艺术质量、文化传播效果。

（三）评价选点

抽样点位：排练现场（大英县文化馆）；服装制作工坊；演出现场。

（四）评价方法

成本效益分析法：对比预算与实际支出；

实地勘察法：检查排练进度与服装舞美质量；

问卷调查法：收集观众满意度（发放问卷200份）；

案卷研究法：审核经费报销凭证。

（五）评价组织

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 评价组长 | 统筹自评全过程 |
| 财务人员 | 审核资金使用合规性 |
| 文化顾问 | 评估艺术质量与非遗契合度 |
| 公众代表 | 参与满意度调研 |

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策（18分）→得分18

决策程序规范，符合市级文件要求；聘请省文化馆专家参与创作论证。

2.项目管理（18分）→得分16

经费分项包干管理，但服装预算执行偏差需说明（实际12套vs计划17套）。

3.项目实施（9分）→得分9

预算执行率100%，实际支出28.35万元。

4.项目结果（9分）→得分9

节目按期完成并首演，时长10分钟。

（二）专用指标绩效分析（文化产业发展类）

1.符合性（10分）→得分10

紧扣徐氏泥彩塑非遗主题，传承脉络清晰。

2.成长性（10分）→得分8

创新“扬琴+舞蹈”形式，但市场转化路径未规划。

3.经济性（10分）→得分9

成本控制合理，劳务费因演员减员节约0.6万元。

（三）个性指标绩效分析

| 指标 | 完成情况 | 得分（16分） |
| --- | --- | --- |
| 作词、作曲、音乐制作完成 | 100% | 5 |
| 导演、排练情况 | 100% | 6 |
| 服装、舞台设计等情况 | 100% | 5 |
| 总分：95/100分（优秀） |  |  |

四、评价结论

项目高效完成创排目标，艺术创新突出非遗特色，资金使用合规且成本可控。但宣传覆盖广度不足，市场化延续性待加强，综合绩效评级为优秀。

项目原计划制作服装17套（预算5.95万元），实际完成12套（支出5.9万元）；演员由17人调整为12人。调整原因如下：1.艺术效果优化。导演组根据舞台空间布局及角色主次关系，精简5名群舞演员，聚焦核心“伎乐陶俑”形象；服装设计升级为仿土釉陶艺纹理工艺（单价由3,500元/套升至4,917元/套），强化非遗质感。2.成本控制匹配。演员减少使劳务费结余0.6万元（原计划3.4万元→实支2.8万元）。服装总支出与预算基本持平，资金效能不减。

五、存在主要问题

1.宣传效能不足：融媒体推广未达10万人次目标；

2.可持续性缺位：未规划巡演或商演转化路径；

3.执行进度偏差：创作调研阶段延期5天。

六、改进建议

| 问题 | 改进措施 |
| --- | --- |
| 宣传覆盖不足 | 联动省级媒体，植入文旅推广平台 |
| 缺乏可持续运作 | 制定巡演计划，对接文旅景区驻演 |
| 执行进度管理 | 建立甘特图预警机制，强化节点管控 |
| 服装预算偏差 | 完善量化的服装制作成本核算标准 |

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项资金绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化馆 | 95 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

专项资金绩效目标完成情况自评表

| 项目名称 |  |  |  | 打造节目四川扬琴《徐氏泥彩》 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  |  | 大英县文化广播电视体育和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 大文广旅〔2023〕214号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | 项目法 |  | 据实据效 |  | 因素法与项目法相结合 |  |
|  | 立项依据 |  |  | 《四川省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 四川扬琴《徐氏泥彩》项目打造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024年 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 28.35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 28.35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划使用财政资金28.35万用于打造节目四川扬琴《徐氏泥彩》，其中作词4万，作曲、音乐制作7.5万，导演：4万，服装设计制作：5.95万，LED背景视频制作1.5万，演员排练培训费3.4万，外请导演排练期间生活住宿费2万。切实推动我县本土特色文化繁荣发展，增强文化自信自觉，让不为大众所知的古老文化在今天重放异彩的意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 指标值 |  | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 作词人数 |  | = | 1 |  | 人 | 2 | 100% |
|  |  |  | 作曲、音乐制作人数 |  | = | 1 |  | 人 | 2 | 100% |
|  |  |  | 导演人数 |  | = | 2 |  | 人 | 2 | 100% |
|  |  |  | 服装设计制作套数 |  | = | 12 |  | 套 | 2 | 100% |
|  |  |  | LED背景视频制作人数 |  | = | 1 |  | 人 | 2 | 100% |
|  |  |  | 演员人数 |  | = | 12 |  | 人 | 2 | 100% |
|  |  |  | 外请导演排练期间生活住宿人数 |  | = | 2 |  | 人 | 2 | 100% |
|  |  | 质量指标 | 作词创作合格率 |  | = | 100 |  | % | 2 | 100% |
|  |  |  | 作曲、音乐制作合格率 |  | = | 100 |  | % | 2 | 100% |
|  |  |  | 导演导排合格率 |  | = | 100 |  | % | 2 | 100% |
|  |  |  | 服装设计制作合格率 |  | = | 100 |  | % | 2 | 100% |
|  |  |  | LED背景视频制作 合格率 |  | = | 100 |  | % | 2 | 100% |
|  |  |  | 演员表演完成率 |  | = | 100 |  | % | 2 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 作词及时率 |  | = | 100 |  | % | 2 | 100% |
|  |  |  | 作曲、音乐制作及时率 |  | = | 100 |  | % | 2 | 100% |
|  |  |  | 导演导排及时率 |  | = | 100 |  | % | 2 | 100% |
|  |  |  | 服装设计制作及时率 |  | = | 100 |  | % | 2 | 100% |
|  |  |  | LED背景视频制作 及时率 |  | = | 100 |  | % | 2 | 100% |
|  |  |  | 演员排练及时率 |  | = | 100 |  | % | 2 | 100% |
|  |  |  | 提供导演食宿及时率 |  | = | 100 |  | % | 2 | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 创排正常运转率 |  | = | 100 |  | % | 10 | 100% |
|  |  |  | 本土文化宣传知晓率 |  | = | 100 |  | % | 10 | 100% |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥ | 98 |  | % | 10 | 100% |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 作词费用 |  | = | 4 |  | 万 | 1.42 | 100% |
|  |  |  | 作曲、音乐制作费用 |  | = | 7.5 |  | 万 | 1.42 | 100% |
|  |  |  | 导演费用 |  | = | 4 |  | 万 | 1.42 | 100% |
|  |  |  | 服装设计制作费用 |  | = | 5.95 |  | 万 | 1.42 | 100% |
|  |  |  | LED背景视频制作费用 |  | = | 1.5 |  | 万 | 1.42 | 100% |
|  |  |  | 演员排练培训费用 |  | = | 3.4 |  | 万 | 1.42 | 100% |
|  |  |  | 导演排练期间生活住宿费用 |  | = | 2 |  | 万 | 1.48 | 100% |