附件1

2022年大英县合并村集体经济融合发展工作责任清单

| 序号 | 工作名称 | 工作内容 | 责任单位 | 责任领导 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定融合对象 | 在全县推荐选择不同类型合并村50个，持续开展集体经济融合发展试点；全面推进各村产权制度改革“回头看”工作。 | 县农业农村局，县委组织部、各镇（街道） | 分管领导 | 5月30日前 |
| 2 | 融合发展具体目标任务 | - 1.全县集体经济总收入和当年收益（纯收入）比2021年增长15%以上。 - 2.2022年50个试点村集体经济总收入和当年收益（纯收入）比2021年增长20%以上。 3.回马镇、金元镇、隆盛镇等1个镇级片区和土门垭村级片区（土门垭村、百盛村、郪江上村、干柏树村、双龙桥村、青坪村） 、为干屏村片区（为干屏村、关昌村、福兴村、槐花村、蓄金村、吴家桥村）等2个村级片区内集体经济总收入和当年收益（纯收入）比2021年增长20%以上。 | 各镇（街道）、村集体经济组织 | 各镇分管领导 | 12月30日前 |
| 3 | 继续抓好重点村融合试点工作 | - 全面贯彻落实《四川农村省集体经济组织条例》 | - 县农业农村局，县委组织部、各镇（街道） | 分管领导 | 12月30日前 |
|  |  | - 2.规范开展成员身份确认核查。 | - 各镇（街道）、村集体经济组织 | 各镇分管领导 | 6月30日前 |
|  |  | 3.规范建立健全资产资源资金台账。 | - 各镇（街道）、村集体经济组织 | 各镇分管领导 | 6月30日前 |
|  |  | 4.规范确认集体资产统一股份量化。 | - 各镇（街道）、村集体经济组织 | 各镇分管领导 | 7月30日前 |
|  |  | 5.规范建立机构明晰的管理体系。 | - 各镇（街道）、村集体经济组织 | 各镇分管领导 | 8月30日前 |
|  |  | 6.规范建立集体经济组织阵地。 | - 各镇（街道）、村集体经济组织 | 各镇分管领导 | 8月30日前 |
| 4 | 推广“六变”模式探索新型农村集体经济发展新路径 | - 1.推动资产变资金，促进村集体获取租赁收益。 | 各镇（街道）、村集体经济组织 | 各镇分管领导 | 11月30日 |
|  |  | - 2.推动资源变资本，促进村集体获取经营收益。 | 各镇（街道）、村集体经济组织 |  |  |
|  |  | - 3.推动服务变财力，促进村集体获取管理收益。 | 各镇（街道）、村集体经济组织 |  |  |
|  |  | - 4.推动资金变股金，促进村集体获取股份收益。 | 各镇（街道）、村集体经济组织 |  |  |
|  |  | - 5.推动产业变景区，促进村集体获取服务收益。 | 各镇（街道）、村集体经济组织 |  |  |
|  |  | - 6.推动零散变聚集，促进村集体抱团获取收益。 | 各镇（街道）、村集体经济组织 |  |  |

附件2

2022年大英县集体经济融合发展试点村名单

| 镇名称 | 应完成村(个数) | 2021年已完成试点村 |  | 2022年计划完成试点村 |  | 2023年计划完成试点村 |  | 非融合发展试点村开展产权制度改革“回头看”工作 |  | 2022年计划集体经济收入10万元以上村 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量(个) | 村 名 | 数量(个) | 村 名 | 数量（个） | 村 名 | 数量(个) | 村 名 | 数量（个） | 村 名 |
| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合 计 | 168 | 20 |  | 50 |  | 48 |  | 50 |  | 47 |  |
| 蓬莱镇 | 26 | 3 | 寸塘口村、桅杆坝村、吊脚楼村 | 7 | 荣华村、顺井村、南泉村、榕桥村、山溪口村、蒙子桥村、红林村 | 10 | 古井村、鑫河村、紫金村、福桥村、福荣村、盘龙村、虎泉村、楼房口村、洋溪沟村、新犀牛村 | 6 | 青龙坡村、水井村、火井村、通仙桥村、普陀村、盛水村、 | 7 | 顺井村、山溪口村、榕桥村、吊脚楼村、蒙子桥、寸塘口、桅杆坝 （ |
| 隆盛镇 | 30 | 5 | 望龙村、新民村、五莲村、百盛村、土门垭村 | 9 | 子仪村、双河口村、王家堰村、玉龙村、五龙桥村、长滩市村、飞钟村、双龙桥村、罗家沟村 | 4 | 郪江上村、狮子坡村、元龙村、明溪村、 | 12 | 白寨村、青坪村、干柏树村、石长村、席家沟村、景家坝村、聂家坝村、道祖村、平安寨村、前明村、五一村、黄土岭村 | 8 | 五莲村、青坪村、白寨村、王家堰村、望龙村、新民村、百盛村、土门垭村 |
| 回马镇 | 11 | 2 | 金山村、山河村 | 3 | 长江坝村、永新村、花园村 | 3 | 园艺村、团结村、郪口村 | 3 | 文武村、夏家沟村、光明村 | 6 | 金山村、山河村、永新村、文武村、花园村、长江坝村 |
| 天保镇 | 11 | 1 | 八字墙村 | 5 | 鹊桥村、 龙坝村、建新村 人和寨村、李广沟村 | 4 | 观桥村 、 桂花咀村 、 天保湖村、 木鱼新村、 | 1 | 沙石咀村 | 3 | 沙石咀村 、八字墙村、龙坝村 |
| 河边镇 | 26 | 1 | 四方村 | 8 | 地风井村、坤龙村、人民村、前进村、红岩嘴村、石龙村、仁义村、石山村、 | 9 | 经义村、三块碑村、铜鼓村、安山村、八里沟村、玉泉井村、胜利村、梁家村、牌坊村、 | 8 | 九店村、上坝子村、大屋沟村、栏江村、桂阳村、石山村、铁路沟村、鹿角沟村、 | 7 | 四方村、坤龙村、人民村、石龙村、前进村、地风井村、红岩嘴村、 |
| 卓筒井镇 | 12 | 2 | 为干屏村、幸福村 | 5 | 转轮村、福兴村、蓄金村、东山村、铜盆寨村 | 2 | 秀才村、关昌村、 | 3 | 骑龙寨村、吴家桥村、槐花村、 | 3 | 幸福村、为干屏村、转轮村 |
| 玉峰镇 | 21 | 3 | 星宿村、斗笠村、鲤鱼浸村 | 4 | 智平村、团结村、指石河村、葡萄店村、 | 10 | 浅垭子村、玉印村、八德桥村、河里坊村、河中井村、肖家沟村、方平沟村、水阁村、宋家沟村、得鱼沟村、 | 4 | 双古磨村、飞场湾村、玉峰村、智水村、 | 6 | 指石河村、得鱼沟村、团结村、星宿村、斗笠村、鲤鱼浸村 |
| 象山镇 | 11 | 2 | 文龙村、犁浅垭村 | 5 | 冯家楼村、凤阳村、马蹄垭村、青龙滩村、永乐村 | 2 | 三溪村、象山村 | 2 | 观桃村、永南坝村、 | 4 | 文龙村、凤阳村、犁浅垭村、青龙滩村 |
| 金元镇 | 13 | 1 | 江柏村 | 4 | 金河湾村、金容寨村、宝祥村、金山桥村 | 4 | 金宝村、盘龙村、高金村、明月村 | 4 | 、峡码口村、洞坡村、松林沟村、斑竹山村 | 3 | 江柏村、金河湾村、金容寨村 |
| 盐井街道 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 宝石岩村 五凤村 双池村 普福村 梨子坝村 凉湾村 红旗村 |  |  |

附件3

2022年大英县合并村集体经济融合发展试点村目标任务表

| 序号 | 镇、街道 | 试点村名 | 试点村类型 |  |  |  |  | 融合发展目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合并村类型 | 是否原脱贫村（个） | 是否2022年集体经济扶持村（个） | 2022年产业发展精品村（个） | 2022年乡村振兴重点帮扶村（个） | 2021年集体经济收入（万元） | 2022年12月底集体经济总收入比2021年合并前增加20%以上（均达3万元以上） | 2022年5月30日前融合村完成集体资产及债权债务移交村（个） | 2022年6月30日前锁定新建制村村组成员确认数量，并建立台账村（个） | 2022年8月30日前完成集体资产股份量化村（个） | 2022年9月30日前完成新建合并村集体经济组织规范化建设村（个） | 2022年11月30日前融合村实现集体经济完全融合（个） | 2022年12月30日前规范集体经济融合发展档案管理村（个） |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  | 324.2757 | 420.1309 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1 | 蓬莱镇 | 南泉村 | 合并村 | 是 | 是 |  |  | 5.1 | 6.1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  | 榕桥村 | 合并村 | 否 | 是 |  | 是 | 10.27 | 12.3240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 |  | 山溪口村 | 合并村 | 是 |  |  |  | 14.3616 | 17.2339 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |  | 蒙子桥村 | 合并村 | 是 |  |  |  | 11.86 | 14.2320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 |  | 荣华村 | 合并村 | 是 |  |  |  | 3.04 | 3.6480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 |  | 顺井村 | 合并村 | 是 |  |  |  | 10.0647 | 12.0776 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 |  | 红林村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 1.7763 | 3.1316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 隆盛镇 | 双河口村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 1.05 | 3.2600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 |  | 罗家沟村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 1 | 3.2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 |  | 王家堰村 | 合并村 | 是 |  |  |  | 18.76 | 22.5120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 |  | 五龙桥 | 合并村 | 否 |  |  |  | 5.47 | 6.5640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 |  | 玉龙村 | 合并村 | 是 |  |  |  | 3.3960 | 4.0752 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 隆盛镇 | 长滩市村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 2.2800 | 3.7360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 |  | 飞钟村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 1.5350 | 3.8420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 |  | 双龙桥村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 4.7000 | 5.6400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 |  | 子仪村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 1.4460 | 3.7352 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 河边镇 | 地风井村 | 合并村 | 否 | 是 |  |  | 1.1700 | 3.4040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 |  | 坤龙村 | 合并村 | 是 | 是 |  |  | 18.2400 | 21.8880 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 |  | 人民村 | 合并村 | 是 |  |  |  | 22.1000 | 26.5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 |  | 前进村 | 合并村 | 是 |  |  |  | 7.5260 | 9.0312 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 |  | 红岩嘴村 | 合并村 | 是 |  |  |  | 6.1101 | 7.3321 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 |  | 石龙村 | 合并村 | 是 |  |  |  | 10.6957 | 12.8348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 |  | 仁义村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 6.0843 | 7.3012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 |  | 石山村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 3.2190 | 3.8628 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 回马镇 | 长江坝村 | 合并村 | 否 | 是 |  |  | 2.7800 | 3.3360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 |  | 永新村 | 合并村 | 是 |  |  |  | 40.1698 | 48.2038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 |  | 花园村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 1.4300 | 3.7160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 卓筒井镇 | 福兴村 | 合并村 | 是 | 是 |  | 是 | 3.0200 | 3.6240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 |  | 蓄金村 | 合并村 | 是 |  | 是 |  | 5.1700 | 6.2040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 |  | 转轮村 | 合并村 | 是 |  |  |  | 5.4400 | 6.5280 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 |  | 东山村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 1.18 | 3.4160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 |  | 铜盆寨村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 1.07 | 3.2840 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 天保镇 | 鹊桥村 | 合并村 | 否 | 是 |  |  | 1.4800 | 3.7760 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 |  | 建新村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 5.4 | 6.4800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 |  | 龙坝村 | 合并村 | 是 |  |  |  | 7.4200 | 8.9040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 |  | 人和寨村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 1.33 | 3.5960 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 |  | 李广沟村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 1.15 | 3.3800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 玉峰镇 | 智平村 | 合并村 | 是 | 是 |  |  | 2.4700 | 3.9640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 |  | 团结村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 20.2812 | 24.3374 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 |  | 指石河村 | 合并村 | 是 |  |  |  | 10.2200 | 12.2640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 |  | 葡萄店村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 1.0000 | 3.2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 象山镇 | 永乐村 | 合并村 | 否 | 是 |  |  | 1.0200 | 3.2240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 象山镇 | 凤阳村 | 合并村 | 是 |  |  |  | 10.1600 | 12.1920 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 |  | 冯家楼 | 合并村 | 是 |  |  | 是 | 4.3000 | 5.1600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 |  | 青龙滩村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 5.0100 | 6.0120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 |  | 马蹄垭村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 1.15 | 3.3800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 金元镇 | 金河湾村 | 合并村 | 是 | 是 |  |  | 5.0300 | 6.0360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 |  | 金容寨村 | 合并村 | 是 |  |  |  | 6.2200 | 7.4640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 |  | 宝祥村 | 合并村 | 是 |  |  |  | 5.8300 | 6.9960 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 |  | 金山桥村 | 合并村 | 否 |  |  |  | 3.29 | 3.9480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |