2021年大英县高素质农民培育工作实施方案

为进一步做好我县高素质农民培育工作，明确培育机构、分解落实培育任务、规范培育实施、提升培育质量，根据《四川省农业农村厅关于做好2021年高素质农民培育工作的通知》（川农函〔2021〕287号）精神和相关会议要求，结合我县实际，特制定本方案。

一、工作思路

围绕省委省政府乡村振兴战略部署，突出“10+3”现代农业产业总方向，聚焦产业发展，立足农民理念知识技能需求，按照吸引一批、培养一批、提升一批的工作思路，加快培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，为全面助力乡村振兴和我县“136”现代农业发展工程提供人才基础保障。
二、培育任务、时间及方向

（一）培育任务：2021年全县承担高素质农民培育任务128人，其中省级调训5人（现代青年农场主1人、农业职业经理人4人），市级调训3人（农业职业经理人3人），县级培训120人（经营管理型40人、专业生产型40人、技能服务型40人）；各镇和盐井街道承担培育任务见附件1。

（二）培育时间：经营管理型高素质农民培训时间累计≥120学时（约15天）；专业生产型高素质农民培训时间累计≥56学时（约7天）；技能服务型高素质农民培训时间累计≥56学时（约7天）。专业生产型和技术服务型高素质农民培训的实训教学不低于总学时的2/3。

（三）培训方向：经营管理型、专业生产型、技能服务型高素质农民培训对象中，主要为粮油、生猪、水果、蔬菜、水产等种养殖业主、经营管理和从业人员。

三、实施方式及时限

由县农业农村局牵头，县财政局配合，培育机构具体承担，各镇（街道）负责组织落实参训人员，于2021年10月30日前完成培育工作，2021年12月底前完成认定工作。

四、实施步骤

（一）加大宣传力度。各镇（街道）要围绕全县特色优势产业，按照今年确定的培育计划任务、培育类型，结合农民意愿，在全县所有行政村广泛宣传发动，做到应知尽知。

（二）做实调查摸底。各镇（街道）需认真做好培育对象的摸底调查工作，围绕乡村振兴和现代农业园区建设，分类确定年度培训目标，有步骤、有计划实施培训工作。
（三）选定培育对象。各镇（街道）要认真做好培育对象的遴选工作，建立高素质农民培育对象库。一是要把种养大户、家庭农场主、农民专业合作社理事长、农业企业负责人及业务骨干等作为重点培育对象。二是要把脱贫村的产业发展带头人、有劳动能力的脱贫人口和低收入群体作为重点。三是要把返乡从事规模化种养和农业服务的农民工、大中专毕业生、复员专业退役军人等作为优先培育对象。四是要把对有意在农村从业的退捕渔民，按照就业技能要求有针对性开展从业技能培训，有效支撑长江“十年禁渔”。

各镇（街道）要依托农民教育培训信息管理系统，摸清培训对象个人需求，确定年度培训目标，并将《大英县2021年高素质农民培育调查摸底台账》（附件2）于7月25日前报县农业生产发展股（联系人：贺虎，联系方式：13982553355）。原则上2020年参加过培训的人员，不参加今年培训计划。
（四）确定培育机构。除有明确规定外，县农业农村局通过公开招标方式确定培育机构。

（五）创新培育方式。一是推广专业化、模块化、小班制培育模式。培训机构要做好教学双方精准对接，坚持分类施策和因材施教，分门类组织参训学员，分专业开展培训，有针对性地开展个性化培育服务。二是优化集中学习、实习实训、案例观摩交流等培训方式，提高培训质量和效率；遵循农民教育培训特点和农业生产规律，强化实训实践、实操演练和观摩交流，在实战环境中提升能力水平，确保专业生产型培训中实训教学不低于总学时的2/3。三是在所有培训中全面推进线上线下融合培训，充分利用全国农业科教云平台及“云上智农APP”，按照培训规模中各类培训相应线上学时要求，围绕授课主题组织开展在线学习、在线服务和在线管理，通过线上申报、线上组班、线上选课、在线测试、线上问签、学时统计等方式确保线上学习效果，实现线上培训过程在农民教育培训信息管理系统有据可查，保障线上线下融合培训有效结合。
（六）培训过程管理。入选的培训机构要做好以下几个方面：一是按《全国农业科教云平台登录安装说明》（附件3）要求，组织选定的培育对象登录中国农村远程教育（www.ngx.net.cn）“高素质农民培育申报系统”或手机下载“云上智农”APP报名入库。二是明确阶段性工作和责任人，认真抓落实，建立职责明确、责任到人的工作机制。三是要参照农业农村部发布的《培训规范》（中国农村远程教育网<职业农民>培训规范下载地址：http://www.ngx.net.cn/zynm/pxgf/）并结合培育对象实际制定具体培训方案（培训方案中应包括但不限于课程设置和学时安排，各专业课程至少包含公共基础课、专业技能课、能力拓展课和实训操作课等模块，突出职业素养、质量安全、绿色发展、手机“新农具”应用、培育学员下载安装“云上智农APP”等），经县农业农村局审查批复后实施。四是要按班建立规范统一、填写完整、内容真实的《2020年大英县高素质农民培训工作台账》（附件4），并报县农业农村局审核备案，培育机构法人代表对台账的真实性负责。五是要对参训学员身份证（正面）数码照相，并采集每次培训活动视频与数码照片（必须有日期自动生成），以备归档。六是要动员和组织培训学员通过“云上智农”APP对培训教师、培训班组织管理、培训基地和培训效果进行线上评价，参与评价的学员比例原则上不低于90%，每期培训班结束时，要对参训学员进行考试考核，合格者颁发《高素质农民培训结业证书》。七是要鼓励开展现场技能操作测试，鼓励专业生产型受训学员自愿参加职业技能鉴定，增强执业就业能力。

（七）培训认定管理。培育机构要在2021年12月底以前辅助县农业农村局完成2021年培育的高素质农民认定工作。包括但不限于以下事项：

一是要开展认定登记。在农民自愿的基础上，各培育机构按照《中共大英县委农村工作领导小组办公室 大英县农业农村局关于印发<大英县高素质农民认定管理办法>的通知》（大农领办〔2020〕2号）精神，以素质能力、生产规模、经营效益、辐射带动等作为认定要素，组织农民向县农业农村局提出申请，填写《大英县高素质农民资格认定申请表》（附件5）和《高素质农民认定信息采集表》（附件6）。二是要做好认定建档。对认定的高素质农民建档立卡并有跟踪服务记录。按照政府主导、农民自愿、公开公平公正、属地动态管理、政策挂钩的原则，依据高素质农民认定管理办法，按照认定程序，对自愿申请认定的高素质农民，辅助县农业农村局组织相关部门人员进行客观公正的评审、认定和建档，认定合格者颁发《高素质农民认定证书》，建立认定学员信息库，及时更新跟踪服务、政策扶持等动态管理信息。三是要实行动态管理。对认定的高素质农民加强考核评估和跟踪问效，实行定期审核制度，对符合条件的纳入高素质农民队伍，进行全程统一管理。对已不再符合条件的予以退出，并不再享受相关扶持政策。坚持认定颁证与政策扶持统筹推进，因地制宜推进职业农民队伍管理，做到及时更新、动态管理。

（八）培训考核验收。考核验收采取培育机构总结、县级验收、市级考核、省级抽查的办法进行，以确保培育工作的真实性、档案建设的规范性和资金使用的合法性。考核验收工作重点依据《四川省高素质农民培育工作项目县绩效考核指标体系（试行）》（附件7）执行。

一是培育机构总结，培育机构要从培育计划、培训时间、培育环节、培育效果、培育资金的使用等方面进行全面总结，撰写总结报告，健全培育档案，申请主管部门验收（附件8、9）。要确保高素质农民培育工作档案经得起看、学员经得起问、经费经得起查。二是县级验收。各培育机构在培训结束后15日内将验收申请、培育工程总结和项目县绩效考核指标体系资料报县农业农村局，由县农业农村局对每个培育机构的任务完成、教师选聘、教材发放、培训时间及培训内容落实、培训效果、学员信息上报、档案建设、资金使用、认定管理、政策扶持、培训宣传等情况进行全面验收，发现违规的，坚决依法依规处理，县级验收在2021年12月底完成。三是做好上级部门考核抽查。各培育机构依据项目县绩效考核指标体系，做好工作落实和培育效果。

 五、补助标准及资金使用

2021年省财政拨付高素质农民培育工作项目资金36万元。主要用途及标准如下。

（一）使用原则。按照“谁使用谁负责”的原则，实行专账管理、专款专用，不得用于培育机构的基本建设，不得切块给各部门使用，不得以现金或实物形式直接分发给农民个人，确保财政补助资金足额用于高素质农民培育。对于挤占挪用、骗取套取补助资金等违法违规行为，依法对相关责任人依法依规严肃处理。

（二）使用范围。高素质农民培育补助资金用于教育培训、规范管理和跟踪服务等全过程培育。包括需求调研、农民课堂培育及实训、参观交流、聘请教师、信息化手段、认定管理和跟踪服务等，采取钱随事走的办法合理列支。

（三）补助标准（附件10）。一是省级调训5人，其中现代青年农场主1人，补助标准10000元/人，累计培训时间≥200学时；农业职业经理人4人，补助标准8000元/人，累计培训时间≥160学时。二是市级调训3人农业职业经理人3人，补助标准8000元/人，累计培训时间≥160学时。三是县级培训120人，其中经营管理型40人，补助标准3700元/人，累计培训时间≥120学时；专业生产型40人，补助标准1600元/人，累计培训时间≥56学时，技能服务型40人，补助标准1600元/人，累计培训时间≥56学时。三是后期跟踪服务费18000元。

线上培训费用由中标培训机构按照培训补助标准的10%（原则上不超过300元/人）支付给线上培训机构。
六、相关要求

（一）做好痕迹化管理。1.培训机构：一是要做到专人负责。要确定1名信息员定期登录高素质农民培育工程信息管理系统查看部、省发布的工作通知。二是要做好信息录入。按照要求及时录入遴选学员信息、培育教材信息、认定管理信息、跟踪服务信息、落实优惠政策信息，申报本地培育师资和培育基地并完善本级培训单位库、培育师资库和培育基地库等。三是要做好培训过程记录。培训前及时上报上传班级信息、学员信息，确保录入的每个学员信息准确无误。在集中培训期间每天早中晚录制3次以上培训现场视频片段，每次不少于3分钟，及时拍摄自带时间日期的现场照片，培训过程讲解、现场照片和视频资料归档备查。  2.县农业农村局：一是在培训开班初，要组织开班检查并填好开班检查表（附件11）。二是在培训结束后要开展培训验收并形成总结报告。

（二）健全培育档案。培育机构要按照真实完整、建档规范、装订结实、直觉美观的要求，参照《大英县2021年高素质农民培育培训机构建档基本资料目录》（附件12）格式，做好年度培育档案的整理和装订。

（三）注重总结宣传。培育机构要充分利用各类媒体及时总结、广泛宣传在项目实施方面的好经验、好模式和好典型，积极营造有利于高素质农民发展的良好氛围。并通过电子邮箱（zgxxzynmw2014@126.com）向“中国农村远程教育网”网络平台报送培育机构的培育信息和工作动态，做到图文并茂，培育机构每期培训班报送信息不少于5条。

（四）强化安全工作。培训机构法人要切实履行安全工作第一责任人责任，制定相关的安全防范制度，配备必要的安全防范设施，确定专人做好安全防范工作，确保学员安全。

附件：1.2021年大英县高素质农民培育目标任务分解表

2.2021年大英县高素质农民培育调查摸底台账（镇、

街道）

3.全国农业科教云平台登录安装说明

4.2021年大英县高素质农民培育工作台账（培训机构）

5.大英县高素质农民资格认定申请表

6.大英县高素质农民认定信息采集表

7.四川省高素质农民培育工作项目县绩效考核指标体系（试行）

8. 2021年大英县高素质农民培育验收报告单

9.2021年大英县高素质农民培育参训学员满意度测评表

10.2021年大英县高素质农民培育补助标准

11.202年大英县高素质农民培育开班检查表

12.大英县2021年高素质农民培育培训机构建档基本资料目录
附件1

2021年大英县高素质农民培训

目标任务分解表

	地区
	合计
	县级培训（人）
	省级调训（人）
	市级调训
（人）

	
	
	小计
	经营
管理型
	专业
生产型
	技能
服务型
	小计
	农业
领军人才
	农业
经理人
	小计
	农业
经理人

	大英县
	128
	120
	40
	40
	40
	5
	1
	4
	3
	3

	盐井街道办事处
	2
	2
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	玉峰镇
	10
	9
	6
	0
	3
	1
	0
	1
	0
	0

	蓬莱镇
	14
	12
	6
	0
	6
	1
	1
	0
	1
	1

	回马镇
	9
	8
	4
	0
	4
	0
	0
	0
	1
	1

	隆盛镇
	13
	12
	6
	0
	6
	1
	0
	1
	0
	0

	卓筒井镇
	48
	47
	3
	40
	4
	1
	0
	1
	0
	0

	金元镇
	7
	7
	3
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	天保镇
	8
	7
	3
	0
	4
	0
	0
	0
	1
	1

	河边镇
	10
	9
	5
	0
	4
	1
	0
	1
	0
	0

	象山镇
	7
	7
	3
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0


附件2
2021年大英县高素质农民培育调查摸底台账（镇、街道）
填报单位：（盖章）                                     建账时间：
	序号
	姓名
	性别
	身份证号
	文化程度
	家庭住址（到村、社）
	从事产业
	种植面积
	培训专业
	申报电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 负责人签字：

附件3

全国农业科教云平台登录安装说明
一、全国农业科教云平台WEB主页登录地址
http://yun.zhynm.cn
（管理后台登陆用户名和密码将通过邮件分发）
二、全国农业科教云平台微信公众号
[image: image1.jpg]



注：关注后可提供全国农业科教云平台手机APP下载安装，云上智农APP（农民用户）的安卓版本和苹果版本。也可以直接在手机软件商店安装“云上智农”，登录申报注册。
三、网页申报链接

中国农村远程教育网：http://www.ngx.net.cn/
高素质农民培育申请系统链接：

http://passport.ngx.net.cn/user/login.do?target=http%253A%252F%252Fdeclare.ngx.net.cn%252F
附件4
2021年大英县高素质农民培育工作台账（培训机构表）
培训机构：（盖章）                培训类型：               建账时间：
	序号
	姓名
	性别
	身份证号
	文化程度
	家庭住址
	从事产业
	种植面积
	培训专业
	培训起止时间及天数
	学员签字

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


班主任签字：                              培训机构负责人签字：
附件5

	大英县高素质农民资格认定申请表


	姓  名
	
	性别
	
	出生年月
	
	照片

	住  址
	
	文化程度
	
	

	身份
证号
	
	家庭人口
	
	

	联系
电话
	
	家庭劳力
	
	

	所属合作社基本情况
	名 称
	
	类 型
	国家级□   省级□ 

市级□ 县级□ 其他□

	
	合作社职务
	
	经营
范围
	

	2019年家庭纯收入      万元
	2020年家庭纯收入       万元

	  申请认定高素质农民类别：生产经营性初级□  专业服务型性初级□

	村委会审核意见
	（盖章）                      

                 负责人（签字）：          年    月    日

	
	

	镇政府审核意见
	（盖章）

                 负责人（签字）：          年    月    日

	
	

	县评审小组
审核意见
	 （盖章）

                 负责人（签字）：          年    月    日

	
	

	高素质农民
认定编号
	证书编号：


附件6
大英县高素质农民认定信息采集表

填表日期____年____月____日
	姓名
	
	性别
	
	照片
（一寸）

	出生年月
	
	民族
	
	

	文化程度
	□小学及以下□初中□高中□中专□大专□大学及以上
	

	专业
	
	政治面貌
	
	

	身份证号
	
	

	手机号码
	
	电子邮箱
	

	QQ号
	
	微信号
	

	家庭人口
	
	户籍所在地
	

	通讯地址
	

	人员类别
	□专业大户     □家庭农场主     □农民合作社带头人     □其他

	专业学习
培训经历
	是否参加过高素质农民培训 □是 □否，参加其它农业培训 ____次/年。             

	获得
证书情况
	□农民技术职称               级   

□国家职业资格证书  职业（工种）名称：             等级：          
□高素质农民培训证书     □绿色证书        

	产业生产经营基本情况
	产业所在地
	       省（区、市）       市（州、盟）      县（市、区、旗）

	
	家庭从事产业人数
	
	带动农民数量
	

	
	地区类型
	□平原 □丘陵
□山区
	经济区域
类型
	□农区 □林区 □牧区
□渔区 □其他

	
	主体产业：粮油作物、果树、蔬菜、畜牧养殖、水产养殖、休闲农业、农产品加工、其他

	
	主体产业1
	
	产业规模
	
	从事年限
	

	
	主体产业2
	
	产业规模
	
	从事年限
	

	
	主体产业3
	
	产业规模
	
	从事年限
	

	
	上年度产业收入（万元）
	
	上年度家庭收入（万元）
	

	认定时间
	
	认定等级
	

	认定部门
	

	农业行政
主管部门
审核意见
	                          （盖章）     

                           年    月    日


附件7
四川省高素质农民培育工作项目县绩效考核指标体系（试行）

	一级指标
	二级指标
	分值
	考核内容及评分标准
	考核依据
	考核得分

	一、工作落实（50分）
	1.工作方案
	8
	在县级农业发展资金方案中，能思路清晰、内容全面地表述高素质农民培育工作的得8分，方案不全面、不规范、存在问题的扣分，扣完为止。
	方案
	　

	
	2.工作部署
	10
	召开专题会议部署相关工作、细化工作要求，满分4分；有明确分类分层培训要求得3分；分类开展培训得3分。
	会议通知、材料、文件、台账等
	　

	
	3.制度体系建设
	12
	以县委县政府名义出台了专门文件或规划（含往年出台的）得1.5分；高素质农民培育工作纳入本县乡村振兴战略规划或其他规划得0.5分；建立“教育培训、规范管理、政策扶持”三位一体的制度体系得2分；建立“一主多元”教育培训体系得2分；建立各类资源有序参与培育机制得2分；明确认定工作要求得2分；开展认定工作并将认定人员入库得2分，否则不得分。
	文件、材料、数据库
	　

	
	4.工作创新
	10
	在培育机制模式、信息化建设、跟踪服务、政策扶持、搭建交流平台等方面有重大突破和创新的，每项得2分，得满为止。
	文件、领导讲话、总结材料等
	　

	
	5.基础工作
	10
	合理遴选培训机构，得2分；分类建设实训基地、创业孵化基地、农民田间学校等基地，得2分；规范教材选用程序，优先选用部省规划教材，得2分；加强师资队伍建设，积极开展师资登记入库，得2分；按要求报送相关材料，按时报送得2分，未及时报送的，酌情扣分。
	数据库、台账、文件、资料、报送时间
	　

	二、工作效果
（50分）
	6.信息查询
	10
	通过全国农业科教云平台、“云上智农”APP可查询在线组班、授课教师、课程设置、选用的基地及学员评价情况，每可查一项得2分，最高得10分。
	数据库
	　

	
	7.满意度评价
	25
	通过全国农业科教云平台、“云上智农”APP完成在线评价的学员比例在80%以上得10分，学员综合满意度（学员对培训效果、组织管理、师资、基地等评价打分的均值）在80%以上得15分。未达到的按比例扣分，每少10%，扣2分。
	数据库
	　

	
	8.宣传工作
	15
	在中央主要媒体刊播综合性报导1篇（条）得5分、简讯类1篇（条）得1分，在省报头版头条刊发或省级新闻联播播出综合性报导1篇（条）得2分、简讯类1篇（条）得0.5分。在农业农村部网站或司局简报刊载1篇得0.5分，在中国农村远程教育网站等发布综合性报导2篇得0.5分，得满5分为止。
	文件、截图、出版物等证明材料等
	　

	最终得分　
	　
	　
	　
	　


附件8
2021年大英县高素质农民培育验收报告单

	培训机构
	

	验收班次
	专业期班

	办班地点
	

	验收重点内容
	1.培训时间      2.培训人数
3.培训台账      4.资金使用
5.身份证复印件  6.教学计划
7.培训教材      8.培训现场照片
9.学员满意度测评情况

	验收结论
	合格□不合格□

	验收不合格的主要问题及整改意见
	

	验收组组长（签字）
验收组组员（签字）

年  月  日
	培训机构负责人（签字）
年  月  日


注:1.是在□内打√，否在□内打×；2.一式三份，当地农业、财政、培训机构各存一份。
附件9

2021年大英县高素质农民培育参训学员

满意度测评表

班级名称：
	评价
项目
	优
	良
	差

	授课教师
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	组织后勤服务情况
	
	
	

	学习收获？


	有何意见、建议？
签名：


注：此表由参训学员本人填写，在相应选项内打√。每期办班结束后回收数量须超过学员数量的50%。

附件10
2021年大英县高素质农民培育补助标准

	层级
	培训项目
	培训时间（学时）
	标准
（元/人）
	人数
（人）
	合计
（元）

	省级调训
	农业产业领军人才
	≥200
	10000
	1
	10000

	
	农业经理人
	≥160
	8000
	4
	32000

	市级调训
	农业经理人
	≥160
	8000
	3
	24000

	县级培训
	经营管理型
	≥120
	3700
	40
	148000

	
	专业生产型
	≥56
	1600
	40
	64000

	
	技能服务型
	≥56
	1600
	40
	64000

	后续服务
	
	
	
	
	18000

	合计
	
	
	
	128
	360000


附件11
2021年大英县高素质农民培育开班检查表

	培训班名称
	

	培训地点
	

	培训时间
	

	培训人数
	

	检查结果
	参训人数是否达到培训人数:  



	
	参训人员身份是否符合参训要求:

	
	培训政策是否宣传到位:

	检查人员（签字）
年   月   日
	培训机构负责人（签字）
年   月   日


附件12
2021年大英县高素质农民

培育机构档案

培育机构名称：*  *  *  *
建档时间：  年  月
目  录

1、省上下达实施方案及经费等文件

2、2021年大英县高素质农民培育实施方案

3、高素质农民培育不同类型，不同产业、不同工种和不同岗位培训规范暨相应的培育计划

4、建立师资库的文件或者聘书

5、认定管理办法文件

6、政策扶持文件

7、班主任和班委会等培训的相关制度

8、培育机构工作总结或自查报告

9、高素质农民培育绩效考核验收指标及评分表

2021年大英县高素质农民

培育班级档案

培育机构名称：*  *  *  *

培训班级类型和名称：*  *  *  *
建档时间：    年   月
目  录

1、农业农村局批复及班级培训计划（学员名单、课时内容等）

2、培训台账

3、学员身份证（正面）数码照片打印件或复印件（每页6-8人，按台账先后顺序排列）

4、培训现场照片、视频纪录片（或数码照片打印件）

5、培训证书发证登记表（证书存根原件存备查档案）
5、认定证书发放登记表（认定证书数码照片打印件存备查档案）

6、认定人员得到政策扶持的相关证件和依据

7、培训教材封面及目录复印件（培训教材存备查档案）
8、考试成绩单（试卷存备查档案）

9、报到册、点名册

10、学员安全管理协议书

11、培训满意度调查表、培训总结等

说明：《机构档案》每个培育机构每年度只建一本。应按所列目录，用硬质花色纸做封、底面，规范胶订，要装订结实、直觉美观。《班级档案》可根据每个培训班次实施培训和管理的具体资料而建。按每个培训班次建档，每个培训班各建一本，并可根据办班顺序，分别对应建成《班级档案》（一）、（二）…《备查档案》是保存培训证书存根、培训教材、考试试卷等不便装档的备查资料。
PAGE  
- 3 -

